## Hoja1
cod_convenio | cod_expediente | anho_inicio_ejec | txt_programa | txt_portafolio | txt_proyecto | txt_zonal | txt_departamento | txt_provincia | txt_distrito | txt_centro_poblado | ubigeo | num_hogares | fec_aprobacion | imp_foncodes | fec_devengado | imp_devengado | devengado-aprobado | Indicador3 | fec_giro | imp_giro | fec_inicio_ejecucion | num_dias_ejecucion | num_mes_ejecucion | num_plazo | Indicador1 | fec_termino_ejecucion | imp_gasto_autorizado | imp_gasto_rendido | imp_gasto_rendidoOK | rendicion_presentada_gastoaut | Indicador2 | imp_rendicion_aprobada | fec_rendicion_aprobada | por_avance_fisico_prog | por_avance_fisico_ejec | avance_fisico_ejecutadoOK | avan_fis_ejec_progr | Indicador5 | por_avance_financ_prog | por_avance_financ_ejec | por_avance_financ_ejecOK | financ-ejec-progr | Indicador4 | txt_etapa_proyecto | est_proyecto | sub_estado
0220190009 | 0220190009 | 2023 | Residencias Estudiantiles | Res. Est. IOARS 2019 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA CATAC CCAOS - CATACAOS EN LA LOCALIDAD PALO PARADO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PIURA | PIURA | PIURA | CATACAOS | PALO PARADO | 2001050021 | 97 | 2021-08-13 | 4652076.57 | 2023-05-24 | 4652076.57 | 1 | N° proy >=90% | 2023-05-24 | 4652076.57 | 2023-06-01 | 288 | 9.6 | 6 | fuera del plazo | 2024-03-15 | 5136091.56 | 4649592.92 | 4649592.92 | 0.90528 | N° proy>=90% | 5136091.56 | 2024-05-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9669 | 0.9669 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0220220004 | 0220220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAIMAS 1 | PIURA | PIURA | AYABACA | PAIMAS | LOS CORRALES | 2002070022 | 200 | 2022-08-05 17:47 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1078194.29 | 1075991.6 | 1075991.6 | 0.99796 | N° proy>=90% | 1043765.23 | 2024-12-30 | 0.9105 | 0.9111 | 0.9111 |  |  | 0.9231 | 0.9119 | 0.9119 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220220005 | 0220220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAIMAS2 | PIURA | PIURA | AYABACA | PAIMAS | TOMAPAMPA DE JAMBUR | 2002070008 | 200 | 2022-08-05 17:47 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1052524.53 | 1049808.86 | 1049808.86 | 0.99742 | N° proy>=90% | 1018309.46 | 2024-12-30 | 0.8917 | 0.9029 | 0.9029 |  |  | 0.9036 | 0.8926 | 0.8926 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220220002 | 0220220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTO DOMINGO 1 | PIURA | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | JACANACAS | 2004090043 | 200 | 2022-08-05 17:33 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1052165.27 | 1052065.27 | 1052065.27 | 0.9999 | N° proy>=90% | 1025610.79 | 2025-01-06 | 0.957 | 0.9126 | 0.9244 |  |  | 0.957 | 0.9022 | 0.9091 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220220003 | 0220220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTO DOMINGO 2 | PIURA | PIURA | MORROPON | SANTO DOMINGO | SAN AGUSTIN | 2004090031 | 248 | 2022-08-05 17:33 | 1488000 | 2022-07-27 | 1488000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1488000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1278779.27 | 1274862.27 | 1274862.27 | 0.99694 | N° proy>=90% | 1249248.6 | 2025-01-06 | 0.9672 | 0.9031 | 0.9069 |  |  | 0.9672 | 0.8887 | 0.8946 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220220006 | 0220220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CATALINA DE MOSSA 1 | PIURA | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | PUEBLO NUEVO DE MARAY (PUEBLO NUEVO) | 2004080034 | 200 | 2022-08-12 16:02 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 979691.94 | 978941.94 | 978941.94 | 0.99923 | N° proy>=90% | 935721.94 | 2024-12-30 | 0.9402 | 0.828 | 0.828 |  |  | 0.9515 | 0.8337 | 0.8337 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220220007 | 0220220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CATALINA DE MOSSA 2 | PIURA | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | PALTASHACO | 2004080001 | 200 | 2022-08-12 16:02 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1008541.58 | 1007791.58 | 1007791.58 | 0.99926 | N° proy>=90% | 991571.58 | 2024-12-30 | 0.9516 | 0.8884 | 0.8884 |  |  | 0.9516 | 0.8559 | 0.8559 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230005 | 0220230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALITRAL 1 | PIURA | PIURA | MORROPON | SALITRAL | TORTOLA | 2004060005 | 167 | 2023-11-06 16:59 | 1002000 | 2023-08-25 | 1002000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1002000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 496864.97 | 424792.1 | 495497.96 | 0.99725 | N° proy>=90% | 362363.77 | 2025-01-20 | 0.7732 | 0.5648 | 0.6154 |  |  | 0.7475 | 0.4442 | 0.4949 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230006 | 0220230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALITRAL 2 | PIURA | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SALITRAL | 2004060001 | 233 | 2023-11-06 16:59 | 1398000 | 2023-08-25 | 1398000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1398000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 664435.22 | 556559.54 | 661835.68 | 0.99609 | N° proy>=90% | 452872.44 | 2025-01-20 | 0.6637 | 0.599 | 0.6117 |  |  | 0.6272 | 0.4133 | 0.5341 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230003 | 0220230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALITRAL 3 | PIURA | PIURA | MORROPON | SALITRAL | LA ALBERCA | 2004060011 | 200 | 2023-11-03 17:01 | 1200000 | 2023-07-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 649311.67 | 561308.75 | 647293.75 | 0.99689 | N° proy>=90% | 505780.26 | 2025-01-20 | 0.6212 | 0.4887 | 0.5474 |  |  | 0.7025 | 0.4146 | 0.4588 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230004 | 0220230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALITRAL 4 | PIURA | PIURA | MORROPON | SALITRAL | SANTA ROSA | 2004060022 | 200 | 2023-11-03 17:01 | 1200000 | 2023-07-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 659121.9 | 573028.63 | 657538.63 | 0.9976 | N° proy>=90% | 501404.26 | 2025-01-20 | 0.6065 | 0.3928 | 0.5477 |  |  | 0.69 | 0.4284 | 0.4869 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230009 | 0220230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MATANZA 1 | PIURA | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | PABUR VIEJO | 2004040007 | 200 | 2023-11-08 15:07 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 775181.91 | 773343.9 | 773343.9 | 0.99763 | N° proy>=90% | 439977.1 | 2024-12-06 | 0.697 | 0.6792 | 0.693 |  |  | 0.6987 | 0.6722 | 0.6849 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230010 | 0220230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MATANZA 2 | PIURA | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | CRUZ VERDE | 2004040011 | 200 | 2023-11-08 15:07 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 772413.33 | 767358.84 | 767358.84 | 0.99346 | N° proy>=90% | 383252.86 | 2024-12-06 | 0.6769 | 0.6481 | 0.6676 |  |  | 0.7002 | 0.6673 | 0.6798 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230007 | 0220230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MATANZA 3 | PIURA | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | TIERRAS DURAS ALTO | 2004046001 | 200 | 2023-11-06 17:08 | 1200000 | 2023-07-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 646120.53 | 578502.47 | 643244.86 | 0.99555 | N° proy>=90% | 409587.73 | 2025-01-21 | 0.6706 | 0.6113 | 0.657 |  |  | 0.6716 | 0.5497 | 0.594 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230008 | 0220230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MATANZA 4 | PIURA | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | YECALA | 2004040008 | 250 | 2023-11-06 17:08 | 1500000 | 2023-07-26 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-08-18 | 1500000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 803361.18 | 716481.09 | 792036.81 | 0.9859 | N° proy>=90% | 498476.5 | 2025-01-21 | 0.6353 | 0.5832 | 0.6207 |  |  | 0.6368 | 0.5124 | 0.5786 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230011 | 0220230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FRIAS 19 | PIURA | PIURA | AYABACA | FRIAS | SAN JORGE | 2002020100 | 220 | 2023-11-09 12:27 | 1320000 | 2023-08-25 | 1320000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-05 | 1320000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 767643.72 | 736737.32 | 765021.32 | 0.99658 | N° proy>=90% | 448041.43 | 2025-01-16 | 0.7044 | 0.6689 | 0.6827 |  |  | 0.7173 | 0.5854 | 0.6037 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230012 | 0220230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FRIAS 20 | PIURA | PIURA | AYABACA | FRIAS | BAJO HUALA | 2002026018 | 200 | 2023-11-09 12:27 | 1200000 | 2023-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-05 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 728279.71 | 693829.57 | 725483.57 | 0.99616 | N° proy>=90% | 405650.45 | 2025-01-16 | 0.7395 | 0.7104 | 0.7257 |  |  | 0.7211 | 0.6007 | 0.623 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230001 | 0220230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FRIAS 21 | PIURA | PIURA | AYABACA | FRIAS | CONDORHUACHINA | 2002020084 | 200 | 2023-10-31 23:07 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 586572.83 | 586041.83 | 586041.83 | 0.99909 | N° proy>=90% | 357364.3 | 2025-01-19 | 0.5214 | 0.4977 | 0.4977 |  |  | 0.6573 | 0.4857 | 0.5103 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220230002 | 0220230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FRIAS 22 | PIURA | PIURA | AYABACA | FRIAS | LA CRIA | 2002020085 | 200 | 2023-10-31 23:07 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 572009.29 | 571478.64 | 571478.64 | 0.99907 | N° proy>=90% | 359010.22 | 2025-01-19 | 0.5316 | 0.5006 | 0.5006 |  |  | 0.681 | 0.4704 | 0.505 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240001 | 0220240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAPILLICA 03 | PIURA | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | LLICSA GRANDE | 2002086007 | 400 | 2024-09-17 11:02 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 229828.9 | 120698.9 | 229828.9 | 1 | N° proy>=90% | 52659.95 | 2024-12-30 | 0.1224 | 0.0499 | 0.1291 |  |  | 0.2772 | 0.0393 | 0.0748 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240002 | 0220240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUARMACA 09 | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | PAMPA GRANDE | 2003040066 | 400 | 2024-09-17 09:54 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 214258.35 | 214258.35 | 214258.35 | 1 | N° proy>=90% | 91899.95 | 2025-01-10 | 0.0708 | 0.0523 | 0.0682 |  |  | 0.2486 | 0.0419 | 0.086 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240003 | 0220240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUARMACA 10 | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | COLLONAYUC | 2003046012 | 400 | 2024-09-18 09:55 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 171608.15 | 171608.15 | 171608.15 | 1 | N° proy>=90% | 85939.95 | 2025-01-13 | 0.0672 | 0.0628 | 0.0628 |  |  | 0.0667 | 0.0934 | 0.0934 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240004 | 0220240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CANCHAQUE 01 | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | VAQUERIA | 2003026005 | 400 | 2024-09-17 17:59 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 236336.03 | 124013.95 | 236266.03 | 0.9997 | N° proy>=90% | 94623.95 | 2025-01-21 | 0.0639 | 0.0537 | 0.0644 |  |  | 0.0711 | 0.0439 | 0.0836 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240005 | 0220240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CANCHAQUE 02 | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | LOS POTREROS | 2003020420 | 400 | 2024-09-18 09:59 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 167109.95 | 120667.95 | 166973.95 | 0.99919 | N° proy>=90% | 90923.95 | 2025-01-21 | 0.0658 | 0.0554 | 0.066 |  |  | 0.0662 | 0.0444 | 0.0614 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0220240006 | 0220240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200201 NE AYABACA | PIURA | PIURA | AYABACA | AYABACA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002019999 | 150 | 2024-08-22 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-06 | 72 | 4.91 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-17 | 587630.3 | 581818 | 581818 | 0.99011 | N° proy>=90% | 457748 | 2024-11-26 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Para iniciar trámite de Liquidación de Oficio
0220240007 | 0220240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200202 NE FRIAS | PIURA | PIURA | AYABACA | FRIAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002029999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-10 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-20 | 592093.47 | 581818 | 581818 | 0.98265 | N° proy>=90% | 592093.47 | 2025-01-15 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Liquidador UT
0220240008 | 0220240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200203 NE JILILI | PIURA | PIURA | AYABACA | JILILI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002039999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-09 | 74 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-22 | 597114.26 | 581818 | 581818 | 0.97438 | N° proy>=90% | 597114.26 | 2025-01-07 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Liquidador UT
0220240009 | 0220240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200204 NE LAGUNAS | PIURA | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002049999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-09 | 72 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-20 | 598451.94 | 579713.17 | 579713.17 | 0.96869 | N° proy>=90% | 598451.94 | 2025-01-23 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9964 | 0.9964 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
0220240011 | 0220240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200206 NE PACAIPAMPA | PIURA | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002069999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 75 | 4.84 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-22 | 582543.01 | 581818.01 | 581818 | 0.99876 | N° proy>=90% | 523349.09 | 2024-12-30 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0220240012 | 0220240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200208 NE SAPILLICA | PIURA | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2002089999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 68 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-15 | 610484.14 | 580527.05 | 580527.05 | 0.95093 | N° proy>=90% | 610484.14 | 2025-01-23 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9978 | 0.9978 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0220240014 | 0220240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200303 NE EL CARMEN DE LA FRONTERA | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2003039999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 69 | 4.84 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-16 | 605491.52 | 561919.45 | 561919.45 | 0.92804 | N° proy>=90% | 605491.52 | 2025-01-21 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9646 | 0.9646 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0220240015 | 0220240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200304 NE HUARMACA | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2003049999 | 150 | 2024-08-22 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 76 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-23 | 582316.43 | 580803.74 | 580803.74 | 0.9974 | N° proy>=90% | 582316.43 | 2025-01-17 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9983 | 0.9983 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
0220240016 | 0220240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200305 NE LALAQUIZ | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | LALAQUIZ | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2003059999 | 150 | 2024-08-19 12:18 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 69 | 4.84 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-16 | 583082.92 | 538595.77 | 581818 | 0.99783 | N° proy>=90% | 507462.87 | 2024-12-26 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0220240017 | 0220240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200307 NE SONDOR | PIURA | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2003079999 | 150 | 2024-08-22 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-05 | 81 | 4.94 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-25 | 616976.5 | 581818 | 581818 | 0.94301 | N° proy>=90% | 616976.5 | 2025-02-03 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9054 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0220240020 | 0220240020 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200407 NE SAN JUAN DE BIGOTE | PIURA | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2004079999 | 150 | 2024-08-22 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-08 | 83 | 4.84 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 579515.26 | 542656.63 | 579515.16 | 1 | N° proy>=90% | 532540.68 | 2024-12-26 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.996 | 0.996 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0220240021 | 0220240021 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 200410 NE YAMANGO | PIURA | PIURA | MORROPON | YAMANGO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2004109999 | 150 | 2024-08-22 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-05 | 80 | 4.94 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-24 | 582088 | 581818 | 581818 | 0.99954 | N° proy>=90% | 515807.07 | 2024-12-26 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.8861 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0320230001 | 0320230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SIGUES | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | SIGUES | 1402020004 | 200 | 2023-09-18 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-11-15 | 446.7087 | 14.62 | 36 | dentro de plazo |  | 739068.64 | 659670.71 | 737736.21 | 0.9982 | N° proy>=90% | 659753.14 | 2025-01-21 | 0.7677 | 0.674 | 0.7346 |  |  | 0.8387 | 0.6322 | 0.6779 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0320230002 | 0320230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAÑARIS | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | CAÑARIS | 1402020001 | 200 | 2023-09-18 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-11-15 | 446.7087 | 14.62 | 36 | dentro de plazo |  | 725975.21 | 612804.98 | 723502.78 | 0.99659 | N° proy>=90% | 614027.41 | 2025-01-21 | 0.7074 | 0.657 | 0.7094 |  |  | 0.8421 | 0.592 | 0.6552 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0320240001 | 0320240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR INCAHUASI 2 | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | UYURPAMPA | 1402030114 | 400 | 2024-09-24 16:07 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-20 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 185544.44 | 184144.34 | 184144.34 | 0.99245 | N° proy>=90% | 111499.54 | 2025-01-15 | 0.0617 | 0.0472 | 0.0566 |  |  | 0.2078 | 0.0352 | 0.0588 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0320240002 | 0320240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALAS 2 | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS | HUMEDADES BAJO | 1403106006 | 400 | 2024-09-09 | 2400000 | 2024-11-19 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-20 | 2400000 | 2024-09-30 | 126.7087 | 4.13 | 36 | dentro de plazo |  | 134522.78 | 134442.58 | 134442.58 | 0.9994 | N° proy>=90% | 101909.59 | 2025-01-15 | 0.065 | 0.0701 | 0.0701 |  |  | 0.1294 | 0.0583 | 0.0583 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0320240003 | 0320240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SALAS 3 | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS | CORRAL DE PIEDRA | 1403100011 | 400 | 2024-09-26 23:00 | 2400000 | 2024-11-19 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-20 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 159899.68 | 159899.68 | 159899.68 | 1 | N° proy>=90% | 93458.39 | 2025-01-16 | 0.1033 | 0.0594 | 0.059 |  |  | 0.1262 | 0.1077 | 0.1085 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0320240004 | 0320240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1402029999 | 150 | 2024-09-03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-05 | 62 | 6 | 6 | dentro de plazo | 2024-12-06 | 578748.78 | 573763.93 | 562354.55 | 0.97167 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0420200021 | 0420200020 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHICOLON | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | CHICOLON BAJO | 0607010063 | 200 | 2020-12-08 | 1200000 | 2020-12-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-12-10 | 1200000 | 2020-12-15 | 1431 | 47.17 | 36 | fuera del plazo | 2024-11-15 | 1172030.86 | 1166517.85 | 1169392.85 | 0.99775 | N° proy>=90% | 1174905.86 | 2024-10-25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9772 | 0.9772 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
0420200022 | 0420200021 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ENTERADOR - LANCHECUCHO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | LANCHECUCHO | 0607010087 | 200 | 2020-12-08 | 1200000 | 2020-12-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-12-10 | 1200000 | 2020-12-15 | 1431 | 47.17 | 36 | fuera del plazo | 2024-11-15 | 1170813.24 | 1169395.49 | 1176007.99 | 1.0044 | N° proy>=90% | 1177425.74 | 2024-10-25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9823 | 0.9823 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
0420210001 | 0420210001 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA LIMON 1 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | LIMON | 0603110021 | 200 | 2021-07-05 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-08-01 | 1228 | 40.47 | 36 | fuera del plazo | 2024-12-11 | 1119870.92 | 1119870.92 | 1119870.92 | 1 | N° proy>=90% | 1045583.32 | 2025-01-10 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.8666 | 0.8666 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
0420210002 | 0420210002 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA LIMON 2 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | LIMON | 0603110021 | 200 | 2021-07-05 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-08-01 | 1228 | 40.47 | 36 | fuera del plazo | 2024-12-11 | 1113172.54 | 1113172.54 | 1113172.54 | 1 | N° proy>=90% | 1062553.84 | 2025-01-10 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.8664 | 0.8664 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
0420210021 | 0420210011 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA COBRO NEGRO - TANTACHUAL ALTO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN SILVESTRE DE COCHAN | COBRO NEGRO | 0611110080 | 200 | 2021-07-15 22:57 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-02 | 1281.7087 | 42.04 | 36 | fuera del plazo |  | 1183635.04 | 1180989.88 | 1180989.88 | 0.99777 | N° proy>=90% | 1108972.54 | 2025-01-03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9865 | 0.9865 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420210022 | 0420210012 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA ESPINA AMARILLA - EL CASTILLO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN SILVESTRE DE COCHAN | ESPINA AMARILLA | 0611110006 | 200 | 2021-07-15 22:57 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-02 | 1281.7087 | 42.04 | 36 | fuera del plazo |  | 1191660.7 | 1187660.7 | 1187660.7 | 0.99664 | N° proy>=90% | 1116531.6 | 2025-01-03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9912 | 0.9912 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420210005 | 0420210013 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA JANCOS ALTO - CUZCUDEN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | JANCOS ALTO (EL GIGANTE) | 0612016001 | 250 | 2021-07-06 09:25 | 1500000 | 2022-02-03 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1500000 | 2021-08-02 | 1186 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-10-31 | 1494081.45 | 1492765.45 | 1492765.45 | 0.99912 | N° proy>=90% | 1410364.81 | 2025-01-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9962 | 0.9962 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0420210006 | 0420210014 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA CARRERAPAMPA - DOS DE MAYO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | CARRERAPAMPA | 0612016006 | 200 | 2021-07-06 09:25 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-08-02 | 1186 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-10-31 | 1199123.64 | 1198089.64 | 1198089.64 | 0.99914 | N° proy>=90% | 1118170.82 | 2025-01-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9981 | 0.9981 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0420210007 | 0420210015 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA RODEOBAMBA - HUAYLLABAMBA - CARUACUSHMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | RODIOBAMBA | 0602026001 | 300 | 2021-07-06 09:34 | 1800000 | 2022-02-03 | 1800000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1800000 | 2021-08-02 | 1221 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-12-05 | 1635538.54 | 1635538.54 | 1635538.54 | 1 | N° proy>=90% | 1462836.56 | 2025-01-16 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9259 | 0.9259 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
0420210008 | 0420210016 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA MARABAMBA - MARABAMBA ALTO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | MARABAMBA | 0602020039 | 285 | 2021-07-06 09:34 | 1710000 | 2022-02-03 | 1710000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1710000 | 2021-08-02 | 1221 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-12-05 | 1524316.98 | 1524316.98 | 1524316.98 | 1 | N° proy>=90% | 1336031.21 | 2025-01-16 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.915 | 0.915 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
0420210011 | 0420210021 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA LA HUAYLLA - CACHILGON | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | LA HUAYLLA | 0601120034 | 200 | 2021-07-07 23:16 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-08-02 | 1186 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-10-31 | 1197800.96 | 1201242.9 | 1201242.9 | 1.0029 | N° proy>=90% | 1202914.9 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9978 | 0.9978 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Observado por Contabilidad
0420210012 | 0420210022 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA PUEBLO NUEVO - CHIGDEN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | PUEBLO NUEVO | 0601120028 | 200 | 2021-07-07 23:16 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-08-02 | 1186 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-10-31 | 1197350.6 | 1196146.6 | 1196146.6 | 0.99899 | N° proy>=90% | 1202464.53 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9975 | 0.9975 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Observado por Contabilidad
0420220003 | 0420220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LUCMAPAMPA 01 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | JORGE CHAVEZ | LUCMAPAMPA | 0603050001 | 140 | 2022-07-13 15:08 | 840000 | 2022-08-23 | 840000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 840000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 744668.78 | 743702.44 | 743702.44 | 0.9987 | N° proy>=90% | 716775.03 | 2025-01-24 | 0.9631 | 0.9668 | 0.9668 |  |  | 0.9661 | 0.8939 | 0.8939 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220004 | 0420220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LUCMAPAMPA 02 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | JORGE CHAVEZ | LUCMAPAMPA | 0603050001 | 240 | 2022-07-13 15:08 | 1440000 | 2022-08-23 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1440000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1271022.72 | 1269480.48 | 1269480.48 | 0.99879 | N° proy>=90% | 1220291.37 | 2025-01-24 | 0.9351 | 0.9401 | 0.9401 |  |  | 0.9441 | 0.8877 | 0.8877 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220007 | 0420220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR EL NARANJO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | EL NARANJO | 0604150045 | 200 | 2022-07-13 23:04 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1010014.76 | 1009664.76 | 1009664.76 | 0.99965 | N° proy>=90% | 907327.46 | 2025-01-09 | 0.9232 | 0.9072 | 0.9072 |  |  | 0.9232 | 0.8487 | 0.8487 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220008 | 0420220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AYANCHACRA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | AYANCHACRA | 0604150038 | 200 | 2022-07-13 23:04 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1009927.72 | 1009577.72 | 1009577.72 | 0.99965 | N° proy>=90% | 905952.82 | 2025-01-09 | 0.9329 | 0.9111 | 0.9111 |  |  | 0.9329 | 0.8508 | 0.8508 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220005 | 0420220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA ESPERANZA-EL GUAYAO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | 0613050001 | 200 | 2022-07-13 20:05 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 960645.2 | 955807.8 | 960645.2 | 1 | N° proy>=90% | 955807.8 | 2024-12-12 | 0.8129 | 0.8295 | 0.8326 |  |  | 0.8663 | 0.8212 | 0.8244 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220006 | 0420220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHAQUIL-LA PACCHA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | LA ESPERANZA | CHAQUIL | 0613050020 | 200 | 2022-07-13 20:05 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 937282.61 | 932445.21 | 937282.61 | 1 | N° proy>=90% | 932445.21 | 2024-12-12 | 0.7935 | 0.8223 | 0.8181 |  |  | 0.8438 | 0.8023 | 0.8055 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220001 | 0420220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CATACHE- MUNANA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | CATACHE | MUNANA | 0613030004 | 200 | 2022-07-13 15:01 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 808052.22 | 807745.02 | 807745.02 | 0.99962 | N° proy>=90% | 801274.22 | 2024-11-21 | 0.7321 | 0.7291 | 0.7418 |  |  | 0.7447 | 0.6688 | 0.7006 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420220002 | 0420220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR UDIMA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | CATACHE | UDIMA | 0613030002 | 220 | 2022-07-13 15:01 | 1320000 | 2022-08-23 | 1320000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1320000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 915723.98 | 886853.98 | 886853.98 | 0.96847 | N° proy>=90% | 908718.08 | 2024-11-21 | 0.7377 | 0.7213 | 0.7314 |  |  | 0.7444 | 0.6768 | 0.6993 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230003 | 0420230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANISPAMPA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | ANISPAMPA | 0612020016 | 200 | 2023-08-11 23:57 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 389286.18 | 368537.18 | 388621.18 | 0.99829 | N° proy>=90% | 369202.18 | 2025-02-03 | 0.5201 | 0.3429 | 0.3622 |  |  | 0.7177 | 0.3089 | 0.3191 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230004 | 0420230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TUÑAD | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | TUÑAD | 0612020015 | 200 | 2023-08-11 23:57 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 399446.52 | 378535.52 | 398726.52 | 0.9982 | N° proy>=90% | 379255.52 | 2025-02-03 | 0.5967 | 0.4616 | 0.4899 |  |  | 0.6564 | 0.4012 | 0.4152 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230001 | 0420230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MARAYPAMPA - PEÑA BLANCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | TUMBADEN | MARAYPAMPA | 0612040017 | 200 | 2023-08-11 18:59 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 515691.8 | 377329.3 | 513036.8 | 0.99485 | N° proy>=90% | 379984.3 | 2025-01-28 | 0.6554 | 0.4578 | 0.4787 |  |  | 0.7625 | 0.3757 | 0.3757 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230002 | 0420230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TUMBADEN ALTO - EL SURO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | TUMBADEN | PEÑA BLANCA | 0612040016 | 200 | 2023-08-11 18:59 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 515251.2 | 397284.7 | 515146.2 | 0.9998 | N° proy>=90% | 397389.7 | 2025-01-28 | 0.6174 | 0.4329 | 0.4832 |  |  | 0.7465 | 0.3816 | 0.3816 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230011 | 0420230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TAMBOMAYO- CARHUAQUERO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | TAMBOMAYO | 0601050090 | 200 | 2023-08-17 12:04 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 342770.56 | 342241.56 | 342241.56 | 0.99846 | N° proy>=90% | 296020.76 | 2025-01-15 | 0.4139 | 0.4047 | 0.4047 |  |  | 0.4595 | 0.2979 | 0.2979 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230012 | 0420230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JOSE-SAN LUIS DE UÑIGAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | SAN JOSE | 0601050086 | 200 | 2023-08-17 12:04 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 321242.95 | 320713.95 | 320713.95 | 0.99835 | N° proy>=90% | 289288.95 | 2025-01-15 | 0.4095 | 0.3958 | 0.3958 |  |  | 0.4575 | 0.3038 | 0.3038 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230005 | 0420230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PIOBAMBA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | PIOBAMBA | 0603080053 | 200 | 2023-08-15 17:11 | 1200000 | 2023-10-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 409880.14 | 374496.14 | 409880.14 | 1 | N° proy>=90% | 202903.14 | 2024-11-27 | 0.4337 | 0.392 | 0.4337 |  |  | 0.4555 | 0.381 | 0.381 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230006 | 0420230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TALLAMBO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | TALLAMBO BAJO | 0603086001 | 200 | 2023-08-15 17:11 | 1200000 | 2023-10-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 418692.9 | 387040.9 | 416992.9 | 0.99594 | N° proy>=90% | 213150.5 | 2024-11-27 | 0.4707 | 0.4206 | 0.4707 |  |  | 0.7548 | 0.386 | 0.386 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230007 | 0420230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHOROS-MESARRUME | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | CHOROS | CHOROS | 0606030001 | 200 | 2023-08-15 17:19 | 1360000 | 2023-10-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1360000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 725276.7 | 652585.7 | 724261.7 | 0.9986 | N° proy>=90% | 491810.4 | 2025-01-16 | 0.8156 | 0.787 | 0.7937 |  |  | 0.8173 | 0.6028 | 0.6336 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230008 | 0420230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO-EL ROLLO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | CHOROS | SAN PEDRO | 0606030014 | 200 | 2023-08-15 17:19 | 1360000 | 2023-10-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1360000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 713358.8 | 660180 | 712833.8 | 0.99926 | N° proy>=90% | 404233.2 | 2025-01-16 | 0.8362 | 0.8019 | 0.8025 |  |  | 0.8345 | 0.6142 | 0.6347 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230009 | 0420230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR POMAHUACA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JAEN | POMAHUACA | POMAHUACA | 0608070001 | 200 | 2023-08-16 15:02 | 1360000 | 2023-10-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1360000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 607264.24 | 607196.73 | 627095.73 | 1.0327 | N° proy>=90% | 346954.74 | 2025-01-14 | 0.5638 | 0.4316 | 0.5552 |  |  | 0.7032 | 0.6126 | 0.6209 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420230010 | 0420230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YAMBOLON | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JAEN | POMAHUACA | PALO BLANCO | 0608070002 | 200 | 2023-08-16 15:02 | 1360000 | 2023-10-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1360000 | 2023-10-02 | 490.7087 | 16.04 | 36 | dentro de plazo |  | 614228.37 | 613910.87 | 630410.87 | 1.0263 | N° proy>=90% | 353410.27 | 2025-01-14 | 0.5667 | 0.4056 | 0.548 |  |  | 0.6617 | 0.6205 | 0.6273 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240001 | 0420240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHANCAY | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MARCOS | CHANCAY | MASMA | 0610020015 | 400 | 2024-09-27 12:22 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-22 | 104.7087 | 3.39 | 36 | dentro de plazo |  | 173537.8 | 74848 | 173537.8 | 1 | N° proy>=90% | 74848 | 2025-01-17 | 0.0519 | 0.0363 | 0.0542 |  |  | 0.1006 | 0.0267 | 0.0618 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240002 | 0420240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR GREGORIO PITA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MARCOS | GREGORIO PITA | PAUCAMARCA | 0610040001 | 410 | 2024-09-27 18:18 | 2460000 | 2024-10-30 | 2460000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2460000 | 2024-10-22 | 104.7087 | 3.39 | 36 | dentro de plazo |  | 147316.5 | 147316.5 | 147316.5 | 1 | N° proy>=90% | 73196 | 2025-01-24 | 0.0462 | 0.0348 | 0.0453 |  |  | 0.0498 | 0.0241 | 0.0486 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240003 | 0420240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR - NE GUZMANGO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CONTUMAZA | GUZMANGO | GUZMANGO | 0605040001 | 400 | 2024-09-27 12:13 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 36200 | 36200 | 36200 | 1 | N° proy>=90% | 36200 | 2025-01-17 | 0.0643 | 0.017 | 0.017 |  |  | 0.2255 | 0 | 0 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240004 | 0420240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR - NE HUASMIN 02 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | HUASMIN | 0603040001 | 400 | 2024-09-27 20:01 | 2400000 | 2024-10-28 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 64340 | 64340 | 64340 | 1 | N° proy>=90% | 34600 | 2024-12-26 | 0.0442 | 0.0093 | 0.0347 |  |  | 0.0423 | 0.0102 | 0.0198 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240005 | 0420240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR-NE BAMBAMARCA | CAJAMARCA | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BAMBAMARCA | BAMBAMARCA | 1303020001 | 418 | 2024-09-27 18:36 | 2508000 | 2024-10-24 | 2508000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2508000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 109500 | 69304 | 109500 | 1 | N° proy>=90% | 69304 | 2025-01-24 | 0.0415 | 0.0305 | 0.032 |  |  | 0.0517 | 0.0199 | 0.0199 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240006 | 0420240006 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR - NE SAN BERNARDINO 02 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | CHONTA BAJA | 0612020007 | 400 | 2024-09-27 18:03 | 2400000 | 2024-10-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-20 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 102940 | 75640 | 102940 | 1 | N° proy>=90% | 75640 | 2025-01-24 | 0.0506 | 0.037 | 0.037 |  |  | 0.1251 | 0.0265 | 0.0265 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240007 | 0420240007 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHADIN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | CHADIN | 0604030024 | 410 | 2024-09-27 12:48 | 2460000 | 2024-10-29 | 2460000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2460000 | 2024-10-22 | 104.7087 | 3.39 | 36 | dentro de plazo |  | 111772.64 | 35129.06 | 111772.4 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0488 | 0.0338 | 0.0485 |  |  | 0.381 | 0.0117 | 0.0395 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240008 | 0420240008 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÚCLEO EJECUTOR CACHACHI 05 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | LA MERCED CALLUAN | 0602020065 | 400 | 2024-09-27 15:35 | 2400000 | 2024-10-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-20 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 181741 | 181741 | 181741 | 1 | N° proy>=90% | 40920 | 2025-01-22 | 0.0402 | 0.0401 | 0.0401 |  |  | 0.0403 | 0.0512 | 0.0512 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240009 | 0420240009 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NE LA LIBERTAD DE PALLAN 02 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | LA LIBERTAD DE PALLAN | EL TRIUNFO (SARAUS) | 0603126004 | 417 | 2024-09-30 10:04 | 2502000 | 2024-10-28 | 2502000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2502000 | 2024-12-01 | 64.7087 | 2.07 | 36 | dentro de plazo |  | 64272 | 40046 | 64272 | 1 | N° proy>=90% | 37246 | 2025-01-17 | 0.0329 | 0.024 | 0.0328 |  |  | 0.0328 | 0.0117 | 0.0189 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240010 | 0420240010 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÙCLEO EJECUTOR NE JOSE SABOGAL 03 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | AUSHUCONGA | 0610070010 | 400 | 2024-09-27 20:19 | 2400000 | 2024-10-28 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 101660 | 63200 | 101660 | 1 | N° proy>=90% | 63200 | 2025-01-30 | 0.0478 | 0.0354 | 0.0478 |  |  | 0.0528 | 0.0222 | 0.049 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240011 | 0420240011 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAJAMARCA-CUTERVO-CALLAYUC-HUABAL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | HUABAL | 0606020015 | 400 | 2024-09-27 19:40 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-22 | 104.7087 | 3.39 | 36 | dentro de plazo |  | 127825 | 76041 | 127825 | 1 | N° proy>=90% | 36600 |  | 0.0955 | 0.0285 | 0.0495 |  |  | 0.2585 | 0.024 | 0.0407 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240012 | 0420240012 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÚCLEO EJECUTOR ANGUÍA 02 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | HUALLANGATE | 0604020003 | 400 | 2024-09-27 19:16 | 2400000 | 2024-10-28 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-10-22 | 104.7087 | 3.39 | 36 | dentro de plazo |  | 121913.6 | 73208 | 121671.6 | 0.99801 | N° proy>=90% |  |  | 0.0441 | 0.0316 | 0.0429 |  |  | 0.1692 | 0.0224 | 0.0372 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240013 | 0420240013 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003 - 060103 - NE CHETILLA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0601039999 | 50 | 2024-08-28 18:32 | 581818 | 2024-07-03 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 4 | fuera del plazo |  | 570024.7 | 548995.7 | 570024.7 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240014 | 0420240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003-060104 - NE COSPAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | COSPAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0601049999 | 50 | 2024-09-04 17:42 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-30 | 126.7087 | 4.13 | 3 | fuera del plazo |  | 557226.7 | 526232.2 | 557226.7 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1.7886 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240015 | 0420240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060105-NE LA ENCAÑADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0601059999 | 50 | 2024-08-26 19:20 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 3 | fuera del plazo |  | 529106.18 | 529154.83 | 529154.83 | 1.0001 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1.9106 | 1.9106 |  |  | 1 | 1.8588 | 1.8588 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240016 | 0420240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060106-NE JESUS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0601069999 | 50 | 2024-08-27 15:42 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 3 | fuera del plazo |  | 519780.5 | 518700.5 | 518700.5 | 0.99792 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240017 | 0420240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060202-NE CACHACHI | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0602029999 | 50 | 2024-08-28 18:32 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-04 | 73 | 3.97 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-16 | 527500.2 | 527500.2 | 527500.2 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240018 | 0420240018 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060204-NE SITACOCHA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJABAMBA | SITACOCHA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0602049999 | 50 | 2024-09-03 15:46 | 400531.64 | 2024-07-02 | 581818 | 1.4526 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-21 | 105.7087 | 3.42 | 2 | fuera del plazo |  | 351965.1 | 351965.1 | 351965.1 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1.9288 | 1.9288 |  |  | 1 | 1.8787 | 1.8787 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240019 | 0420240019 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060303-NE CORTEGANA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | CORTEGANA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0603039999 | 50 | 2024-09-03 15:46 | 581818 | 2024-07-03 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-09 | 117.7087 | 3.81 | 3 | fuera del plazo |  | 440759.3 | 430454.3 | 541438.3 | 1.2284 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1.4072 | 0.9072 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240020 | 0420240020 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060304-NE HUASMÍN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0603049999 | 50 | 2024-08-28 15:53 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-02 | 124.7087 | 4.04 | 4 | fuera del plazo |  | 489606.9 | 488318.4 | 488318.4 | 0.99737 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.786 | 1.786 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240021 | 0420240021 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060307-NE MIGUEL IGLESIAS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | MIGUEL IGLESIAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0603079999 | 50 | 2024-09-03 15:46 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-07 | 119.7087 | 3.88 | 3 | fuera del plazo |  | 171525.4 | 136835 | 136835 | 0.79775 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240022 | 0420240022 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060308-NE OXAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0603089999 | 50 | 2024-08-28 15:53 | 569478.36 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0217 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-08 | 118.7087 | 3.84 | 3 | fuera del plazo |  | 243195 | 243195 | 243195 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.4281 | 1.4281 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240023 | 0420240023 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060402-NE ANGUIA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0604029999 | 50 | 2024-08-26 17:57 | 581810.49 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 74 | 4.07 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-14 | 571995.4 | 571995.4 | 571230.4 | 0.99866 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | 1 | 0.02 | 0.02 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240024 | 0420240024 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060408-NE CONCHAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | CONCHAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0604089999 | 50 | 2024-08-29 10:31 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-05 | 70 | 3.94 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-14 | 514461.5 | 513426.5 | 513426.5 | 0.99799 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240025 | 0420240025 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 060409 - NE HUAMBOS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | HUAMBOS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0604099999 | 50 | 2024-08-28 18:32 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-09 | 117.7087 | 3.81 | 4 | dentro de plazo |  | 554074.4 | 516986 | 547054.4 | 0.98733 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 | 0.0608 | 0.4807 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240026 | 0420240026 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060410-NE LAJAS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0604109999 | 50 | 2024-08-28 18:32 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-15 | 111.7087 | 3.62 | 3 | fuera del plazo |  | 467133.3 | 467133.3 | 467133.3 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240027 | 0420240027 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 060412 - NE MIRACOSTA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0604129999 | 50 | 2024-08-29 17:07 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-07 | 119.7087 | 3.88 | 3 | fuera del plazo |  | 248002.5 | 206596.8 | 240027.9 | 0.96784 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240028 | 0420240028 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060602-NE CALLAYUC | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | CALLAYUC | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0606029999 | 50 | 2024-08-26 17:57 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 74 | 4.07 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-14 | 571101.4 | 571101.4 | 571101.4 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240029 | 0420240029 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060604-NE CUJILLO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | CUJILLO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0606049999 | 50 | 2024-08-27 15:42 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-06 | 71 | 3.91 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-16 | 574776.5 | 571020 | 571020 | 0.99346 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240030 | 0420240030 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060605-NE LA RAMADA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | LA RAMADA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0606059999 | 50 | 2024-08-28 15:53 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-07 | 68 | 3.88 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-14 | 568886.5 | 544174 | 568886.5 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240031 | 0420240031 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-060613-NE SANTO TOMAS | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO TOMAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0606139999 | 50 | 2024-08-27 15:42 | 581818 | 2024-07-03 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-04 | 71 | 3.97 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-14 | 567920.6 | 567920.6 | 567920.6 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0420240032 | 0420240032 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL NUCLEO EJECUTOR "DU 003 - 060809 - NE SALLIQUE" | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0608099999 | 50 | 2024-09-03 15:46 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 4 | fuera del plazo |  | 550004.3 | 550004.3 | 550004.3 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240033 | 0420240033 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-061007-NE JOSE SABOGAL | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0610079999 | 50 | 2024-08-28 15:53 | 581817.97 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-04 | 122.7087 | 3.97 | 3 | fuera del plazo |  | 566408.3 | 562793.3 | 562793.3 | 0.99362 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5907 | 1.5907 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240034 | 0420240034 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-061111-NE SAN SILVESTRE DE COCHAN | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN SILVESTRE DE COCHAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0611119999 | 50 | 2024-08-27 15:42 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 3 | fuera del plazo |  | 556870.6 | 556870.6 | 556870.6 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240035 | 0420240035 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-061202-NE SAN BERNARDINO | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0612029999 | 50 | 2024-08-29 17:07 | 581818 | 2024-07-03 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-09 | 117.7087 | 3.81 | 3 | fuera del plazo |  | 566476.5 | 535626.57 | 566475.57 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5776 | 1.5776 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0420240036 | 0420240036 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-130302-NE BAMBAMARCA | CAJAMARCA | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BAMBAMARCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1303029999 | 50 | 2024-09-06 | 542683.15 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0721 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-30 | 71 | 4.13 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-10 | 526673.6 | 503710.5 | 503710.5 | 0.9564 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0520220001 | 0520220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YAULICACHI | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | OCUMAL | YAULICACHI | 0105130017 | 200 | 2022-07-27 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1126985.49 | 1010856.6 | 1020087.2 | 0.90515 | N° proy>=90% | 1117754.89 | 2025-01-20 | 0.9434 | 0.9238 | 0.9363 |  |  | 0.9478 | 0.8839 | 0.8895 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520220002 | 0520220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUQUIMAL | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | OCUMAL | CHUQUIMAL | 0105130021 | 200 | 2022-07-27 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1026273.77 | 932408.15 | 941688.75 | 0.91758 | N° proy>=90% | 1016993.17 | 2025-01-20 | 0.928 | 0.9141 | 0.922 |  |  | 0.9508 | 0.8385 | 0.8441 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520220003 | 0520220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA PALMA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | LA PALMA | 0102030005 | 200 | 2022-07-27 16:36 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1263175.25 | 1110154.82 | 1110154.82 | 0.87886 | N° proy>=80 | 1254475.25 | 2025-01-29 | 0.9754 | 0.9891 | 0.9891 |  |  | 0.9754 | 0.8842 | 0.8842 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520220004 | 0520220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CRUZ DE MOROCHAL | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | BAGUA | COPALLIN | SANTA CRUZ DE MOROCHAL | 0102030008 | 200 | 2022-07-27 16:36 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1259080.08 | 1110314.62 | 1110314.62 | 0.88185 | N° proy>=80 | 1250380.08 | 2025-01-29 | 0.9745 | 0.9753 | 0.9753 |  |  | 0.9745 | 0.8835 | 0.8835 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230001 | 0520230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUQUIBAMBA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | CHUQUIBAMBA | 0101060001 | 220 | 2023-08-29 10:42 | 1320000 | 2023-09-27 | 1320000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1320000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 636357.56 | 630657.56 | 630657.56 | 0.99104 | N° proy>=90% | 562130.56 | 2024-12-19 | 0.774 | 0.6462 | 0.6746 |  |  | 0.8624 | 0.6422 | 0.6493 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230002 | 0520230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUMBOL | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHUQUIBAMBA | CHUMBOL | 0101060003 | 220 | 2023-08-29 10:42 | 1320000 | 2023-09-27 | 1320000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1320000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 705338.89 | 636451.89 | 636451.89 | 0.90233 | N° proy>=90% | 636601.89 | 2024-12-19 | 0.7598 | 0.6309 | 0.6556 |  |  | 0.8749 | 0.6614 | 0.6533 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230003 | 0520230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COHECHAN | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | CONILA | COHECHAN | 0105050001 | 200 | 2023-08-31 18:11 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 746838.1 | 657439.1 | 738389.1 | 0.98869 | N° proy>=90% | 611003.6 | 2025-01-20 | 0.7219 | 0.6526 | 0.6796 |  |  | 0.769 | 0.6456 | 0.7121 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230004 | 0520230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CONILA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | CONILA | CONILA | 0105050007 | 200 | 2023-08-31 18:11 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 651495.22 | 583055.21 | 649656.21 | 0.99718 | N° proy>=90% | 535828.92 | 2025-01-20 | 0.7662 | 0.621 | 0.6454 |  |  | 0.7662 | 0.602 | 0.6616 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230005 | 0520230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR OCALLI | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | OCALLI | 0105120001 | 239 | 2023-08-31 18:36 | 1434000 | 2023-09-27 | 1434000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1434000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 910000.31 | 909140.31 | 909140.31 | 0.99905 | N° proy>=90% | 820885.83 | 2024-12-05 | 0.8431 | 0.7607 | 0.8083 |  |  | 0.8647 | 0.7299 | 0.7461 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230006 | 0520230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUISPE | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | QUISPE | 0105120005 | 239 | 2023-08-31 18:36 | 1434000 | 2023-09-27 | 1434000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1434000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 884840.7 | 883980.7 | 883980.7 | 0.99903 | N° proy>=90% | 798420.02 | 2024-12-05 | 0.8331 | 0.692 | 0.7589 |  |  | 0.8721 | 0.6843 | 0.7176 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230007 | 0520230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TRITA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | TRITA | TRITA | 0105230001 | 200 | 2023-08-31 18:49 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 701973.66 | 698724.16 | 698724.16 | 0.99537 | N° proy>=90% | 487210.56 | 2024-12-12 | 0.7778 | 0.7184 | 0.7332 |  |  | 0.8421 | 0.6173 | 0.6499 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230008 | 0520230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN MIGUEL DE CRUZ PATA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | LUYA | TRITA | SAN MIGUEL DE CRUZ PATA | 0105230006 | 200 | 2023-08-31 18:49 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 721132.25 | 718058.75 | 718058.75 | 0.99574 | N° proy>=90% | 507471.85 | 2024-12-12 | 0.7337 | 0.6497 | 0.6625 |  |  | 0.8892 | 0.6075 | 0.6355 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230009 | 0520230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LONGAR | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | LONGAR | 0106060001 | 200 | 2023-08-31 20:53 | 1200000 | 2023-08-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-08 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 682966.58 | 645630.08 | 680029.58 | 0.9957 | N° proy>=90% | 648567.08 | 2025-01-30 | 0.7084 | 0.6979 | 0.7177 |  |  | 0.7121 | 0.6206 | 0.6414 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520230010 | 0520230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHUCUSH | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | SHUCUSH | 0106060007 | 200 | 2023-08-31 20:53 | 1200000 | 2023-08-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-08 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 824632.4 | 744655.9 | 822061.4 | 0.99688 | N° proy>=90% | 747226.9 | 2025-01-30 | 0.7366 | 0.7951 | 0.8207 |  |  | 0.74 | 0.6889 | 0.7334 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520240001 | 0520240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BALSAS | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | BALSAS | 0101030001 | 400 | 2024-09-21 15:36 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 212061.61 | 85072 | 212061.61 | 1 | N° proy>=90% | 85072 | 2025-01-20 | 0.0997 | 0.0463 | 0.0598 |  |  | 0.2991 | 0.0622 | 0.1705 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520240002 | 0520240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SOLOCO | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | SOLOCO | SOLOCO | 0101200001 | 400 | 2024-09-23 12:29 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 133950 | 87828 | 133950 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0697 | 0.0486 | 0.06 |  |  | 0.1336 | 0.0836 | 0.1023 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520240003 | 0520240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR IMAZA 3 | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | CHIRIACO | 0102050001 | 415 | 2024-09-21 21:11 | 2822000 | 2024-10-31 | 2822000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2822000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 93488 | 93488 | 219284.5 | 2.3456 | N° proy>=90% |  |  | 0.1857 | 0.0344 | 0.0424 |  |  | 0.2105 | 0.0281 | 0.0724 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520240004 | 0520240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YAMBRASBAMBA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | BONGARA | YAMBRASBAMBA | EL PROGRESO | 0103120002 | 459 | 2024-09-30 14:31 | 2754000 | 2024-11-05 | 2754000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2754000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 140581 | 136071 | 136071 | 0.96792 | N° proy>=90% |  |  | 0.177 | 0.0422 | 0.0595 |  |  | 0.2496 | 0.0312 | 0.0401 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0520240005 | 0520240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LIMABAMBA | CHACHAPOYAS | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LIMABAMBA | LIMABAMBA | 0106050001 | 400 | 2024-09-23 09:59 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 121419.3 | 93199.3 | 121419.3 | 1 | N° proy>=90% | 32942 | 2025-01-29 | 0.2199 | 0.0328 | 0.1189 |  |  | 0.2199 | 0.0278 | 0.1432 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220001 | 0620220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CRUZ DE MAYO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | OTUZCO | MACHE | CRUZ DE MAYO | 1306080024 | 200 | 2022-07-25 09:17 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1180584.82 | 1071333.6 | 1078419.76 | 0.91346 | N° proy>=90% | 1173498.66 | 2025-01-28 | 0.933 | 0.9262 | 0.9288 |  |  | 0.9448 | 0.9135 | 0.9196 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220002 | 0620220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LLUIN | TRUJILLO | LA LIBERTAD | OTUZCO | MACHE | LLUIN | 1306080004 | 200 | 2022-07-25 09:17 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1079736.23 | 1070261.05 | 1077347.21 | 0.99779 | N° proy>=90% | 1072650.07 | 2025-01-28 | 0.9547 | 0.9294 | 0.9408 |  |  | 0.9543 | 0.91 | 0.9163 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220003 | 0620220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CACHULLA BAJA - CHACOMAS - LAS PAJILLAS | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | CACHULLA BAJA | 1310060041 | 200 | 2022-07-25 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1092891.17 | 1091493.64 | 1091493.64 | 0.99872 | N° proy>=90% | 1085441.17 | 2025-01-28 | 0.9581 | 0.9663 | 0.9707 |  |  | 0.9637 | 0.9288 | 0.9334 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220004 | 0620220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR KAUNAPE - LLARAY - PALCO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | KAUNAPE | 1310060030 | 200 | 2022-07-25 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1088938.41 | 1088031.44 | 1088031.44 | 0.99917 | N° proy>=90% | 1081488.41 | 2025-01-28 | 0.9528 | 0.972 | 0.9763 |  |  | 0.9613 | 0.9278 | 0.9323 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220005 | 0620220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHALLAS - HUANCHAY | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | CHALLAS | 1308116001 | 200 | 2022-07-25 15:47 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1097638.1 | 1088355.83 | 1088355.83 | 0.99154 | N° proy>=90% | 1059348.42 | 2024-12-20 | 0.9646 | 0.9276 | 0.9326 |  |  | 0.9677 | 0.8987 | 0.8987 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620220006 | 0620220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAGANTO - CUYPIRMARCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | HUAGANTO | 1308110012 | 200 | 2022-07-25 15:47 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1083017.26 | 1080129.6 | 1080129.6 | 0.99733 | N° proy>=90% | 1042695.8 | 2024-12-20 | 0.9533 | 0.9242 | 0.9476 |  |  | 0.9426 | 0.8902 | 0.8902 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230007 | 0620230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MUNMALCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | MUNMALCA | 1309070064 | 200 | 2023-09-01 12:26 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 718766.61 | 704896.77 | 704896.77 | 0.9807 | N° proy>=90% | 359600.08 | 2024-07-08 | 0.7098 | 0.5122 | 0.5558 |  |  | 0.7208 | 0.529 | 0.556 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230008 | 0620230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MUMALQUITA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | MUMALQUITA | 1309070035 | 200 | 2023-09-01 12:26 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 723828.09 | 722558.25 | 722558.25 | 0.99825 | N° proy>=90% | 360305.18 | 2024-07-08 | 0.7095 | 0.5329 | 0.6005 |  |  | 0.7628 | 0.5515 | 0.5751 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230003 | 0620230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MOLLEBAMBA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEBAMBA | MOLLEBAMBA | 1310040001 | 200 | 2023-08-08 18:45 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 709055.03 | 701528.05 | 701528.05 | 0.98938 | N° proy>=90% | 339026.61 | 2024-10-28 | 0.7064 | 0.6147 | 0.6398 |  |  | 0.7461 | 0.5838 | 0.6009 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230004 | 0620230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CLARA DE TULPO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEBAMBA | SANTA CLARA DE TULPO (TULPO) | 1310040012 | 200 | 2023-08-08 18:45 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 726915.06 | 720488.86 | 720488.86 | 0.99116 | N° proy>=90% | 343498.92 | 2024-10-28 | 0.777 | 0.6928 | 0.7101 |  |  | 0.793 | 0.6592 | 0.6761 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230001 | 0620230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SUCCHAPAMPA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | SUCCHAPAMPA | 1309020078 | 200 | 2023-07-31 11:12 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 647613.24 | 598480.51 | 646125.36 | 0.9977 | N° proy>=90% | 327047.64 | 2024-07-31 | 0.6044 | 0.5877 | 0.5997 |  |  | 0.6176 | 0.5219 | 0.5572 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230002 | 0620230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR EL ALIZAR | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | EL ALIZAR | 1309026013 | 200 | 2023-07-31 11:12 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-08 | 514.7087 | 16.84 | 36 | dentro de plazo |  | 693598.74 | 650533 | 692138.83 | 0.9979 | N° proy>=90% | 349050.64 | 2024-07-31 | 0.6455 | 0.6322 | 0.6451 |  |  | 0.6639 | 0.568 | 0.5984 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230005 | 0620230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAUCARMARCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYO | PAUCARMARCA | 1308060030 | 200 | 2023-08-28 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-10-01 | 491.7087 | 16.07 | 36 | dentro de plazo |  | 756225.53 | 708588.05 | 738522.56 | 0.97659 | N° proy>=90% | 265839.59 | 2024-08-19 | 0.6815 | 0.57 | 0.633 |  |  | 0.7371 | 0.5775 | 0.6197 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620230006 | 0620230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR USCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYO | USCA | 1308060039 | 200 | 2023-08-28 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-10-01 | 491.7087 | 16.07 | 36 | dentro de plazo |  | 738288.79 | 675896.85 | 718331.35 | 0.97297 | N° proy>=90% | 263243.97 | 2024-08-19 | 0.6377 | 0.5591 | 0.5888 |  |  | 0.7342 | 0.551 | 0.5816 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620240001 | 0620240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHILLIA III | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | CHILLIA | HUAYAUCITO | 1308030046 | 400 | 2024-11-06 12:01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-11-07 | 88.7087 | 2.88 | 36 | dentro de plazo |  | 13900 | 13900 | 179510.37 | 12.9144 | N° proy>=90% |  |  | 0.0895 | 0.0359 | 0.0569 |  |  | 0.2554 | 0.0042 | 0.0542 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620240002 | 0620240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANAGORAN II | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | 24 DE JUNIO | 1309060032 | 400 | 2024-10-31 17:34 | 2400000 | 2024-10-25 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-11-04 | 91.7087 | 2.97 | 36 | dentro de plazo |  | 113754.1 | 113609.96 | 113609.96 | 0.99873 | N° proy>=90% | 80359.1 | 2025-01-31 | 0.0567 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0.0589 | 0.0397 | 0.0415 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620240003 | 0620240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUGAY IV | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | PACCHA GRANDE | 1309020043 | 400 | 2024-10-10 | 2400000 | 2024-10-25 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-12-06 | 59.7087 | 1.91 | 36 | dentro de plazo |  | 76806.7 | 42350 | 34105.94 | 0.44405 | N° proy<80 |  |  | 0.0451 | 0.0212 | 0.0452 |  |  | 0.0556 | 0.015 | 0.0271 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620240004 | 0620240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CONDORMARCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | BOLIVAR | CONDORMARCA | BUENOS AIRES | 1303030014 | 400 | 2024-09-30 15:56 | 2400000 | 2024-10-25 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-11-01 | 94.7087 | 3.07 | 36 | dentro de plazo |  | 147363.67 | 63563.05 | 147363.67 | 1 | N° proy>=90% | 63563.05 | 2025-02-03 | 0.0848 | 0.04 | 0.0514 |  |  | 0.1409 | 0.0225 | 0.0521 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0620240005 | 0620240005 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130303 NE CONDORMARCA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | BOLIVAR | CONDORMARCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1303039999 | 260 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 58 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-20 | 222663.08 | 185577.08 | 185577.08 | 0.83344 | N° proy>=80 | 51195 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.5425 | 0.5425 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240006 | 0620240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130503 NE CARABAMBA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | JULCAN | CARABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1305039999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-20 | 57 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-16 | 121267.1 | 121266.86 | 121266.86 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9886 | 0.9886 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240007 | 0620240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130504 NE HUASO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1305049999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 68 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 193445.96 | 159799.21 | 159799.21 | 0.82607 | N° proy>=80 |  |  | 0 | 0.7159 | 0.7159 |  |  | 1 | 0.7427 | 0.7427 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240008 | 0620240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130610 NE PARANDAY | TRUJILLO | LA LIBERTAD | OTUZCO | PARANDAY | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1306109999 | 220 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 68 | 4.36 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 337652.53 | 336572.53 | 336572.53 | 0.9968 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.8816 | 0.8816 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0620240009 | 0620240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130613 NE SINSICAP | TRUJILLO | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1306139999 | 190 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-07 | 54 | 3.88 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 235094.15 | 235085.65 | 235085.65 | 0.99996 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.404 | 0.404 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0620240010 | 0620240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130803 NE CHILLIA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | CHILLIA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1308039999 | 510 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-23 | 59 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-21 | 300106.17 | 300106.17 | 550147.39 | 1.8332 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9456 | 0.9456 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240011 | 0620240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 130806 - NE HUAYO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | HUAYO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1308069999 | 460 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-23 | 68 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 171884.2 | 141079.12 | 141079.12 | 0.82078 | N° proy>=80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.7433 | 0.7433 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240012 | 0620240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130807 NE ONGON | TRUJILLO | LA LIBERTAD | PATAZ | ONGON | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1308079999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 68 | 4.36 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 120955.81 | 120955.81 | 120955.81 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.6463 | 0.6463 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0620240013 | 0620240013 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003-130902 NE CHUGAY | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1309029999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-24 | 67 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 291239.71 | 80489.78 | 80489.78 | 0.27637 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.522 | 0.522 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240014 | 0620240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130905 NE MARCABAL | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1309059999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-24 | 67 | 4.33 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 105609.69 | 71097.96 | 71097.96 | 0.67321 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.2111 | 0.2111 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | En revisión por el Liquidador UT
0620240015 | 0620240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130906 NE SANAGORAN | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1309069999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-16 | 75 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 544107.26 | 465738.34 | 465738.34 | 0.85597 | N° proy>=80 | 51725 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9351 | 0.9351 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0620240016 | 0620240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 130907 NE SARÍN | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1309079999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-11 | 57 | 3.75 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-07 | 115666.29 | 50065 | 50065 | 0.43284 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.4909 | 0.4909 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0620240017 | 0620240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003-130908 NE SARTIMBAMBA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1309089999 | 150 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-23 | 44 | 4.36 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-06 | 159789.63 | 159789.63 | 159789.63 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.7757 | 0.7757 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
0620240018 | 0620240018 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 131008 NE SITABAMBA | TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SITABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1310089999 | 200 | 2024-08-22 14:58 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-10-04 | 57 | 3.97 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 83643.35 | 52175 | 52175 | 0.62378 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.2876 | 0.2876 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
| 0620240019 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR EL PORVENIR | TRUJILLO | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | EL PORVENIR | 1301020001 | 250 |  |  | 2024-12-05 | 708600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-12 | 708600 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
0720220001 | 0720220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BELLO SAN JUAN | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | TRES UNIDOS | BELLO HORIZONTE | 2207100005 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2022-08-23 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-24 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1221290.9 | 1211628.38 | 1220855.88 | 0.99964 | N° proy>=90% | 931096.9 | 2024-04-30 | 0.9615 | 0.9452 | 0.9494 |  |  | 0.9644 | 0.9042 | 0.9086 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720220002 | 0720220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MISHQUIYACU | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | TRES UNIDOS | SAPOTILLO | 2207100013 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2022-08-23 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-24 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1219466.1 | 1208823.57 | 1218051.07 | 0.99884 | N° proy>=90% | 946131.1 | 2024-04-30 | 0.9591 | 0.9407 | 0.9451 |  |  | 0.9621 | 0.8973 | 0.9018 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720220003 | 0720220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHANAO | TARAPOTO | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | SHANAO | 2205090001 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2023-01-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-01-03 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1239614.9 | 1235212.02 | 1235212.02 | 0.99645 | N° proy>=90% | 1164477.4 | 2024-10-31 | 0.9605 | 0.9501 | 0.9501 |  |  | 0.9605 | 0.929 | 0.929 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720220004 | 0720220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MORILLO | TARAPOTO | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | MORILLO | 2205090003 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1241574.4 | 1239279.92 | 1239279.92 | 0.99815 | N° proy>=90% | 1159336.9 | 2024-10-31 | 0.9637 | 0.9543 | 0.9543 |  |  | 0.9644 | 0.9357 | 0.9357 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720220005 | 0720220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL RIO NEGRO | TARAPOTO | SAN MARTIN | RIOJA | ELIAS SOPLIN VARGAS | NACIENTE DEL RIO NEGRO | 2208030012 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1290931.3 | 1290857.24 | 1290857.24 | 0.99994 | N° proy>=90% | 1231107.3 | 2024-10-31 | 0.9692 | 0.9644 | 0.9695 |  |  | 0.9726 | 0.9603 | 0.965 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720220006 | 0720220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FE Y VICTORIA | TARAPOTO | SAN MARTIN | RIOJA | ELIAS SOPLIN VARGAS | SANTA FE | 2208030009 | 200 | 2022-07-26 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1288983 | 1288930.95 | 1288930.95 | 0.99996 | N° proy>=90% | 1218232 | 2024-10-31 | 0.9669 | 0.9629 | 0.9683 |  |  | 0.9704 | 0.9576 | 0.9625 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230007 | 0720230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CUÑUMBUZA | TARAPOTO | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | ALTO CUÑUMBUZA | 2206026002 | 200 | 2023-08-15 10:07 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 834121.5 | 777237.5 | 833539.5 | 0.9993 | N° proy>=90% | 372522.5 | 2024-08-29 | 0.7041 | 0.6833 | 0.6806 |  |  | 0.7734 | 0.6035 | 0.6486 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230008 | 0720230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL SHUMANZA | TARAPOTO | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | NUEVO JAEN | 2206020063 | 200 | 2023-08-15 10:07 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 894212 | 876149.79 | 893749.99 | 0.99948 | N° proy>=90% | 371257.5 | 2024-08-29 | 0.7179 | 0.685 | 0.7163 |  |  | 0.8003 | 0.6467 | 0.6805 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230003 | 0720230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALFONSO UGARTE | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | ALFONSO UGARTE | 2207080008 | 200 | 2023-08-11 20:57 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1003889.64 | 976619.64 | 1003889.64 | 1 | N° proy>=90% | 440378 | 2024-07-24 | 0.8535 | 0.6765 | 0.6939 |  |  | 0.8516 | 0.6242 | 0.824 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230004 | 0720230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARAISO | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | PARAISO | 2207086003 | 200 | 2023-08-11 20:57 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 958393.02 | 933263.02 | 958393.02 | 1 | N° proy>=90% | 423208 | 2024-07-24 | 0.8621 | 0.6099 | 0.6354 |  |  | 0.8619 | 0.5709 | 0.7591 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230005 | 0720230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL BIAVO | TARAPOTO | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | DOS UNIDOS | 2202030042 | 200 | 2023-08-15 09:40 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 869929.95 | 869488.25 | 869488.25 | 0.99949 | N° proy>=90% | 476964 | 2024-09-27 | 0.8383 | 0.7916 | 0.8138 |  |  | 0.8709 | 0.6668 | 0.6801 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230006 | 0720230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL PAVO | TARAPOTO | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | PUEBLO LIBRE | 2202036001 | 200 | 2023-08-15 09:40 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 853333.1 | 852891.4 | 852891.4 | 0.99948 | N° proy>=90% | 484067.6 | 2024-09-27 | 0.8334 | 0.799 | 0.8104 |  |  | 0.8806 | 0.6605 | 0.6719 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230001 | 0720230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL ALTO CUIPARILLO | TARAPOTO | LORETO | ALTO AMAZONAS | TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | GLORIA | 1602110004 | 200 | 2023-08-05 18:56 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 807326.83 | 806826.68 | 806826.68 | 0.99938 | N° proy>=90% | 307319.33 | 2024-10-11 | 0.8117 | 0.7117 | 0.7392 |  |  | 0.8122 | 0.7232 | 0.7421 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720230002 | 0720230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VALLE DEL YANAYACU | TARAPOTO | LORETO | ALTO AMAZONAS | TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | NUEVO PAPAPLAYA | 1602110018 | 200 | 2023-08-05 18:56 | 1360000 | 2023-10-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 823888.47 | 823388.3 | 823388.3 | 0.99939 | N° proy>=90% | 308757.47 | 2024-10-11 | 0.8105 | 0.7391 | 0.7656 |  |  | 0.8109 | 0.7363 | 0.7481 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240001 | 0720240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BAJO BIAVO 2 | TARAPOTO | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | ALMIRANTE GRAU | 2202030025 | 470 | 2024-09-09 13:48 | 3196000 | 2024-09-30 | 3196000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-25 | 3196000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 588731.36 | 588731.36 | 588731.36 | 1 | N° proy>=90% | 37700 | 2024-10-22 | 0.2361 | 0.0491 | 0.0536 |  |  | 0.302 | 0.2191 | 0.2191 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240002 | 0720240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LEDOY | TARAPOTO | SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | LEDOY | 2202040001 | 400 | 2024-08-29 20:50 | 2720000 | 2024-10-30 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2720000 | 2024-09-02 | 154.7087 | 5.04 | 36 | dentro de plazo |  | 520812.84 | 273438.07 | 519882.84 | 0.99821 | N° proy>=90% | 34200 | 2024-10-22 | 0.1679 | 0.0483 | 0.0727 |  |  | 0.1772 | 0.0625 | 0.1827 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240003 | 0720240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PINTO RECODO 2 | TARAPOTO | SAN MARTIN | LAMAS | PINTO RECODO | JESUS DEL MONTE | 2205060003 | 400 | 2024-09-12 13:51 | 2720000 | 2024-10-28 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2720000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 253901 | 253901 | 253901 | 1 | N° proy>=90% | 12200 | 2024-10-29 | 0.0527 | 0.0461 | 0.0461 |  |  | 0.131 | 0.0638 | 0.0638 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240004 | 0720240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSA 2 | TARAPOTO | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | SAN JUAN DE TALLIQUIHUI | 2203040006 | 400 | 2024-09-06 17:39 | 2720000 | 2024-10-24 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2720000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 472226 | 472226 | 472226 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.1681 | 0.0455 | 0.0536 |  |  | 0.1396 | 0.0503 | 0.1091 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240005 | 0720240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHATOJA | TARAPOTO | SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA | SHATOJA | 2203050001 | 400 | 2024-09-06 09:34 | 2720000 | 2024-10-24 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2720000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 423185 | 422785 | 422785 | 0.99905 | N° proy>=90% | 34200 | 2024-10-29 | 0.0486 | 0.0611 | 0.0611 |  |  | 0.3159 | 0.1562 | 0.1562 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240006 | 0720240006 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHAMBOYACU 3 | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | LEJIA | 2207086004 | 350 | 2024-09-12 15:24 | 2380000 | 2024-09-30 | 2380000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-25 | 2380000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 411432.82 | 411432.86 | 411432.82 | 1 | N° proy>=90% | 12080 | 2024-11-19 | 0.2743 | 0.043 | 0.1497 |  |  | 0.2501 | 0.1628 | 0.2022 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240007 | 0720240007 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN MARTÍN 2 | TARAPOTO | SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | CASHNAHUASI | 2203030009 | 400 | 2024-09-06 09:34 | 2720000 | 2024-10-28 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2720000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 663482 | 663082 | 692572 | 1.0438 | N° proy>=90% | 34700 | 2024-10-29 | 0.3697 | 0.0729 | 0.0815 |  |  | 0.3697 | 0.2356 | 0.2356 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0720240009 | 0720240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL "DU 003-220708-NE SHAMBOYACU" | TARAPOTO | SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2207089999 | 285 | 2024-08-20 17:57 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 82 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 585944.12 | 580894.1 | 581248.3 | 0.99199 | N° proy>=90% | 227897.22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.999 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0720240010 | 0720240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL "DU 003-220904-NE CHAZUTA" | TARAPOTO | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2209049999 | 546 | 2024-08-20 17:57 | 581804.99 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 57 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-05 | 583553.6 | 579920.67 | 580968.41 | 0.99557 | N° proy>=90% | 39905.26 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1.0468 | 0.9986 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
| 0720240011 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" – NÚCLEO EJECUTOR TIOYACU | TARAPOTO | SAN MARTIN | RIOJA | ELIAS SOPLIN VARGAS | SEGUNDA JERUSALEN-AZUNGUILLO | 2208030001 | 120 |  |  | 2024-11-29 | 708600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-11 | 708600 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
0820200001 | 0820200005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TAMANCO | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | TAMANCO | 1605040001 | 200 | 2020-12-02 | 1360000 | 2020-07-30 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-08-14 | 1360000 | 2021-01-02 | 1199 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-04-15 | 1350806 | 1350598.39 | 1350598.39 | 0.99985 | N° proy>=90% | 1324855.5 | 2024-11-11 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9957 | 0.9957 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820200002 | 0820200006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SARGENTO LORES | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | SARGENTO LORES | 1605040270 | 200 | 2020-12-02 | 1360000 | 2020-11-19 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-11-25 | 1360000 | 2021-01-02 | 1199 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-04-15 | 1343312.14 | 1343104.41 | 1343104.41 | 0.99985 | N° proy>=90% | 1314896.49 | 2024-11-11 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.992 | 0.992 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210005 | 0820200015 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA MARIA | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | ALTO NANAY | SANTA MARIA DE NANAY | 1601020001 | 200 | 2021-04-17 11:54 | 1360000 | 2022-02-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1360000 | 2021-04-17 | 1388.7087 | 45.55 | 36 | fuera del plazo |  | 1347340.4 | 1287480.21 | 1287480.21 | 0.95557 | N° proy>=90% | 1138295 | 2024-07-05 | 1 | 0.9969 | 0.9969 |  |  | 1 | 0.9476 | 0.9476 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820210006 | 0820200016 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN ANTONIO | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | ALTO NANAY | SAN ANTONIO | 1601020027 | 200 | 2021-04-17 11:54 | 1360000 | 2022-02-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1360000 | 2021-04-17 | 1388.7087 | 45.55 | 36 | fuera del plazo |  | 1353648.6 | 1326678.24 | 1326678.24 | 0.98008 | N° proy>=90% | 1136880 | 2024-07-05 | 1 | 0.9999 | 0.9999 |  |  | 1 | 0.9723 | 0.9723 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820210003 | 0820200023 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR JEMPE | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | KUYUNTSA | 1607060055 | 200 | 2021-04-16 14:38 | 1360000 | 2022-02-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1360000 | 2021-04-16 | 1198 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-27 | 1228960.3 | 1228860.27 | 1228860.27 | 0.99992 | N° proy>=90% | 1217460.3 | 2024-12-04 | 1 | 0.9806 | 0.9806 |  |  | 1 | 0.9349 | 0.9349 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210004 | 0820200024 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHUK MUSKUY | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | LOBOYACU | 1607060064 | 200 | 2021-04-16 14:38 | 1360000 | 2022-02-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1360000 | 2021-04-16 | 1198 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-27 | 1241834.02 | 1241734.02 | 1241734.02 | 0.99992 | N° proy>=90% | 1228534.02 | 2024-12-04 | 1 | 0.976 | 0.976 |  |  | 1 | 0.941 | 0.941 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210011 | 0820200025 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHARUPA | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | PASTAZA | CHARUPA | 1607050105 | 200 | 2021-04-30 | 1360000 | 2022-03-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1360000 | 2021-05-03 | 1134 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-10 | 1299370.73 | 1292295.28 | 1292295.28 | 0.99455 | N° proy>=90% | 1261908.74 | 2024-12-12 | 1 | 0.9922 | 0.9922 |  |  | 1 | 0.9748 | 0.9748 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210012 | 0820200026 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR INDUSTRIAL | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | PASTAZA | INDUSTRIAL (PUERTO INDUSTRIAL) | 1607056012 | 200 | 2021-04-30 | 1360000 | 2022-03-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1360000 | 2021-05-03 | 1134 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-10 | 1305737.48 | 1299857.46 | 1299857.46 | 0.9955 | N° proy>=90% | 1269342.48 | 2024-12-12 | 1 | 0.9911 | 0.9911 |  |  | 1 | 0.9763 | 0.9763 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820200009 | 0820200029 | 2021 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE LAGO SAN MARCOS, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO. | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | LAGO SAN MARCOS | 1605040009 | 342 | 2021-07-27 07:06 | 234504.23 | 2021-08-31 | 234504.23 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 234504.23 | 2021-11-15 | 20 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2021-12-05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Derivada a Supervisor UT por observaciones técnicas
0820200013 | 0820200030 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO_ | IQUITOS | LORETO | LORETO | PARINARI | NUEVO SAN JUAN | 1603020100 | 318 | 2021-07-30 16:53 | 296795.89 | 2021-08-31 | 296795.89 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 296795.89 | 2022-03-21 | 1050.7087 | 34.42 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200018 | 0820200031 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SARAMURO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | IQUITOS | LORETO | LORETO | URARINAS | SAN JOSE DE SARAMURO | 1603050003 | 670 | 2021-07-30 16:53 | 612281.27 | 2021-08-31 | 612281.27 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 612281.27 | 2022-03-22 | 1049.7087 | 34.39 | 2 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200024 | 0820200037 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ATALAYA, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | ALTO NANAY | NUEVO ATALAYA | 1601020012 | 156 | 2021-07-25 16:17 | 209042.23 | 2021-08-31 | 209042.23 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 209042.23 | 2022-06-20 | 959.7087 | 31.46 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200025 | 0820200038 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE ALTO NANAY, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | ALTO NANAY | SAN ANTONIO | 1601020027 | 276 | 2021-07-25 16:17 | 239543.29 | 2021-08-31 | 239543.29 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 239543.29 | 2022-06-20 | 959.7087 | 31.46 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200036 | 0820200049 | 2021 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD DE COPAL, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO_ | IQUITOS | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | COPAL | 1603040020 | 232 | 2021-07-21 07:11 | 192480.48 | 2021-08-31 | 192480.48 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 192480.48 | 2021-11-15 | 1176.7087 | 38.62 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200040 | 0820200053 | 2021 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE I ZONA , DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN , PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO_ | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | VISTA ALEGRE I ZONA | 1605040011 | 136 | 2021-07-27 07:06 | 318364.34 | 2021-08-31 | 318364.34 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 318364.34 | 2021-11-10 | 29 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Derivada a Supervisor UT por observaciones técnicas
0820200055 | 0820200073 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR VEREDA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE TIPISHCA, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO. | IQUITOS | LORETO | LORETO | PARINARI | SAN MARTIN DEL TIPISHCA | 1603020025 | 475 | 2021-07-30 16:53 | 270414.14 | 2021-08-31 | 270414.14 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 270414.14 | 2022-03-21 | 1050.7087 | 34.42 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820200060 | 0820200081 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO_ | IQUITOS | LORETO | LORETO | NAUTA | SAN JUAN DE LAGUNILLAS | 1603010051 | 400 | 2021-07-25 16:17 | 312389.1 | 2021-08-31 | 312389.1 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 312389.1 | 2022-07-02 | 28 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2022-07-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0820200061 | 0820200082 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR VEREDA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE SAMIRIA, DISTRITO PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO._ | IQUITOS | LORETO | LORETO | PARINARI | SAN JOSE DE SAMIRIA | 1603020180 | 519 | 2021-07-27 07:06 | 278140.54 | 2021-08-31 | 278140.54 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 278140.54 | 2022-07-02 | 28 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2022-07-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0820200062 | 0820200083 | 2022 | Infraestructura IOARR | IOARR Cierre Brechas | IOARR DE VEREDA DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DE YUMBATURO,DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO._ | IQUITOS | LORETO | LORETO | PARINARI | SANTA ISABEL DE YUMBATURO | 1603020007 | 153 | 2021-07-25 16:17 | 200132.89 | 2021-08-31 | 200132.89 | 1 | N° proy >=90% | 2021-08-31 | 200132.89 | 2022-05-26 | 23 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2022-06-18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0820210019 | 0820210003 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR FELIX FLORES | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MANSERICHE | FELIX FLORES | 1607030020 | 200 | 2021-08-04 | 1360000 | 2022-02-21 | 1310400 | 0.96353 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1310400 | 2021-08-16 | 1110 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-30 | 1310876.34 | 1310826.29 | 1310826.29 | 0.99996 | N° proy>=90% | 1286426.45 | 2024-12-05 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9756 | 0.9756 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210020 | 0820210004 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUERTO ELISA | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MANSERICHE | PUERTO ELISA | 1607030022 | 143 | 2021-08-04 | 972400 | 2021-06-10 | 1022000 | 1.051 | N° proy >=90% | 2021-06-19 | 1022000 | 2021-08-16 | 1111 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-31 | 944050.55 | 944050.41 | 944050.41 | 1 | N° proy>=90% | 924749.55 | 2024-12-05 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9798 | 0.9798 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
0820210047 | 0820210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | 102 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SELVA LORETO-LORETO-URARINAS-NUEVA ALIANZA | IQUITOS | LORETO | LORETO | URARINAS | NUEVA ALIANZA | 1603050073 | 255 | 2021-12-14 11:32 | 1734000 | 2021-09-27 | 1734000 | 1 | N° proy >=90% | 2021-09-27 | 1734000 | 2021-12-14 | 1147.7087 | 37.65 | 36 | fuera del plazo |  | 1689133.14 | 1630578.33 | 1630578.33 | 0.96533 | N° proy>=90% | 1068082.32 | 2025-01-24 | 1 | 0.9832 | 0.9832 |  |  | 1 | 0.9583 | 0.9583 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820210048 | 0820210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | 102 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SELVA LORETO-LORETO-URARINAS-JUAN VELASCO | IQUITOS | LORETO | LORETO | URARINAS | CAIMITUYO | 1603050055 | 200 | 2021-12-14 11:32 | 1360000 | 2021-12-13 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2021-12-13 | 1360000 | 2021-12-14 | 1147.7087 | 37.65 | 36 | fuera del plazo |  | 1344928.07 | 1296916.36 | 1296916.36 | 0.9643 | N° proy>=90% | 784260.4 | 2025-01-24 | 1 | 0.9847 | 0.9847 |  |  | 1 | 0.964 | 0.964 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820210021 | 0820210007 | 2022 | Infraestructura Plan de Cierre de Brechas Ámbito Petrolero | Mantenimiento Cierre | 103 - MANTENIMIENTO DE VEREDAS PLAN CIERRE DE BRECHAS AMBITO PETROLERO LORETO NUCLEO EJECUTOR CC.NN. SAN ANTONIO | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | ALTO NANAY | SAN ANTONIO | 1601020027 | 55 | 2021-12-04 11:46 | 42917.4 | 2021-12-23 | 42917.4 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-06 | 42917.4 | 2022-06-20 | 959.7087 | 31.46 | 1 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820210029 | 0820210016 | 2022 | Infraestructura Plan de Cierre de Brechas Ámbito Petrolero | Mantenimiento Cierre | 103 - MANTENIMIENTO DE VEREDAS PLAN CIERRE DE BRECHAS AMBITO PETROLERO LORETO NUCLEO EJECUTOR CC NN SAN JOSE DE SARAMURO | IQUITOS | LORETO | LORETO | URARINAS | SAN JOSE DE SARAMURO | 1603050003 | 134 | 2021-12-04 11:46 | 12961.25 | 2021-12-23 | 12961.25 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-06 | 12961.25 | 2022-06-20 |  |  | 1 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0510 - Primer Desembolso Realizado
0820210031 | 0820210018 | 2022 | Infraestructura Plan de Cierre de Brechas Ámbito Petrolero | Mantenimiento Cierre | 103 - MANTENIMIENTO DE VEREDAS PLAN CIERRE DE BRECHAS AMBITO PETROLERO LORETO NUCLEO EJECUTOR SAN JOSE DE SAMIRIA | IQUITOS | LORETO | LORETO | PARINARI | SAN JOSE DE SAMIRIA | 1603020180 | 102 | 2021-12-04 11:46 | 13754.23 | 2021-12-23 | 13754.23 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-06 | 13754.23 | 2022-08-22 | 9 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2022-08-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Con notificación cursada a los agentes
0820210032 | 0820210019 | 2022 | Infraestructura Plan de Cierre de Brechas Ámbito Petrolero | Mantenimiento Cierre | 103 - MANTENIMIENTO DE VEREDAS PLAN CIERRE DE BRECHAS AMBITO PETROLERO LORETO NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE LAGUNILLAS | IQUITOS | LORETO | LORETO | NAUTA | SAN JUAN DE LAGUNILLAS | 1603010051 | 80 | 2021-12-04 11:46 | 7770.59 | 2021-12-23 | 7770.59 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-06 | 7770.59 | 2022-08-22 | 9 | 1 | 1 | dentro de plazo | 2022-08-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
0820220001 | 0820220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PINTULLACTA | IQUITOS | LORETO | REQUENA | CAPELO | PINTULLACTA | 1605030120 | 175 | 2022-07-21 | 1190000 | 2022-07-27 | 1190000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1190000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1050789.95 | 978550.53 | 992788.03 | 0.9448 | N° proy>=90% | 800588.35 | 2025-01-29 | 0.9492 | 0.9342 | 0.9426 |  |  | 0.9524 | 0.909 | 0.9244 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820220002 | 0820220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUATAPI | IQUITOS | LORETO | REQUENA | CAPELO | HUATAPI | 1605030005 | 175 | 2022-07-21 | 1190000 | 2022-07-27 | 1190000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1190000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1045742.24 | 1029575.16 | 1045512.66 | 0.99978 | N° proy>=90% | 793940.19 | 2025-01-29 | 0.9527 | 0.9357 | 0.9417 |  |  | 0.9527 | 0.8991 | 0.9166 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820220003 | 0820220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COLONIA ANGAMOS | IQUITOS | LORETO | REQUENA | YAQUERANA | ANGAMOS | 1605116001 | 200 | 2022-07-21 10:59 | 1360000 | 2022-08-23 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-23 | 1360000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1216908.9 | 1214876.9 | 1216908.9 | 1 | N° proy>=90% | 666873.9 | 2025-01-21 | 0.9543 | 0.9249 | 0.9309 |  |  | 0.9543 | 0.909 | 0.9123 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820220004 | 0820220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANGAMOS MATSES | IQUITOS | LORETO | REQUENA | YAQUERANA | ANGAMOS | 1605116001 | 146 | 2022-07-21 10:59 | 992800 | 2022-08-23 | 992800 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-23 | 992800 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 907189.7 | 905221.2 | 907189.2 | 1 | N° proy>=90% | 490804.7 | 2025-01-21 | 0.9515 | 0.9291 | 0.9363 |  |  | 0.9515 | 0.9225 | 0.9269 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230001 | 0820230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÚCLEO EJECUTOR SAN ANTONIO | IQUITOS | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | SAN PABLO | SAN ANTONIO BAJO AMAZONAS | 1604046001 | 200 | 2023-08-24 16:35 | 1360000 | 2023-11-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 911175.15 | 902685.15 | 909685.15 | 0.99836 | N° proy>=90% | 398427.95 | 2025-01-27 | 0.802 | 0.7482 | 0.791 |  |  | 0.7919 | 0.7068 | 0.7273 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230002 | 0820230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR IMAZA | IQUITOS | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | SAN PABLO | SANTA ELENA DE IMASA | 1604046003 | 200 | 2023-08-24 16:35 | 1360000 | 2023-11-06 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 856171.25 | 848201.25 | 855201.25 | 0.99887 | N° proy>=90% | 381435.85 | 2025-01-27 | 0.8 | 0.7173 | 0.758 |  |  | 0.8 | 0.6747 | 0.6928 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230003 | 0820230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA FE | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | SANTA FE | 1605040002 | 200 | 2023-08-24 16:41 | 1360000 | 2023-11-07 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 909308.95 | 909308.95 | 909308.95 | 1 | N° proy>=90% | 393799.25 | 2025-01-29 | 0.7578 | 0.6755 | 0.7189 |  |  | 0.7755 | 0.574 | 0.6473 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230004 | 0820230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SINTICO | IQUITOS | LORETO | REQUENA | EMILIO SAN MARTIN | SINTICO | 1605040004 | 200 | 2023-08-24 16:41 | 1360000 | 2023-11-07 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 914790.65 | 835014.95 | 914790.65 | 1 | N° proy>=90% | 391999.25 | 2025-01-29 | 0.7763 | 0.6937 | 0.7506 |  |  | 0.776 | 0.556 | 0.6485 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230005 | 0820230005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AJUTAP ATAHUALPA | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MANSERICHE | ATAHUALPA | 1607030034 | 404 | 2024-05-31 18:12 | 2747200 | 2024-09-30 | 2747200 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-25 | 2747200 | 2024-06-01 | 247.7087 | 8.07 | 36 | dentro de plazo |  | 443060.6 | 428705.6 | 438605.6 | 0.98994 | N° proy>=90% | 69380 | 2025-01-23 | 0.2214 | 0.1645 | 0.1814 |  |  | 0.4702 | 0.1757 | 0.1901 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820230006 | 0820230006 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MORONA 3 | IQUITOS | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MORONA | PUERTO ALEGRIA | 1607040038 | 301 | 2024-05-31 18:18 | 2046800 | 2024-09-30 | 2046800 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-25 | 2046800 | 2024-06-01 | 247.7087 | 8.07 | 36 | dentro de plazo |  | 488805.75 | 488805.75 | 488805.75 | 1 | N° proy>=90% | 39460 | 2025-01-25 | 0.464 | 0.2587 | 0.3955 |  |  | 0.5954 | 0.2916 | 0.3558 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0820240001 | 0820240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUNCHANA | IQUITOS | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | PICURO YACU | 1601080034 | 501 | 2024-11-02 | 3406800 | 2024-10-30 | 3406800 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 3406800 | 2024-11-02 | 93.7087 | 3.04 | 36 | dentro de plazo |  | 138686 | 87280 | 138281 | 0.99708 | N° proy>=90% |  |  | 0.0447 | 0.031 | 0.0405 |  |  | 0.0913 | 0.0186 | 0.0295 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920220001 | 0920220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTIAGO DE VADO | ICA | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | SANTIAGO DE VADO | 0506110064 | 200 | 2022-07-26 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1046666.47 | 1046662.97 | 1046662.97 | 1 | N° proy>=90% | 959785.32 | 2025-01-30 | 0.8089 | 0.8979 | 0.8979 |  |  | 0.9221 | 0.8986 | 0.8986 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920220002 | 0920220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LUCANAS | ICA | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | LUCANAS | 0506110001 | 200 | 2022-07-26 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1031630.84 | 1031627.34 | 1031627.34 | 1 | N° proy>=90% | 945323.94 | 2025-01-30 | 0.82 | 0.9153 | 0.9153 |  |  | 0.914 | 0.883 | 0.883 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920230001 | 0920230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN MIGUEL | ICA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | SAN MIGUEL DE CURIS (SAN MIGUEL) | 0906130089 | 200 | 2023-07-24 12:16 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 812410.17 | 812410.17 | 812410.17 | 1 | N° proy>=90% | 696399.07 | 2025-01-15 | 0.5704 | 0.5875 | 0.5875 |  |  | 0.6956 | 0.7249 | 0.7249 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920230002 | 0920230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTIAGO | ICA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | SANTIAGO DE CHOCORVOS | 0906130001 | 200 | 2023-07-24 12:16 | 1200000 | 2023-10-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 778717.75 | 778717.75 | 778717.75 | 1 | N° proy>=90% | 660486.05 | 2025-01-15 | 0.5161 | 0.5696 | 0.5696 |  |  | 0.7008 | 0.7373 | 0.7373 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920230003 | 0920230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PILPICHACA | ICA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | PILPICHACA | 0906070001 | 200 | 2023-07-24 12:26 | 1200000 | 2023-10-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 765056.58 | 765056.58 | 765056.58 | 1 | N° proy>=90% | 712432.42 | 2025-01-14 | 0.8115 | 0.8095 | 0.8095 |  |  | 0.7128 | 0.714 | 0.714 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920230004 | 0920230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA INES | ICA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | SANTA INES ALTA | 0906071610 | 200 | 2023-07-24 12:26 | 1200000 | 2023-10-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 817035.88 | 817035.88 | 817035.88 | 1 | N° proy>=90% | 788620.72 | 2025-01-14 | 0.7627 | 0.7704 | 0.7704 |  |  | 0.7786 | 0.7553 | 0.7553 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920240001 | 0920240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARARCA | ICA | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | PARARCA | PARARCA | 0508070001 | 400 | 2024-08-29 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-02 | 154.7087 | 5.04 | 36 | dentro de plazo |  | 519971.6 | 519971.6 | 519971.6 | 1 | N° proy>=90% | 379197.6 | 2025-01-10 | 0.0815 | 0.082 | 0.082 |  |  | 0.2406 | 0.2436 | 0.2436 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920240002 | 0920240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANGAYAICO-CAPILLAS | ICA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | SANTA ROSA DE ACORA (ACORA) | 0906110008 | 400 | 2024-08-29 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 437263.9 | 437263.9 | 437263.9 | 1 | N° proy>=90% | 377933.9 | 2025-01-29 | 0.0691 | 0.0717 | 0.0717 |  |  | 0.1813 | 0.1892 | 0.1892 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920240003 | 0920240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN | ICA | AYACUCHO | LUCANAS | SAN JUAN | SAN JUAN | 0506160001 | 400 | 2024-08-29 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 272423.6 | 272122.6 | 272122.6 | 0.9989 | N° proy>=90% | 227163.6 | 2025-01-16 | 0.075 | 0.0786 | 0.0786 |  |  | 0.1708 | 0.1666 | 0.1666 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
0920240004 | 0920240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHIPAO | ICA | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | YANAMA | 0506060026 | 400 | 2024-08-29 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-15 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 296071.4 | 296071.4 | 296071.4 | 1 | N° proy>=90% | 175550.4 | 2025-01-28 | 0.0701 | 0.0622 | 0.0727 |  |  | 0.0856 | 0.0798 | 0.1205 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020180007 | 1020180007 | 2018 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2018 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE LIBERTAD | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | SAN PEDRO DE CHAULAN | SAN JUAN DE LIBERTAD | 1001086004 | 200 | 2018-05-20 | 1000000 | 2018-10-26 | 1000000 | 1 | N° proy >=90% | 2018-10-30 | 1000000 | 2018-09-01 | 1307 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-03-31 | 944990.85 | 944175.95 | 944175.95 | 0.99914 | N° proy>=90% | 944990.85 | 2023-06-28 | 1 | 0.9662 | 0.9662 |  |  | 1 | 0.9384 | 0.9384 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1020180008 | 1020180008 | 2018 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2018 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHAULAN - RUNTOG | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | SAN PEDRO DE CHAULAN | CHAULAN | 1001080001 | 190 | 2018-05-20 | 950000 | 2018-10-26 | 950000 | 1 | N° proy >=90% | 2018-10-30 | 950000 | 2018-09-01 | 1307 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-03-31 | 889163.16 | 888419.06 | 888419.06 | 0.99916 | N° proy>=90% | 889163.16 | 2023-06-28 | 1 | 0.9717 | 0.9717 |  |  | 1 | 0.933 | 0.933 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1020190020 | 1020190009 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PURA | HUANUCO | HUANUCO | DOS DE MAYO | MARIAS | PURA | 1003110097 | 223 | 2019-07-01 | 1293400 | 2019-12-03 | 1293400 | 1 | N° proy >=90% | 2019-12-03 | 1293400 | 2019-08-01 | 1171 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-10-15 | 1098207.46 | 957896.55 | 957896.55 | 0.87224 | N° proy>=80 | 974367.36 | 2024-11-12 | 1 | 1.0005 | 1.0005 |  |  | 1 | 0.8852 | 0.8852 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1020190021 | 1020190010 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PATAY RONDOS | HUANUCO | HUANUCO | DOS DE MAYO | MARIAS | PATAYRONDOS | 1003116002 | 245 | 2019-07-01 | 1421000 | 2019-12-03 | 1421000 | 1 | N° proy >=90% | 2019-12-03 | 1421000 | 2019-08-01 | 1171 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-10-15 | 1171017.16 | 1047142.35 | 1047142.35 | 0.89422 | N° proy>=80 | 1079135.56 | 2024-11-12 | 1 | 1.0004 | 1.0004 |  |  | 1 | 0.8706 | 0.8706 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1020200010 | 1020200019 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | Apoyo Des.Prod.2020 | APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIA DE SUBSISTENCIA SAN RAFAEL I | HUANUCO | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | CHURACAN | 1002070190 | 530 | 2020-12-03 | 1918719 | 2020-12-27 | 1918719 | 1 | N° proy >=90% | 2020-12-30 | 1918719 | 2020-12-15 | 386 | 12 | 12 | dentro de plazo | 2022-01-05 | 1881859.86 | 1802071.59 | 1802071.59 | 0.9576 | N° proy>=90% | 1041140.83 | 2022-12-02 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9598 | 0.9598 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1020210007 | 1020210003 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR JIRCAN | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | JIRCAN | JIRCAN | 1005050001 | 200 | 2021-07-13 17:34 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-09-01 | 1125 | 37 | 36 | fuera del plazo | 2024-09-30 | 1205015.31 | 1192828.04 | 1192828.04 | 0.98989 | N° proy>=90% | 1130488.22 | 2024-11-20 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9964 | 0.9964 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1020210008 | 1020210004 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCASH | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | JIRCAN | HUANCASH | 1005050015 | 200 | 2021-07-13 17:34 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-09-01 | 1125 | 37 | 36 | fuera del plazo | 2024-09-30 | 1207477.74 | 1197921.96 | 1197921.96 | 0.99209 | N° proy>=90% | 1142787.65 | 2024-11-20 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9986 | 0.9986 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1020210009 | 1020210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAMPAS DE FLORES | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | PAMPAS DE FLORES | 1005060002 | 200 | 2021-07-15 21:32 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-09-01 | 1217 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-12-31 | 1217876.5 | 1141739.9 | 1141739.9 | 0.93748 | N° proy>=90% | 1202264.98 | 2025-01-14 | 1 | 1.0008 | 1.0008 |  |  | 1 | 0.9572 | 0.9572 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1020210010 | 1020210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MATACANCHA | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | MATACANCHA | 1005060024 | 200 | 2021-07-15 21:32 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-09-01 | 1217 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-12-31 | 1163278.49 | 1112249.16 | 1127049.16 | 0.96886 | N° proy>=90% | 1147766.98 | 2025-01-14 | 1 | 1.0001 | 1.0001 |  |  | 1 | 0.9477 | 0.9477 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1020210005 | 1020210007 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RAIN CONDOR | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | CHAVINILLO | RAIN CONDOR | 1011016001 | 200 | 2021-07-09 16:52 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-09-01 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-30 | 1167538.79 | 1140701.2 | 1140701.2 | 0.97701 | N° proy>=90% | 1167438.79 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.7402 | 0.7402 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1020210006 | 1020210008 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AYAPITEG | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | CHAVINILLO | AYAPITEG | 1011016003 | 200 | 2021-07-09 16:52 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-14 | 1200000 | 2021-09-01 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-30 | 1134009.61 | 1101327.15 | 1101327.15 | 0.97118 | N° proy>=90% | 1134009.61 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.8309 | 0.8309 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1020220007 | 1020220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COCHABAMBA - ALTA VALLE | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | COCHABAMBA | COCHABAMBA | 1004030001 | 200 | 2022-08-11 04:46 | 1200000 | 2022-08-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 994946.51 | 956760.15 | 963990.15 | 0.96889 | N° proy>=90% | 651002.85 | 2024-09-19 | 0.9708 | 0.7797 | 0.8377 |  |  | 0.9757 | 0.8198 | 0.8242 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220008 | 1020220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHIRACAYOG | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | COCHABAMBA | SHIRACAYOG | 1004036001 | 200 | 2022-08-11 04:46 | 1200000 | 2022-08-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 978837.97 | 945315.14 | 959350.14 | 0.98009 | N° proy>=90% | 613028.12 | 2024-09-19 | 0.9746 | 0.809 | 0.8225 |  |  | 0.9746 | 0.8126 | 0.8215 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220005 | 1020220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PINRA - RURAL | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | PINRA | PINRA | 1004040001 | 225 | 2022-08-09 18:50 | 1350000 | 2022-08-31 | 1350000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1350000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1072069.33 | 1057300.56 | 1057300.56 | 0.98622 | N° proy>=90% | 1057944.33 | 2025-01-21 | 0.916 | 0.7672 | 0.7672 |  |  | 0.9555 | 0.7688 | 0.7688 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220006 | 1020220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAJAN | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | PINRA | CAJAN | 1004040037 | 225 | 2022-08-09 18:50 | 1350000 | 2022-08-31 | 1350000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1350000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1060507.32 | 1042667.77 | 1042667.77 | 0.98318 | N° proy>=90% | 1046757.32 | 2025-01-21 | 0.8919 | 0.7315 | 0.7315 |  |  | 0.9555 | 0.6822 | 0.6822 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220003 | 1020220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JOSE DE TASHGA | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | CHORAS | SAN JOSE DE TASHGA | 1011080022 | 200 | 2022-08-08 11:04 | 1200000 | 2022-08-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-15 | 872.7087 | 28.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1018821.25 | 981559.01 | 1002050.01 | 0.98354 | N° proy>=90% | 825418.65 | 2024-11-28 | 0.8738 | 0.8309 | 0.8592 |  |  | 0.8903 | 0.8059 | 0.8123 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220004 | 1020220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR GARO PUCA PUCA | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | CHORAS | GARO PUCA PUCA | 1011086002 | 200 | 2022-08-08 11:04 | 1200000 | 2022-08-31 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-15 | 872.7087 | 28.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1033545.56 | 992229.57 | 1020590.37 | 0.98747 | N° proy>=90% | 808427.26 | 2024-11-28 | 0.8942 | 0.8558 | 0.8924 |  |  | 0.8856 | 0.8119 | 0.8205 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220001 | 1020220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TANTAMAYO | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | TANTAMAYO | TANTAMAYO | 1005110001 | 200 | 2022-08-03 | 1200000 | 2022-09-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-15 | 872.7087 | 28.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1067097.12 | 1042523.56 | 1058606.56 | 0.99204 | N° proy>=90% | 763305.17 | 2024-10-29 | 0.9451 | 0.9246 | 0.9323 |  |  | 0.9417 | 0.7747 | 0.7855 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020220002 | 1020220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO DE PARIARCA | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | TANTAMAYO | SAN PEDRO DE PARIARCA | 1005116001 | 200 | 2022-08-03 | 1200000 | 2022-09-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1200000 | 2022-09-15 | 872.7087 | 28.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1079944.26 | 1032964.88 | 1047693.88 | 0.97014 | N° proy>=90% | 787942.48 | 2024-10-29 | 0.9427 | 0.9237 | 0.934 |  |  | 0.9412 | 0.7452 | 0.7559 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230003 | 1020230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUÑOS-POQUE | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | PUÑOS | PUÑOS | 1005090001 | 200 | 2023-08-18 10:58 | 1200000 | 2023-09-05 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-11 | 1200000 | 2023-10-15 | 477.7087 | 15.62 | 36 | dentro de plazo |  | 563374.72 | 561637.22 | 561637.22 | 0.99692 | N° proy>=90% | 144814.5 | 2024-10-15 | 0.6144 | 0.4802 | 0.5191 |  |  | 0.5909 | 0.3871 | 0.4346 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Obra Atrasada por Deficiencias en Expediente Técnico
1020230004 | 1020230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUÑOS-HUAMACHACRA | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | PUÑOS | HUAMACHACRA | 1005090026 | 200 | 2023-08-18 10:58 | 1200000 | 2023-09-05 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-11 | 1200000 | 2023-10-15 | 477.7087 | 15.62 | 36 | dentro de plazo |  | 586022.65 | 580461.15 | 580461.15 | 0.99051 | N° proy>=90% | 142114.5 | 2024-10-15 | 0.5848 | 0.4904 | 0.5132 |  |  | 0.6057 | 0.3868 | 0.4434 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Obra Atrasada por Deficiencias en Expediente Técnico
1020230005 | 1020230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PINRA-HUARACILLO | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | PINRA | ALTO MARAÑON | 1004040017 | 200 | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 731669.44 | 661693.52 | 703064.51 | 0.9609 | N° proy>=90% | 196037 | 2024-07-15 | 0.7711 | 0.5171 | 0.5569 |  |  | 0.8145 | 0.5262 | 0.5543 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230006 | 1020230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PINRA-SANTA ROSA | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | PINRA | VISTA ALEGRE | 1004040611 | 200 | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 700109.58 | 669416.24 | 698097.24 | 0.99713 | N° proy>=90% | 174504.9 | 2024-07-15 | 0.806 | 0.5956 | 0.6212 |  |  | 0.8251 | 0.4889 | 0.5069 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230009 | 1020230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RAHUA | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | APARICIO POMARES | RAHUA | 1011040013 | 200 | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 285622 | 285547 | 285547 | 0.99974 | N° proy>=90% | 249550 | 2025-01-24 | 0.1436 | 0.1449 | 0.1624 |  |  | 0.5945 | 0.1628 | 0.1863 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230010 | 1020230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VILLA DE ACOBAMBA | HUANUCO | HUANUCO | YAROWILCA | APARICIO POMARES | VILLA DE ACOBAMBA | 1011046002 | 200 | 2023-08-18 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 269192.3 | 268333.3 | 268333.3 | 0.99681 | N° proy>=90% | 246329.5 | 2025-01-24 | 0.1454 | 0.1366 | 0.1513 |  |  | 0.5746 | 0.1633 | 0.1784 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230001 | 1020230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN ISIDRO- SIMON BOLIVAR | HUANUCO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | SAN ISIDRO | 1006030010 | 200 | 2023-08-15 11:26 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 939277.78 | 792678.68 | 934587.63 | 0.99501 | N° proy>=90% | 201314.3 | 2024-09-04 | 0.8399 | 0.7007 | 0.8024 |  |  | 0.8456 | 0.6727 | 0.7539 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230002 | 1020230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR JOSE BERNARDO ALCEDO | HUANUCO | HUANUCO | LEONCIO PRADO | HERMILIO VALDIZAN | JOSE BERNARDO ALCEDO | 1006030009 | 200 | 2023-08-15 11:26 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 941968.57 | 795905.47 | 890468.42 | 0.94533 | N° proy>=90% | 201314.3 | 2024-09-04 | 0.8349 | 0.6941 | 0.8006 |  |  | 0.8436 | 0.6703 | 0.7251 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230007 | 1020230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TAYAGASHA | HUANUCO | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | TAYAGASHA | 1008010510 | 150 | 2023-08-18 | 900000 | 2023-08-11 | 900000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-01 | 900000 | 2023-10-01 | 491.7087 | 16.07 | 36 | dentro de plazo |  | 493872.49 | 490432.49 | 490432.49 | 0.99303 | N° proy>=90% | 98685.5 | 2024-08-07 | 0.5318 | 0.5546 | 0.5416 |  |  | 0.5375 | 0.5109 | 0.5109 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020230008 | 1020230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YURAGMARCA | HUANUCO | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | YURAGMARCA | 1008010045 | 250 | 2023-08-18 | 1500000 | 2023-09-29 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1500000 | 2023-10-01 | 491.7087 | 16.07 | 36 | dentro de plazo |  | 815076.7 | 787436.7 | 787436.7 | 0.96609 | N° proy>=90% | 146277.5 | 2024-08-07 | 0.6184 | 0.5505 | 0.5987 |  |  | 0.5519 | 0.4959 | 0.4959 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020240001 | 1020240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SOL NACIENTE DE HUACRACHUCO | HUANUCO | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | CHOCOBAMBA | 1007010040 | 400 | 2024-09-24 23:52 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-09 | 117.7087 | 3.81 | 36 | dentro de plazo |  | 87881.66 | 40100 | 87831.66 | 0.99943 | N° proy>=90% |  |  | 0.1381 | 0.0395 | 0.0504 |  |  | 0.2783 | 0.0038 | 0.0285 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020240002 | 1020240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MORADA | HUANUCO | HUANUCO | MARAÑON | LA MORADA | LA MORADA | 1007040001 | 400 | 2024-09-24 23:52 | 2720000 | 2024-09-30 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-21 | 2720000 | 2024-10-02 | 124.7087 | 4.04 | 36 | dentro de plazo |  | 97581.5 | 95741.5 | 95721.5 | 0.98094 | N° proy>=90% |  |  | 0.0544 | 0.0406 | 0.0492 |  |  | 0.2957 | 0.0262 | 0.0262 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1020240003 | 1020240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | SAN PEDRO DE CHAULAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1001089999 | 150 | 2024-08-28 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-26 | 77 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-12 | 574675.49 | 574675.49 | 574675.49 | 1 | N° proy>=90% | 302462.52 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.7264 | 1.9877 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT | Derivado al supervisor UT
1020240004 | 1020240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE COLPAS, PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | AMBO | COLPAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1002039999 | 150 | 2024-09-02 | 525420.36 | 2024-06-28 | 581818 | 1.1073 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 82 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-14 | 441658.51 | 441538.51 | 441538.51 | 0.99973 | N° proy>=90% | 252432.42 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.4626 | 1.4626 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240005 | 1020240005 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | DOS DE MAYO | MARIAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1003119999 | 150 | 2024-08-28 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-13 | 90 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-12 | 515254.59 | 360214.22 | 537274.82 | 1.0427 | N° proy>=90% | 361531.43 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.6191 | 1.6191 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240006 | 1020240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | CANCHABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1004029999 | 150 | 2024-08-29 17:25 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-13 | 90 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-12 | 482898.37 | 482399.28 | 504963.08 | 1.0457 | N° proy>=90% | 338617.5 | 2024-11-12 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.5811 | 1.5811 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240007 | 1020240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | HUACAYBAMBA | PINRA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1004049999 | 150 | 2024-08-29 17:25 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-13 | 90 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-12 | 333540.52 | 326884.23 | 326884.23 | 0.98004 | N° proy>=90% | 333540.52 | 2024-11-11 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.7343 | 1.7343 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240008 | 1020240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1005049999 | 150 | 2024-09-02 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 82 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-12-14 | 532101.88 | 532101.88 | 532101.88 | 1 | N° proy>=90% | 229841.25 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.9146 | 1.9146 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240009 | 1020240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-100506-NE MIRAFLORES | HUANUCO | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1005069999 | 150 | 2024-09-02 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-30 | 78 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-17 | 525322.56 | 524527.86 | 524527.86 | 0.99849 | N° proy>=90% | 268112.34 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.9015 | 1.9015 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240010 | 1020240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | MARAÑON | SAN BUENAVENTURA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1007039999 | 150 | 2024-08-29 17:25 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-20 | 76 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-05 | 573064.35 | 573064.35 | 573064.35 | 1 | N° proy>=90% | 362891.12 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.985 | 1.985 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1020240011 | 1020240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1008039999 | 150 | 2024-08-28 | 581817.99 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-13 | 78 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 592999.91 | 561416.57 | 561416.57 | 0.94674 | N° proy>=90% | 410402.26 | 2024-11-26 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.6611 | 1.6611 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1020240012 | 1020240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | PACHITEA | UMARI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1008049999 | 150 | 2024-08-28 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-13 | 90 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-12 | 534809.9 | 532725.45 | 532725.45 | 0.9961 | N° proy>=90% | 404791.39 | 2024-11-26 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1.6922 | 1.6922 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1120220001 | 1120220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MASMA CHICCHE | HUANCAYO | JUNIN | JAUJA | MASMA CHICCHE | MASMA CHICCHE | 1204170001 | 210 | 2022-07-13 | 1260000 | 2022-07-27 | 1260000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1260000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1161128.28 | 1144711.68 | 1144711.68 | 0.98586 | N° proy>=90% | 1110598.73 | 2024-12-04 | 0.958 | 0.9314 | 0.9314 |  |  | 0.9597 | 0.8881 | 0.8881 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120220002 | 1120220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR EL PROGRESO | HUANCAYO | JUNIN | JAUJA | MASMA CHICCHE | EL PROGRESO | 1204176001 | 190 | 2022-07-13 | 1140000 | 2022-07-27 | 1140000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1140000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1048853.03 | 1041730.93 | 1041730.93 | 0.99321 | N° proy>=90% | 1005947.24 | 2024-12-04 | 0.9555 | 0.9301 | 0.9301 |  |  | 0.9555 | 0.9031 | 0.9031 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120220003 | 1120220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CULLHUAS | HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | CULLHUAS | 1201130001 | 200 | 2022-07-13 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 878579.78 | 836019.03 | 836019.03 | 0.95156 | N° proy>=90% | 751974.38 | 2025-01-31 | 0.6163 | 0.5655 | 0.5818 |  |  | 0.908 | 0.5176 | 0.5682 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120220004 | 1120220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO DE PIHUAS | HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | SAN PEDRO DE PIHUAS | 1201130014 | 200 | 2022-07-13 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 939095.18 | 887778.93 | 887778.93 | 0.94536 | N° proy>=90% | 859536.68 | 2025-01-31 | 0.8196 | 0.7602 | 0.784 |  |  | 0.8678 | 0.6811 | 0.722 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120220005 | 1120220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUILCATACTA | HUANCAYO | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | QUILCATACTA | 1205040032 | 215 | 2022-07-14 06:01 | 1290000 | 2022-07-27 | 1290000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1290000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1156277.75 | 1128584.67 | 1141122.75 | 0.98689 | N° proy>=90% | 1127609.5 | 2024-12-10 | 0.8886 | 0.8656 | 0.9077 |  |  | 0.8942 | 0.824 | 0.877 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120220006 | 1120220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN MIGUEL DE PUYAY | HUANCAYO | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | SAN MIGUEL DE PUYAY | 1205046002 | 185 | 2022-07-14 06:01 | 1110000 | 2022-07-27 | 1110000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1110000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 977195.3 | 937103.88 | 948642.8 | 0.97078 | N° proy>=90% | 928713.04 | 2024-12-10 | 0.9256 | 0.8438 | 0.8974 |  |  | 0.8918 | 0.7292 | 0.8608 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230001 | 1120230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RIO MOLINO | HUANCAYO | JUNIN | JAUJA | POMACANCHA | RIO MOLINO | 1204260009 | 200 | 2023-07-19 12:23 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 723453.85 | 645556.35 | 720412.65 | 0.9958 | N° proy>=90% | 547254.75 | 2025-01-28 | 0.5819 | 0.465 | 0.5577 |  |  | 0.6056 | 0.5032 | 0.569 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230002 | 1120230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CASA BLANCA | HUANCAYO | JUNIN | JAUJA | POMACANCHA | CASA BLANCA (SANTA ROSA DE TAJANA) | 1204266001 | 200 | 2023-07-19 12:23 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 754761.43 | 701835.63 | 754679.33 | 0.99989 | N° proy>=90% | 575342.96 | 2025-01-28 | 0.5399 | 0.4465 | 0.5136 |  |  | 0.6322 | 0.5324 | 0.6222 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230007 | 1120230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUQUIAN | HUANCAYO | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | PUQUIAN | 1202060022 | 200 | 2023-07-31 16:35 | 1233556.26 | 2023-10-10 | 1200000 | 0.9728 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 685937.73 | 561830.03 | 685442.03 | 0.99928 | N° proy>=90% | 342008.04 | 2024-11-08 | 0.6794 | 0.565 | 0.565 |  |  | 0.8526 | 0.486 | 0.486 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230008 | 1120230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AYCHANA | HUANCAYO | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | AYCHANA | 1202060031 | 200 | 2023-07-31 16:35 | 1259040.3 | 2023-10-10 | 1200000 | 0.95311 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 705515.15 | 594128.35 | 704983.95 | 0.99925 | N° proy>=90% | 351186.66 | 2024-11-08 | 0.7445 | 0.5853 | 0.5853 |  |  | 0.856 | 0.4447 | 0.4447 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230005 | 1120230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANUSCO | HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | PARIAHUANCA | HUANUSCO | 1201240030 | 200 | 2023-07-26 16:45 | 1223851.05 | 2023-10-10 | 1200000 | 0.98051 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 574716.29 | 545487.34 | 574585.99 | 0.99977 | N° proy>=90% | 402723.44 | 2025-01-31 | 0.6761 | 0.4178 | 0.4413 |  |  | 0.8222 | 0.4136 | 0.4314 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230006 | 1120230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LUCMA | HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | PARIAHUANCA | LUCMA | 1201240010 | 200 | 2023-07-26 16:45 | 1222748 | 2023-10-10 | 1200000 | 0.9814 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 602682.75 | 567597.8 | 602352.45 | 0.99945 | N° proy>=90% | 416861 | 2025-01-31 | 0.6619 | 0.4096 | 0.4326 |  |  | 0.7986 | 0.4221 | 0.4435 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230003 | 1120230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR USIBAMBA | HUANCAYO | JUNIN | CONCEPCION | SAN JOSE DE QUERO | USIBAMBA | 1202140002 | 205 | 2023-07-24 09:35 | 1230000 | 2023-10-10 | 1230000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1230000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 499479.49 | 486748.29 | 499378.29 | 0.9998 | N° proy>=90% | 273864.1 | 2024-08-16 | 0.3808 | 0.3217 | 0.3381 |  |  | 0.6897 | 0.357 | 0.3637 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120230004 | 1120230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN ROQUE | HUANCAYO | JUNIN | CONCEPCION | SAN JOSE DE QUERO | SAN ROQUE HUARMITA | 1202146003 | 205 | 2023-07-24 09:35 | 1230000 | 2023-10-10 | 1230000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1230000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 528385.48 | 515733.08 | 528363.08 | 0.99996 | N° proy>=90% | 267813.6 | 2024-08-16 | 0.3397 | 0.3105 | 0.3345 |  |  | 0.6245 | 0.3385 | 0.3448 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120240001 | 1120240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ULCUMAYO II | HUANCAYO | JUNIN | JUNIN | ULCUMAYO | YAPAC MARCA | 1205040059 | 400 | 2024-09-03 13:18 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 114788.35 | 114788.35 | 114788.35 | 1 | N° proy>=90% | 40111.25 | 2024-12-04 | 0.058 | 0.045 | 0.0568 |  |  | 0.2219 | 0.0361 | 0.0597 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120240002 | 1120240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COMAS II | HUANCAYO | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | CANCHAPALCA | 1202060016 | 400 | 2024-09-03 13:18 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 177067 | 177067 | 177067 | 1 | N° proy>=90% | 41232 | 2024-12-04 | 0.0798 | 0.0494 | 0.0683 |  |  | 0.1501 | 0.0318 | 0.0555 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1120240003 | 1120240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHACAPAMPA | HUANCAYO | JUNIN | HUANCAYO | CHACAPAMPA | CHACAPAMPA | 1201050001 | 400 | 2024-09-03 13:18 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 151602 | 151402 | 151402 | 0.99868 | N° proy>=90% | 40179.9 | 2024-12-10 | 0.0559 | 0.0477 | 0.0577 |  |  | 0.1033 | 0.0484 | 0.0909 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220200001 | 1220200001 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LURIN CHINCHA | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | LURIN CHINCHA | 1206046002 | 175 | 2020-11-26 | 1190000 | 2020-08-24 | 1190000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-08-24 | 1190000 | 2020-12-14 | 1143 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-01-31 | 1193727.91 | 1189957.41 | 1189957.41 | 0.99684 | N° proy>=90% | 1184812.15 | 2024-11-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9898 | 0.9898 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1220200002 | 1220200002 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRO SAURENI (SAURENI) | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | CENTRO SAURENI (SAURENI) | 1206046018 | 110 | 2020-11-26 | 748000 | 2020-08-24 | 748000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-08-24 | 748000 | 2020-12-14 | 1143 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-01-31 | 749997.29 | 747989.69 | 747989.69 | 0.99732 | N° proy>=90% | 744826.79 | 2024-11-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9905 | 0.9905 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1220200003 | 1220200003 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2020 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BELLO HORIZONTE (LAS PALMAS) | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | BELLO HORIZONTE (LAS PALMAS) | 1206046017 | 115 | 2020-11-26 | 782000 | 2020-12-27 | 782000 | 1 | N° proy >=90% | 2020-12-28 | 782000 | 2020-12-14 | 1143 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-01-31 | 786190.21 | 781980.21 | 781980.21 | 0.99465 | N° proy>=90% | 780928.21 | 2024-11-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9891 | 0.9891 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1220210003 | 1220210001 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BETANIA | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | BETANIA | 1206080035 | 300 | 2021-06-09 20:25 | 2040000 | 2022-02-01 | 2040000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 2040000 | 2021-08-25 | 1117 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-15 | 2036727.8 | 2033365.14 | 2033365.14 | 0.99835 | N° proy>=90% | 2040747.8 | 2024-11-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9905 | 0.9905 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1220210004 | 1220210002 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI | 1206080010 | 150 | 2021-06-09 20:25 | 1020000 | 2022-02-01 | 1020000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1020000 | 2021-08-25 | 1117 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-15 | 1018391.33 | 1016337.95 | 1016337.95 | 0.99798 | N° proy>=90% | 1020371.33 | 2024-11-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9854 | 0.9854 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1220210001 | 1220210003 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAMANTARO | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | LLAYLLA | CAMANTARO | 1206030016 | 200 | 2021-06-09 | 1360000 | 2022-02-01 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1360000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1369954.1 | 1358997.5 | 1358997.5 | 0.992 | N° proy>=90% | 1371837.42 | 2024-07-22 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9877 | 0.9877 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1220210002 | 1220210004 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MENTUSHARI | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | LLAYLLA | MENTUSHARI | 1206036001 | 250 | 2021-06-09 | 1700000 | 2022-02-01 | 1700000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1700000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1719957.42 | 1698913.24 | 1698913.24 | 0.98776 | N° proy>=90% | 1722332.22 | 2024-07-22 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9884 | 0.9884 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1220220001 | 1220220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA PALMA SAN LUIS DE SHUARO | LA MERCED | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | SAN LUIS DE SHUARO | 1203040001 | 220 | 2022-07-14 | 1496000 | 2022-07-27 | 1496000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1496000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1315169.23 | 1284585.2 | 1299637.05 | 0.98819 | N° proy>=90% | 708318.95 | 2024-12-11 | 0.7642 | 0.8512 | 0.8589 |  |  | 0.931 | 0.8711 | 0.8845 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220220002 | 1220220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANCHIRIO EL PALOMAR | LA MERCED | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | LA UNION PALOMAR | 1203040007 | 220 | 2022-07-14 | 1496000 | 2022-07-27 | 1496000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1496000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1277164.4 | 1234662.65 | 1248233.9 | 0.97735 | N° proy>=90% | 703101.1 | 2024-12-11 | 0.8728 | 0.8568 | 0.8688 |  |  | 0.923 | 0.8576 | 0.8725 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220220003 | 1220220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VITOC | LA MERCED | JUNIN | CHANCHAMAYO | VITOC | PUCARA | 1203060022 | 165 | 2022-07-14 15:12 | 1122000 | 2022-07-27 | 1122000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1122000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 979922.37 | 964171.27 | 979766.27 | 0.99984 | N° proy>=90% | 970374.07 | 2025-01-15 | 0.921 | 0.8593 | 0.8788 |  |  | 0.9593 | 0.8787 | 0.8829 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220220004 | 1220220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VISCATAN | LA MERCED | JUNIN | CHANCHAMAYO | VITOC | VIZCATAN | 1203066003 | 165 | 2022-07-14 15:12 | 1122000 | 2022-07-27 | 1122000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1122000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 985025.36 | 984651.62 | 984651.62 | 0.99962 | N° proy>=90% | 975477.06 | 2025-01-15 | 0.9286 | 0.8677 | 0.8773 |  |  | 0.9575 | 0.8772 | 0.8816 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230005 | 1220230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NAPATI | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | NAPATI | 1206080021 | 220 | 2023-07-18 18:41 | 1496000 | 2023-09-29 | 1496000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1496000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 856557.26 | 855880.7 | 855880.7 | 0.99921 | N° proy>=90% |  |  | 0.5197 | 0.4489 | 0.4489 |  |  | 0.859 | 0.653 | 0.653 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230006 | 1220230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUERTO OCOPA | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | PUERTO OCOPA | 1206086001 | 200 | 2023-07-18 18:41 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 719282.02 | 718731.58 | 718731.58 | 0.99923 | N° proy>=90% |  |  | 0.581 | 0.4799 | 0.4799 |  |  | 0.8378 | 0.6021 | 0.6021 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230003 | 1220230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RICRICAN | LA MERCED | JUNIN | TARMA | PALCAMAYO | RICRICAN | 1207070012 | 200 | 2023-07-18 17:38 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 661610.86 | 643638.46 | 657176.46 | 0.9933 | N° proy>=90% |  |  | 0.535 | 0.4261 | 0.4777 |  |  | 0.7636 | 0.5706 | 0.5706 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230004 | 1220230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YANAMACHAY | LA MERCED | JUNIN | TARMA | PALCAMAYO | YANAMACHAY | 1207070520 | 200 | 2023-07-18 17:38 | 1200000 | 2023-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-05 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 550649.51 | 535945.44 | 549483.44 | 0.99788 | N° proy>=90% |  |  | 0.4683 | 0.3718 | 0.3972 |  |  | 0.6664 | 0.4986 | 0.5076 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230001 | 1220230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHACAYBAMBA | LA MERCED | JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | CHACAYBAMBA | 1204190013 | 214 | 2023-07-17 12:27 | 1284000 | 2023-09-26 | 1284000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1284000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 711689.01 | 695940.07 | 711020.57 | 0.99906 | N° proy>=90% |  |  | 0.5936 | 0.5226 | 0.5248 |  |  | 0.6429 | 0.5715 | 0.6003 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220230002 | 1220230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MONOBAMBA | LA MERCED | JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | MONOBAMBA | 1204190001 | 186 | 2023-07-17 12:27 | 1116000 | 2023-08-29 | 1116000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1116000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 595548.74 | 580756.65 | 595064.15 | 0.99919 | N° proy>=90% |  |  | 0.5851 | 0.5254 | 0.5279 |  |  | 0.6075 | 0.5196 | 0.5516 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220240001 | 1220240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TEORIA | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | LLAYLLA | TEORIA | 1206030006 | 400 | 2024-09-17 | 2720000 | 2024-09-30 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2720000 | 2024-10-15 | 111.7087 | 3.62 | 36 | dentro de plazo |  | 207680 | 207680 | 207680 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0446 | 0.0541 | 0.0541 |  |  | 0.1366 | 0.0607 | 0.0607 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220240002 | 1220240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YAVIRIRONI | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | SAN JUAN DE CHENI | 1206070040 | 400 | 2024-09-17 | 2720000 | 2024-09-30 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2720000 | 2024-10-15 | 111.7087 | 3.62 | 36 | dentro de plazo |  | 125682 | 125682 | 125682 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0477 | 0.0422 | 0.0422 |  |  | 0.1109 | 0.0376 | 0.0376 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1220240003 | 1220240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1206059999 | 150 | 2024-08-22 10:03 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-09 | 581818 | 2024-09-26 | 75 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-12-10 | 140572.34 | 140572.34 | 140572.34 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1220240004 | 1220240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | LA MERCED | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1206089999 | 150 | 2024-08-22 10:03 | 581818 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-27 | 84 | 4.23 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-20 | 147768.96 | 147530.45 | 147530.45 | 0.99839 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Liq. de Convenio pendiente de recep. del Sup. de Proy.
1320220001 | 1320220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANACHGAN-COCHABAMBA | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | SANACHGAN | 0213040001 | 200 | 2022-07-08 13:16 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1111406.25 | 1079148.09 | 1096261.25 | 0.98637 | N° proy>=90% | 1094293.09 | 2025-01-20 | 0.9725 | 0.9533 | 0.9593 |  |  | 0.9647 | 0.9394 | 0.9478 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320220002 | 1320220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARCO | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | PARCO | 0213040008 | 200 | 2022-07-08 13:16 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1094061.5 | 1071734.34 | 1089431.5 | 0.99577 | N° proy>=90% | 1076364.34 | 2025-01-20 | 0.9658 | 0.9439 | 0.9502 |  |  | 0.9575 | 0.9236 | 0.9339 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320220003 | 1320220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAUCEPAMPA-SECCHA | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LUCMA | SAUCEPAMPA | 0213070018 | 200 | 2022-07-08 14:31 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1028320.77 | 1012911.05 | 1026660.77 | 0.99839 | N° proy>=90% | 1014571.05 | 2025-01-21 | 0.9551 | 0.9167 | 0.9252 |  |  | 0.9485 | 0.8852 | 0.8934 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320220004 | 1320220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MASQUI-CHARAC | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LUCMA | MASQUI | 0213070020 | 200 | 2022-07-08 14:31 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1045539.78 | 1031328.05 | 1045479.78 | 0.99994 | N° proy>=90% | 1031388.05 | 2025-01-21 | 0.9583 | 0.9376 | 0.9455 |  |  | 0.9519 | 0.9026 | 0.9105 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320220005 | 1320220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CANAYBAMBA-RANRACOLCA | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | CANAYBAMBA | 0213020035 | 200 | 2022-07-08 14:49 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1076947.29 | 1055181.25 | 1070747.29 | 0.99424 | N° proy>=90% | 1061381.25 | 2025-01-17 | 0.9673 | 0.9392 | 0.9442 |  |  | 0.9512 | 0.9146 | 0.9238 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320220006 | 1320220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANGASH-PALLAHUASI | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | ANGASH | 0213020026 | 200 | 2022-07-08 14:49 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1081122.69 | 1060156.65 | 1076322.69 | 0.99556 | N° proy>=90% | 1064956.65 | 2025-01-17 | 0.9666 | 0.9393 | 0.9442 |  |  | 0.951 | 0.9177 | 0.9272 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230001 | 1320230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CONGAR | HUARAZ | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | CONGAR | 0206090003 | 200 | 2023-07-14 11:43 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-10 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 907018.18 | 907018.18 | 907018.18 | 1 | N° proy>=90% | 730512 | 2025-01-13 | 0.7287 | 0.713 | 0.733 |  |  | 0.8211 | 0.6727 | 0.8065 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230002 | 1320230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SEÑOR DE MAYO DE CATAY-CURIHUANCA | HUARAZ | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | SEÑOR DE MAYO DE CATAY | 0206090004 | 200 | 2023-07-14 11:43 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-10 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 908871.62 | 908871.62 | 908871.62 | 1 | N° proy>=90% | 716413.4 | 2025-01-13 | 0.7322 | 0.7105 | 0.733 |  |  | 0.821 | 0.6558 | 0.8074 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230005 | 1320230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CASCAPARA | HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | CASCAPARA | 0220020001 | 250 | 2023-07-17 15:22 | 1500000 | 2023-12-28 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-01-11 | 1500000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1131635.7 | 1131635.7 | 1131635.7 | 1 | N° proy>=90% | 1106044.41 | 2025-01-14 | 0.87 | 0.8339 | 0.8339 |  |  | 0.8709 | 0.812 | 0.812 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230006 | 1320230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAMPAHUASI-PUCAP GRANDE-PUCAP CHICO | HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | PAMPAHUASI | 0220020007 | 250 | 2023-07-17 15:22 | 1500000 | 2023-12-28 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-01-11 | 1500000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1123824.27 | 1123824.27 | 1123824.27 | 1 | N° proy>=90% | 1098232.99 | 2025-01-14 | 0.8815 | 0.8371 | 0.8371 |  |  | 0.8824 | 0.8141 | 0.8141 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230007 | 1320230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COTORACA | HUARAZ | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | COTORACA | 0212070012 | 200 | 2023-07-17 16:12 | 1200000 | 2023-08-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 880665.29 | 850833.58 | 877345.29 | 0.99623 | N° proy>=90% | 854153.58 | 2025-01-15 | 0.7864 | 0.6929 | 0.778 |  |  | 0.8375 | 0.7668 | 0.7841 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230008 | 1320230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RIURIN | HUARAZ | ANCASH | HUAYLAS | PUEBLO LIBRE | RIURIN | 0212070041 | 100 | 2023-07-17 16:12 | 600000 | 2023-08-29 | 600000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 600000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 440820.54 | 426751.59 | 440100.54 | 0.99837 | N° proy>=90% | 427471.59 | 2025-01-15 | 0.8077 | 0.7197 | 0.7902 |  |  | 0.8423 | 0.7723 | 0.7892 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230003 | 1320230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ACOBAMBA-JOCOS | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | ACOBAMBA | JOCOS | 0219020008 | 200 | 2023-07-14 18:54 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-09 | 544.7087 | 17.81 | 36 | dentro de plazo |  | 921460.51 | 842126.05 | 921460.51 | 1 | N° proy>=90% | 842126.05 | 2025-01-22 | 0.8709 | 0.8473 | 0.8565 |  |  | 0.8709 | 0.7929 | 0.8384 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230004 | 1320230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RAYANPAMPA-LOS JARDINES (QUILCA ALTO) | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | ACOBAMBA | RAYANPAMPA | 0219026002 | 200 | 2023-07-14 18:54 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-09 | 544.7087 | 17.81 | 36 | dentro de plazo |  | 920361.71 | 842321.25 | 920361.71 | 1 | N° proy>=90% | 842321.25 | 2025-01-22 | 0.8804 | 0.8568 | 0.8662 |  |  | 0.8804 | 0.8075 | 0.849 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230009 | 1320230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHULLIN-CHINCHOBAMBA-VILLEGAS-AHIJADERO | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | SAN JUAN | CHULLIN | 0219090001 | 200 | 2023-07-18 11:38 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-10 | 543.7087 | 17.78 | 36 | dentro de plazo |  | 873171.52 | 758392.35 | 873171.52 | 1 | N° proy>=90% | 758392.35 | 2025-01-23 | 0.7893 | 0.7731 | 0.8047 |  |  | 0.8627 | 0.7604 | 0.818 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320230010 | 1320230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COCHAS GRANDE | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | SAN JUAN | COCHAS GRANDE | 0219096001 | 200 | 2023-07-18 11:38 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-10 | 543.7087 | 17.78 | 36 | dentro de plazo |  | 879361.8 | 717181.53 | 879361.8 | 1 | N° proy>=90% | 717181.53 | 2025-01-23 | 0.7375 | 0.7155 | 0.7447 |  |  | 0.8611 | 0.6609 | 0.7756 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320240001 | 1320240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN NICOLAS | HUARAZ | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS | 0207020001 | 400 | 2024-09-26 17:58 | 2400000 | 2024-10-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-08 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 275962.03 | 275962.03 | 275962.03 | 1 | N° proy>=90% | 122649.01 | 2025-01-27 | 0.0558 | 0.0586 | 0.0586 |  |  | 0.1658 | 0.1035 | 0.1035 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320240002 | 1320240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTO TORIBIO | HUARAZ | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | SANTO TORIBIO | 0212090001 | 400 | 2024-09-26 18:08 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 332276.5 | 250969.25 | 332276.5 | 1 | N° proy>=90% | 250969.25 | 2025-01-24 | 0.0367 | 0.0294 | 0.0358 |  |  | 0.2084 | 0.0834 | 0.147 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320240003 | 1320240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_020608_NE SAN MIGUEL DE ACO | HUARAZ | ANCASH | CARHUAZ | SAN MIGUEL DE ACO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0206089999 | 550 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 61 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-09 | 577870.22 | 577870.22 | 577870.22 | 1 | N° proy>=90% | 545682.22 | 2024-12-11 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9379 | 0.9379 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Liquidador UT
1320240004 | 1320240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021304_NE FIDEL OLIVAS ESCUDERO | HUARAZ | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0213049999 | 204 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-19 | 574771.32 | 574771.32 | 574771.32 | 1 | N° proy>=90% | 574771.32 | 2024-12-11 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9879 | 0.9879 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Liquidado en UT para remitir ficha/expediente a Sede
1320240005 | 1320240005 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021604_NE QUINUABAMBA | HUARAZ | ANCASH | POMABAMBA | QUINUABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0216049999 | 275 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-16 | 73 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-28 | 574644.38 | 574644.38 | 574644.38 | 1 | N° proy>=90% | 574644.38 | 2024-12-17 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9877 | 0.9877 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Liquidado en UT para remitir ficha/expediente a Sede
1320240006 | 1320240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021902_NE ACOBAMBA | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | ACOBAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0219029999 | 213 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 52 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-10-31 | 578864.84 | 578864.84 | 578864.84 | 1 | N° proy>=90% | 578864.84 | 2024-12-12 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9949 | 0.9949 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Liquidado en UT para remitir ficha/expediente a Sede
1320240007 | 1320240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021906_NE HUAYLLABAMBA | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0219069999 | 301 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-16 | 54 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-09 | 579063.46 | 579063.46 | 579063.46 | 1 | N° proy>=90% | 579063.46 | 2024-12-11 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9953 | 0.9953 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Liquidador UT
1320240008 | 1320240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021908_NE RAGASH | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | RAGASH | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0219089999 | 150 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-23 | 61 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-23 | 576314.84 | 576314.84 | 576314.84 | 1 | N° proy>=90% | 576314.84 | 2024-12-11 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9905 | 0.9905 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Liquidado en UT para remitir ficha/expediente a Sede
1320240009 | 1320240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_021909_NE SAN JUAN | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | SAN JUAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0219099999 | 344 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 68 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-16 | 580585.19 | 580585.19 | 580585.19 | 1 | N° proy>=90% | 580585.19 | 2024-12-17 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9979 | 0.9979 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1320240010 | 1320240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003_022002_NE CASCAPARA | HUARAZ | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0220029999 | 263 | 2024-08-23 12:03 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-09 | 68 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-16 | 576710.25 | 576710.25 | 576710.25 | 1 | N° proy>=90% | 576710.25 | 2024-12-17 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Contabilidad
1320240011 | 1320240011 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR YAUYA | HUARAZ | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | YAUYA | SAN FRANCISCO | 0207030015 | 400 | 2025-01-09 09:00 | 2260000 | 2024-10-29 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1320240012 | 1320240012 | 2025 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR POMABAMBA | HUARAZ | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | PAUCHOS | 0216010083 | 400 | 2025-01-09 09:00 | 2260000 | 2024-10-30 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2260000 | 2025-01-27 | 7.7087 | 0.23 | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.037 |  | #REF! |  |  | 0.0603 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1320240013 | 1320240013 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR HUAYLLABAMBA | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | SANTA CLARA | 0219060011 | 400 | 2025-01-09 09:00 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1320240014 | 1320240014 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR RAGASH | HUARAZ | ANCASH | SIHUAS | RAGASH | QUINGAO ALTO | 0219080002 | 400 | 2025-01-09 09:00 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
| 1320240015 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR YAUYA | HUARAZ | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | YAUYA | SAN FRANCISCO | 0207030015 | 400 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
1420210001 | 1420210001 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YANAHUARA-CRUCERO-HUMALZO-TOLAPALCA | MOQUEGUA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | YANAHUARA | 1802040029 | 200 | 2021-07-14 20:12 | 1200000 | 2022-02-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1200000 | 2021-07-15 | 1158 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-15 | 1194806.18 | 1194081.18 | 1194081.18 | 0.99939 | N° proy>=90% | 1175763.77 | 2024-09-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9965 | 0.9965 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
1420210002 | 1420210002 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANTAJAHUA-MAYCUNACA-OYO OYO | MOQUEGUA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | ANTAJAHUA | 1802040036 | 200 | 2021-07-14 20:12 | 1200000 | 2022-02-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-03 | 1200000 | 2021-07-15 | 1158 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-15 | 1190578.92 | 1189853.92 | 1189853.92 | 0.99939 | N° proy>=90% | 1171536.51 | 2024-09-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9944 | 0.9944 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
1420230001 | 1420220001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YUNGA - LA PAMPILLA | MOQUEGUA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA | YUNGA | 1802110001 | 200 | 2023-03-21 | 1200000 | 2023-04-13 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-04-14 | 1200000 | 2023-05-02 | 643.7087 | 21.04 | 36 | dentro de plazo |  | 931874.56 | 929874.56 | 929874.56 | 0.99785 | N° proy>=90% | 580463.73 | 2024-10-25 | 0.6495 | 0.754 | 0.754 |  |  | 0.8959 | 0.834 | 0.834 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1420230002 | 1420220002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR EXCHAJE - AQUINA | MOQUEGUA | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | YUNGA | EXCHAJE | 1802110009 | 200 | 2023-03-21 | 1200000 | 2023-04-13 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-04-14 | 1200000 | 2023-05-02 | 643.7087 | 21.04 | 36 | dentro de plazo |  | 945084.25 | 943084.24 | 943084.24 | 0.99788 | N° proy>=90% | 590312.87 | 2024-10-25 | 0.6609 | 0.7667 | 0.7667 |  |  | 0.901 | 0.856 | 0.856 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1420230003 | 1420230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CUCHUMBAYA-QUEBAYA-SOQUESANE | MOQUEGUA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | CUCHUMBAYA | 1801030001 | 200 | 2023-07-31 16:09 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-15 | 538.7087 | 17.62 | 36 | dentro de plazo |  | 585203.69 | 576409.84 | 576409.84 | 0.98497 | N° proy>=90% | 411066.68 | 2024-10-25 | 0.638 | 0.3886 | 0.4608 |  |  | 0.8379 | 0.4856 | 0.4988 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1420230004 | 1420230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SACUAYA-YOJO | MOQUEGUA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | SACUAYA | 1801030006 | 200 | 2023-07-31 16:09 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-15 | 538.7087 | 17.62 | 36 | dentro de plazo |  | 536388.09 | 536387.93 | 536387.93 | 1 | N° proy>=90% | 448196.53 | 2024-10-25 | 0.5543 | 0.4173 | 0.4831 |  |  | 0.8263 | 0.4846 | 0.4994 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520180013 | 1520180013 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | FFS-NRI.2018.RO | FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION DE SUPERVISION Y DE NEGOCIOS RURALES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL NEC NESHUYA | PUCALLPA | UCAYALI | PADRE ABAD | NESHUYA | NOLVERT DEL ALTO URUYA | 2503040018 | 360 | 2018-12-27 15:26 | 143288 | 2018-12-31 | 142232 | 0.99263 | N° proy >=90% | 2019-01-14 | 142232 | 2019-11-01 | 1064 | 32 | 32 | dentro de plazo | 2022-09-30 | 157458.35 | 140734.2 | 140734.2 | 0.89379 | N° proy>=80 | 148038.35 | 2023-12-13 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9895 | 0.9895 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1520190009 | 1520190001 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR INAHUAYA | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | INAHUAYA | INAHUAYA | 1606020001 | 185 | 2019-06-26 | 1202500 | 2019-10-04 | 1202500 | 1 | N° proy >=90% | 2019-10-10 | 1202500 | 2019-08-01 | 1552 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2023-10-31 | 1196267.7 | 1192568.32 | 1192568.32 | 0.99691 | N° proy>=90% | 1199917.7 | 2024-12-20 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9948 | 0.9948 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
1520190010 | 1520190002 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR JOSE OLAYA | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | INAHUAYA | JOSE OLAYA | 1606020005 | 185 | 2019-06-26 | 1202500 | 2019-07-19 | 1202500 | 1 | N° proy >=90% | 2019-07-22 | 1202500 | 2019-08-01 | 1552 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2023-10-31 | 1196813.04 | 1191646.86 | 1191646.86 | 0.99568 | N° proy>=90% | 1200463.04 | 2024-12-20 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9944 | 0.9944 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
1520190007 | 1520190003 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUEVO CEYLAN | PUCALLPA | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | NUEVO CEYLAN | 2501040025 | 221 | 2019-04-24 | 1440000 | 2019-10-04 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2019-10-10 | 1440000 | 2019-08-01 | 2013.7087 | 66.07 | 36 | fuera del plazo |  | 1429823.15 | 1417482.62 | 1417482.62 | 0.99137 | N° proy>=90% | 625905.1 | 2022-12-23 | 1 | 0.9955 | 0.9955 |  |  | 1 | 0.9828 | 0.9828 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520190008 | 1520190004 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VILLA EL PESCADOR | PUCALLPA | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | VILLA EL PESCADOR | 2501040079 | 222 | 2019-04-24 | 1439300 | 2019-05-27 | 1440000 | 1.0005 | N° proy >=90% | 2019-05-28 | 1440000 | 2019-08-01 | 2013.7087 | 66.07 | 36 | fuera del plazo |  | 1428663.22 | 1414442.43 | 1414442.43 | 0.99005 | N° proy>=90% | 646983.36 | 2022-12-23 | 1 | 0.9962 | 0.9962 |  |  | 1 | 0.9829 | 0.9829 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520190005 | 1520190005 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAO | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | HUAO | 2502010095 | 222 | 2019-04-24 | 1440000 | 2019-10-04 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2019-10-10 | 1440000 | 2019-08-01 | 1248 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-12-31 | 1472325.31 | 1433498.09 | 1433488.09 | 0.97362 | N° proy>=90% | 15370 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9936 | 0.9936 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1520190006 | 1520190006 | 2019 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2019 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MAPALCA | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | RAYMONDI | MAPALCA | 2502016013 | 221 | 2019-04-24 | 1440000 | 2019-05-17 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2019-05-21 | 1440000 | 2019-08-01 | 1248 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2022-12-31 | 1430868.01 | 1431672.59 | 1431672.59 | 1.0006 | N° proy>=90% | 2110 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.993 | 0.993 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1520210003 | 1520210001 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TIRUNTAN 2 | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | PADRE MARQUEZ | TIRUNTAN | 1606030001 | 200 | 2021-07-01 10:56 | 1360000 | 2022-02-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1360000 | 2021-07-01 | 1187 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-30 | 1337050.34 | 1336400.19 | 1336400.19 | 0.99951 | N° proy>=90% | 1211453.52 | 2024-08-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9846 | 0.9846 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1520210004 | 1520210002 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ROABOYA NATIVA | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | PADRE MARQUEZ | ROABOYA NATIVA | 1606030007 | 238 | 2021-07-01 10:56 | 1618400 | 2022-02-03 | 1618400 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1618400 | 2021-07-01 | 1187 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-30 | 1570766.7 | 1569800.51 | 1569800.51 | 0.99938 | N° proy>=90% | 1418530.52 | 2024-08-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9736 | 0.9736 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1520210001 | 1520210003 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR DOS DE MAYO | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | SARAYACU | DOS DE MAYO | 1606050001 | 200 | 2021-06-28 17:21 | 1360000 | 2022-02-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1360000 | 2021-07-01 | 1313.7087 | 43.07 | 36 | fuera del plazo |  | 1298803.96 | 1268439.67 | 1294963.27 | 0.99704 | N° proy>=90% | 1013665.75 | 2024-12-20 | 1 | 0.9781 | 0.9869 |  |  | 1 | 0.96 | 0.9693 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520210002 | 1520210004 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MONTEBELLO | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | SARAYACU | MONTEBELLO | 1606056004 | 200 | 2021-06-28 17:21 | 1360000 | 2022-02-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1360000 | 2021-07-01 | 1313.7087 | 43.07 | 36 | fuera del plazo |  | 1301484.4 | 1270903.43 | 1297442.43 | 0.99689 | N° proy>=90% | 1016810.75 | 2024-12-20 | 1 | 0.9769 | 0.9864 |  |  | 1 | 0.8663 | 0.8757 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520210005 | 1520210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUEVO LORETO 1 | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | NUEVO LORETO | 1606040017 | 200 | 2021-07-08 08:44 | 1360000 | 2022-02-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1360000 | 2021-07-12 | 1302.7087 | 42.71 | 36 | fuera del plazo |  | 1338728.97 | 1306523.57 | 1306523.57 | 0.97594 | N° proy>=90% | 36168 | 2024-01-30 | 1 | 0.998 | 0.998 |  |  | 1 | 0.9753 | 0.9753 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520210006 | 1520210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUEVO LORETO 2 | PUCALLPA | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | NUEVO LORETO | 1606040017 | 200 | 2021-07-08 08:44 | 1360000 | 2022-02-03 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1360000 | 2021-07-12 | 1302.7087 | 42.71 | 36 | fuera del plazo |  | 1337245.68 | 1316395.38 | 1316395.38 | 0.98441 | N° proy>=90% | 17125 | 2024-01-30 | 1 | 0.9954 | 0.9954 |  |  | 1 | 0.9799 | 0.9799 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520220001 | 1520220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PURUS 1 | PUCALLPA | UCAYALI | PURUS | PURUS | ESPERANZA | 2504016001 | 200 | 2022-08-18 15:44 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-18 | 900.7087 | 29.52 | 36 | dentro de plazo |  | 983808.32 | 834480.17 | 983720.17 | 0.99991 | N° proy>=90% | 796136.32 | 2024-08-28 | 0.8173 | 0.832 | 0.9047 |  |  | 0.9541 | 0.8363 | 0.8797 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520220002 | 1520220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PURUS 2 | PUCALLPA | UCAYALI | PURUS | PURUS | ESPERANZA | 2504016001 | 200 | 2022-08-18 15:44 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-08-18 | 900.7087 | 29.52 | 36 | dentro de plazo |  | 1001063.32 | 853704.12 | 1001056.12 | 0.99999 | N° proy>=90% | 824373.32 | 2024-08-28 | 0.9335 | 0.792 | 0.9124 |  |  | 0.9543 | 0.8441 | 0.8864 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520220003 | 1520220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BREU | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | BREU | 2502040001 | 210 | 2022-08-27 12:48 | 1428000 | 2022-07-27 | 1428000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1428000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 975901.71 | 948160.34 | 975418.06 | 0.9995 | N° proy>=90% | 948643.99 | 2024-09-07 | 0.8875 | 0.8218 | 0.8272 |  |  | 0.8824 | 0.6915 | 0.7077 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520220004 | 1520220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÚCLEO EJECUTOR DULCE GLORIA | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | YURUA | DULCE GLORIA | 2502040013 | 200 | 2022-08-27 12:48 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 934945.55 | 910898.9 | 934429.55 | 0.99945 | N° proy>=90% | 911414.9 | 2024-09-07 | 0.8862 | 0.8175 | 0.8264 |  |  | 0.882 | 0.6954 | 0.7103 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520230003 | 1520230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BOLOGNESI | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | BOLOGNESI | 2502036001 | 200 | 2023-11-30 11:52 | 1360000 | 2023-11-07 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1360000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 427806.63 | 400346.63 | 425846.63 | 0.99542 | N° proy>=90% | 131140.5 | 2024-09-05 | 0.5388 | 0.1181 | 0.144 |  |  | 0.5393 | 0.1962 | 0.1962 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520230004 | 1520230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUEVA ITALIA | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | NUEVA ITALIA | 2502030015 | 200 | 2023-11-30 11:52 | 1360000 | 2023-11-07 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1360000 | 2023-12-01 | 430.7087 | 14.07 | 36 | dentro de plazo |  | 482208.63 | 458298.63 | 482048.63 | 0.99967 | N° proy>=90% | 163892.5 | 2024-09-05 | 0.6129 | 0.13 | 0.1385 |  |  | 0.6202 | 0.2367 | 0.249 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520230001 | 1520230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO DE CHIO | PUCALLPA | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | SAN PEDRO DE CHIO | 2503020044 | 200 | 2023-10-11 | 1360000 | 2023-11-08 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-09 | 1360000 | 2023-11-01 | 460.7087 | 15.07 | 36 | dentro de plazo |  | 331758.59 | 316447.59 | 330813.59 | 0.99715 | N° proy>=90% | 135282.59 |  | 0.7276 | 0.15 | 0.1962 |  |  | 0.7258 | 0.1926 | 0.2406 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520230002 | 1520230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUEVA UNIÓN PALOMETA | PUCALLPA | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | NUEVA UNION (PALOMETA) | 2503020010 | 200 | 2023-10-11 | 1360000 | 2023-11-08 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-09 | 1360000 | 2023-11-01 | 460.7087 | 15.07 | 36 | dentro de plazo |  | 340589.58 | 320408.58 | 334774.58 | 0.98293 | N° proy>=90% | 140513.58 |  | 0.7308 | 0.1529 | 0.1821 |  |  | 0.7316 | 0.195 | 0.2401 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1520240001 | 1520240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ATALAYA 2 | PUCALLPA | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | CHICOSA | 2502010003 | 400 | 2024-10-04 | 2720000 | 2024-10-29 | 2720000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2720000 | 2024-10-14 | 112.7087 | 3.65 | 36 | dentro de plazo |  | 98380 | 68330 | 97575 | 0.99182 | N° proy>=90% |  |  | 0.0768 | 0.041 | 0.0498 |  |  | 0.0729 | 0.0186 | 0.0265 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
| 1520240002 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" -NUCLEO EJECUTOR CALLERIA | PUCALLPA | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | PUCALLPA | 2501010001 | 200 |  |  | 2024-12-13 | 474720 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-13 | 474720 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1520240003 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | MI EMPRENDIMIENTO DEL NUCLEO EJECUTOR UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA-PUCALLPA | PUCALLPA | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | PUCALLPA | 2501010001 | 250 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
1620220001 | 1620220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COLCAPAMPA | LIMA | LIMA | OYON | COCHAMARCA | COLCAPAMPA DE MANI | 1509046001 | 200 | 2022-08-01 16:17 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-02 | 916.7087 | 30.04 | 36 | dentro de plazo |  | 1117628.74 | 1112055.24 | 1112055.24 | 0.99501 | N° proy>=90% | 1089193.14 | 2025-01-21 | 0.9262 | 0.9626 | 0.9664 |  |  | 0.9618 | 0.9321 | 0.9449 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620220002 | 1620220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YARUCAYA | LIMA | LIMA | OYON | COCHAMARCA | SAN JUAN DE YARUCAYA | 1509040024 | 200 | 2022-08-01 16:17 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-02 | 916.7087 | 30.04 | 36 | dentro de plazo |  | 1120423.27 | 1115980.77 | 1115980.77 | 0.99603 | N° proy>=90% | 1101118.87 | 2025-01-21 | 0.921 | 0.9592 | 0.9592 |  |  | 0.9592 | 0.9423 | 0.9423 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620220003 | 1620220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUNUMIA | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | GORGOR | NUNUMIA | 1503030057 | 200 | 2022-08-01 19:28 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1113727.7 | 1093725.49 | 1110541.19 | 0.99714 | N° proy>=90% | 1039584.6 | 2025-01-03 | 0.9604 | 0.9491 | 0.9559 |  |  | 0.9663 | 0.9187 | 0.9288 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620220004 | 1620220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VIRUNHUAYRA | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | GORGOR | GORGOR | 1503030001 | 200 | 2022-08-01 19:28 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1088002.5 | 1068943.77 | 1084727.27 | 0.99699 | N° proy>=90% | 1011463.7 | 2025-01-03 | 0.9563 | 0.9013 | 0.917 |  |  | 0.9636 | 0.8711 | 0.8825 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230001 | 1620230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MEM.2023 RO | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | SAN JUAN DE MIRAFLORES (CIUDAD DE DIOS) | 1501330001 | 200 | 2023-05-30 15:15 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2023-07-01 | 488 | 16 | 16 | dentro de plazo | 2024-10-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1042591.02 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9846 | 0.9846 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1620230002 | 1620230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MEM.2023 RO | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1501320001 | 200 | 2023-05-31 17:57 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2023-07-01 | 488 | 16 | 16 | dentro de plazo | 2024-10-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1040191.23 | 2025-01-14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9846 | 0.9846 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1620230003 | 1620230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MEM.2023 RO | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR COMAS | LIMA | LIMA | LIMA | COMAS | COMAS (LA LIBERTAD) | 1501100001 | 200 | 2023-05-31 17:59 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2023-07-01 | 488 | 16 | 16 | dentro de plazo | 2024-10-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1039593.2 | 2025-01-14 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9846 | 0.9846 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1620230004 | 1620230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MEM.2023 RO | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO | LIMA | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 1501430001 | 200 | 2023-05-31 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2023-07-01 | 488 | 16 | 16 | dentro de plazo | 2024-10-31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1039824.1 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9846 | 0.9846 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1620230005 | 1620230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCAPON | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | HUANCAPON | HUANCAPON | 1503040001 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 896315.87 | 896315.87 | 896315.87 | 1 | N° proy>=90% | 607243.73 | 2025-01-03 | 0.8327 | 0.7592 | 0.8173 |  |  | 0.8424 | 0.6248 | 0.7873 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230006 | 1620230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAJAMARQUILLA | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | HUANCAPON | CAJAMARQUILLA | 1503040014 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 912544.53 | 912544.53 | 912544.53 | 1 | N° proy>=90% | 649434.27 | 2025-01-03 | 0.8252 | 0.7704 | 0.8222 |  |  | 0.8398 | 0.6074 | 0.7979 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230007 | 1620230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR UTCAS | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | UTCAS | 1503010028 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 913143.44 | 641085.49 | 927070.09 | 1.0153 | N° proy>=90% | 615914.94 | 2025-01-21 | 0.8787 | 0.8622 | 0.8702 |  |  | 0.8796 | 0.8514 | 0.8627 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230008 | 1620230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ASTOBAMBA | LIMA | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | ASTOBAMBA | 1503010037 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 899029.81 | 807948.41 | 917194.81 | 1.0202 | N° proy>=90% | 584477.11 | 2025-01-21 | 0.8693 | 0.833 | 0.8427 |  |  | 0.8716 | 0.8168 | 0.8292 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230009 | 1620230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUACHINGA | LIMA | LIMA | HUARAL | IHUARI | HUACHINGA | 1506060015 | 200 | 2023-08-02 20:55 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 764841.9 | 741131.9 | 764296.9 | 0.99929 | N° proy>=90% | 406656.9 | 2024-12-17 | 0.5832 | 0.4826 | 0.5475 |  |  | 0.6618 | 0.5467 | 0.5611 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230010 | 1620230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAYCHO | LIMA | LIMA | HUARAL | IHUARI | HUAYCHO | 1506060011 | 200 | 2023-08-02 20:55 | 1200000 | 2023-11-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 782023 | 757753 | 781718 | 0.99961 | N° proy>=90% | 395986 | 2024-12-17 | 0.6488 | 0.5558 | 0.6071 |  |  | 0.6941 | 0.6161 | 0.6356 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230011 | 1620230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AMBAR | LIMA | LIMA | HUAURA | AMBAR | AMBAR | 1508020001 | 200 | 2023-08-02 20:59 | 1200000 | 2023-11-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 621313.5 | 592443.5 | 621313.5 | 1 | N° proy>=90% | 380361 | 2025-01-21 | 0.8175 | 0.4665 | 0.5034 |  |  | 0.8175 | 0.4406 | 0.5024 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620230012 | 1620230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AYNACA | LIMA | LIMA | HUAURA | AMBAR | AYNACA | 1508020104 | 200 | 2023-08-02 20:59 | 1200000 | 2023-11-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 640461.8 | 519937.8 | 579071.8 | 0.90415 | N° proy>=90% | 360595.3 | 2025-01-21 | 0.7952 | 0.4897 | 0.5374 |  |  | 0.8188 | 0.4389 | 0.5144 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620240001 | 1620240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAROS | LIMA | LIMA | CANTA | HUAROS | CULLHUAY | 1504040046 | 400 | 2024-08-30 22:58 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 346528.2 | 316763.2 | 346388.2 | 0.9996 | N° proy>=90% | 116863.2 | 2025-01-16 | 0.0599 | 0.0511 | 0.0602 |  |  | 0.1528 | 0.0976 | 0.1067 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620240002 | 1620240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LEONCIO PRADO | LIMA | LIMA | HUAURA | LEONCIO PRADO | SANTA CRUZ | 1508070001 | 400 | 2024-08-30 23:09 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 236437.3 | 236422.3 | 236422.3 | 0.99994 | N° proy>=90% | 56960 | 2025-01-16 | 0.0717 | 0.0612 | 0.0612 |  |  | 0.199 | 0.0669 | 0.0669 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620240003 | 1620240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALLAUCA | LIMA | LIMA | YAUYOS | ALLAUCA | AUCAMPI | 1510030007 | 400 | 2024-08-30 23:11 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 225721 | 160030 | 225721 | 1 | N° proy>=90% | 57240 | 2025-01-16 | 0.1356 | 0.0528 | 0.0664 |  |  | 0.2353 | 0.0575 | 0.0808 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1620240004 | 1620240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TOMAS | LIMA | LIMA | YAUYOS | TOMAS | TOMAS | 1510300001 | 400 | 2024-08-30 23:53 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 243996 | 243996 | 243996 | 1 | N° proy>=90% | 51800 | 2025-01-16 | 0.0662 | 0.0673 | 0.0673 |  |  | 0.3951 | 0.0619 | 0.0619 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
| 1620240074 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR VILLA EL SALVADOR | LIMA | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CHOSICA | 1501180001 | 250 |  |  | 2024-12-05 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-12 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240075 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | CIUDAD DE DIOS | 1501336001 | 250 |  |  | 2024-12-05 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-12 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240076 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NE LURIGANCHO CHOSICA | LIMA | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CHOSICA | 1501180001 | 250 |  |  | 2024-12-05 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-12 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240077 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 | LIMA | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1501320001 | 250 |  |  | 2024-12-13 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-13 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240078 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NE CARABAYLLO | LIMA | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | CARABAYLLO | 1501066001 | 250 |  |  | 2024-12-13 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-16 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240079 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NE INDEPENDENCIA | LIMA | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | 1501120001 | 250 |  |  | 2024-12-13 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-13 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240080 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NE ATE VITARTE | LIMA | LIMA | LIMA | ATE | VITARTE | 1501036001 | 250 |  |  | 2024-12-13 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-13 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
| 1620240081 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NUCLEO EJECUTOR CALLAO | LIMA | CALLAO | CALLAO | CALLAO | CALLAO | 0701010001 | 250 |  |  | 2024-12-20 | 1581250 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-20 | 1581250 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
1720210007 | 1720210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MANTA 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MANTA | MANTA | 0901100001 | 200 | 2021-06-16 20:04 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-06-01 | 1125 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1199945.34 | 1199945.34 | 1199945.34 | 1 | N° proy>=90% | 1107227.34 | 2024-08-23 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.9987 | 0.9974 | 0.9974 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1720210008 | 1720210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MANTA 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MANTA | MANTA | 0901100001 | 200 | 2021-06-16 20:04 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-06-01 | 1156 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1199911.3 | 1199911.3 | 1199911.3 | 1 | N° proy>=90% | 1089146.8 | 2024-08-23 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9971 | 0.9971 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1720210009 | 1720210007 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VISTA ALEGRE | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | VISTA ALEGRE | 0907020003 | 200 | 2021-06-16 20:04 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1272113.59 | 1182632.33 | 1182632.33 | 0.92966 | N° proy>=90% | 1003367.16 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9822 | 0.9822 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210010 | 1720210008 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUEBRADA IMPERIAL | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | ACOSTAMBO | QUEBRADA IMPERIAL | 0907020361 | 200 | 2021-06-16 20:04 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1221639.37 | 1176332.6 | 1176332.6 | 0.96291 | N° proy>=90% | 988836.84 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9753 | 0.9753 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210001 | 1720210009 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RANRA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | RANRA | 0907050032 | 200 | 2021-06-09 11:14 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1183587.48 | 1052045.58 | 1052045.58 | 0.88886 | N° proy>=80 | 804542.28 | 2025-01-10 | 1 | 0.996 | 0.996 |  |  | 1 | 0.8602 | 0.8602 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210002 | 1720210010 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CARPAPATA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | CARPAPATA | 0907050067 | 200 | 2021-06-09 11:14 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1185823.8 | 1028438.7 | 1028438.7 | 0.86728 | N° proy>=80 | 791790.3 | 2025-01-10 | 1 | 0.9903 | 0.9903 |  |  | 1 | 0.8567 | 0.8567 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210011 | 1720210011 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHECCO CRUZ | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | CHECCO CRUZ | 0902060100 | 200 | 2021-06-17 18:21 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-12 | 1084 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1197407.86 | 1197198.86 | 1197198.86 | 0.99983 | N° proy>=90% | 1096679.96 | 2024-09-04 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9986 | 0.9986 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1720210012 | 1720210012 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TINQUERCCASA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | TINQUERCCASA | 0902060610 | 200 | 2021-06-17 18:21 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-12 | 1084 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1204444.04 | 1197375.03 | 1197375.03 | 0.99413 | N° proy>=90% | 1097009.64 | 2024-09-04 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9986 | 0.9986 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
1720210005 | 1720210015 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ACCOMARCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | ACCOMARCA | 0901160004 | 200 | 2021-06-14 12:55 | 1200000 | 2022-03-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-09 | 1200000 | 2021-07-01 | 1226 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-11-08 | 1203231.06 | 1176424.34 | 1130684.07 | 0.93971 | N° proy>=90% | 405161.28 | 2024-07-25 | 1 | 0.994 | 0.994 |  |  | 1 | 0.9301 | 0.9301 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210006 | 1720210016 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCALPI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | HUANCALPI | 0901160141 | 200 | 2021-06-14 12:55 | 1200000 | 2022-03-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-09 | 1200000 | 2021-07-01 | 1233 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-11-15 | 1208139.56 | 1175934.2 | 1135117.82 | 0.93956 | N° proy>=90% | 445344.79 | 2024-07-25 | 1 | 0.9924 | 0.9924 |  |  | 1 | 0.9342 | 0.9342 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210013 | 1720210017 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCASAPATA CHOPCCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | CCASAPATA CHOPOCA | 0901176038 | 200 | 2021-06-17 18:21 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1191379.18 | 1188752.38 | 1188752.38 | 0.9978 | N° proy>=90% | 1043092.88 | 2024-09-19 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9946 | 0.9946 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210014 | 1720210018 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUCACCASA CHOPCCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | PUCACCASA CHOPCCA | 0901170122 | 200 | 2021-06-17 18:21 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1188497.18 | 1187316.58 | 1187316.58 | 0.99901 | N° proy>=90% | 1033224.08 | 2024-09-19 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9938 | 0.9938 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210019 | 1720210019 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARIAC 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PICHOS | PARIAC | 0907220035 | 200 | 2021-06-30 16:58 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-01 | 1126 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1171748.59 | 1162056.29 | 1162056.29 | 0.99173 | N° proy>=90% | 754132.58 | 2024-09-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.967 | 0.967 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720210020 | 1720210020 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARIAC 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PICHOS | PARIAC | 0907220035 | 200 | 2021-06-30 16:58 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-07-01 | 1126 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1161721.59 | 1156885.59 | 1156885.59 | 0.99584 | N° proy>=90% | 653883.78 | 2024-09-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9575 | 0.9575 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1720220003 | 1720220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHANCAHUASI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | CHUPAMARCA | 0904050001 | 200 | 2022-07-05 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 971948.94 | 952602.37 | 968835.37 | 0.9968 | N° proy>=90% | 869620.74 | 2024-12-02 | 0.9662 | 0.9202 | 0.9254 |  |  | 0.9618 | 0.8478 | 0.8577 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220004 | 1720220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUPAMARCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA | CHUPAMARCA | 0904050001 | 200 | 2022-07-05 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1044904.76 | 1018651.52 | 1044854.52 | 0.99995 | N° proy>=90% | 917741.86 | 2024-12-02 | 0.9584 | 0.9425 | 0.9518 |  |  | 0.9355 | 0.8794 | 0.8961 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220007 | 1720220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAMATAMBO | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUAMATAMBO | HUAMATAMBO | 0904080001 | 200 | 2022-07-07 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-07 | 942.7087 | 30.88 | 36 | dentro de plazo |  | 1070534.11 | 1044231.23 | 1068182.23 | 0.9978 | N° proy>=90% | 350458.89 | 2024-05-31 | 0.959 | 0.9378 | 0.9443 |  |  | 0.959 | 0.8947 | 0.9104 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220008 | 1720220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RIO SAN JUAN | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUAMATAMBO | HUAMATAMBO | 0904080001 | 200 | 2022-07-07 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-07 | 942.7087 | 30.88 | 36 | dentro de plazo |  | 1073765.65 | 1052768.05 | 1070004.05 | 0.9965 | N° proy>=90% | 343180.95 | 2024-05-31 | 0.9619 | 0.9345 | 0.9394 |  |  | 0.9619 | 0.9023 | 0.9138 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220005 | 1720220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOTCCOY | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | CCOTCCOY | 0905010180 | 200 | 2022-07-06 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-01 | 948.7087 | 31.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1059210.66 | 1054020.46 | 1054020.46 | 0.9951 | N° proy>=90% | 907663.06 | 2025-01-30 | 0.944 | 0.9453 | 0.9505 |  |  | 0.9446 | 0.8547 | 0.8657 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220006 | 1720220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PACCAY | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | PACCAY | 0905010520 | 200 | 2022-07-06 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-01 | 948.7087 | 31.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1022693.77 | 1022303.57 | 1022303.57 | 0.99962 | N° proy>=90% | 884457.77 | 2025-01-30 | 0.924 | 0.935 | 0.9454 |  |  | 0.9245 | 0.8452 | 0.8557 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220001 | 1720220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAUDALOSA CHICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | CAUDALOSA CHICA | 0901060038 | 200 | 2022-06-28 15:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-07-08 | 941.7087 | 30.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1065901.19 | 1059853.19 | 1059853.19 | 0.99433 | N° proy>=90% | 355692.4 | 2024-10-25 | 0.9388 | 0.9399 | 0.9496 |  |  | 0.9388 | 0.8937 | 0.8974 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220002 | 1720220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUACHOCOLPA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | HUACHOCOLPA | 0901060001 | 200 | 2022-06-28 15:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-07-08 | 941.7087 | 30.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1059563.41 | 1049258.41 | 1049258.41 | 0.99027 | N° proy>=90% | 349753.2 | 2024-10-25 | 0.9394 | 0.9418 | 0.9513 |  |  | 0.9394 | 0.8902 | 0.8937 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220009 | 1720220009 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MOLLEPAMPA SECTOR 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | MOLLEPAMPA | 0904090001 | 200 | 2022-07-07 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-08 | 941.7087 | 30.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1059073.44 | 1032606.84 | 1057018.54 | 0.99806 | N° proy>=90% | 599804.54 | 2024-11-25 | 0.9673 | 0.9845 | 0.995 |  |  | 0.9673 | 0.8936 | 0.8936 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720220010 | 1720220010 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MOLLEPAMPA SECTOR 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | MOLLEPAMPA | 0904090001 | 200 | 2022-07-07 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1200000 | 2022-07-08 | 941.7087 | 30.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1020306.55 | 995693.95 | 1018294.65 | 0.99803 | N° proy>=90% | 586398.75 | 2024-11-25 | 0.9568 | 0.9367 | 0.9464 |  |  | 0.9568 | 0.8581 | 0.8581 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230003 | 1720230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAYRAPIRI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SANTIAGO DE TUCUMA | SAN CRISTOBAL DE HUAYRAPIRI | 0907230002 | 200 | 2023-07-16 | 1200000 | 2023-11-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 766928.75 | 766778.75 | 766778.75 | 0.9998 | N° proy>=90% | 293139.1 | 2025-01-29 | 0.6534 | 0.6256 | 0.6704 |  |  | 0.8539 | 0.627 | 0.6796 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230004 | 1720230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TUCUMA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SANTIAGO DE TUCUMA | SANTIAGO DE TUCUMA | 0907230001 | 200 | 2023-07-16 | 1200000 | 2023-11-07 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-08 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 728831.05 | 728401.05 | 728401.05 | 0.99941 | N° proy>=90% | 287805.45 | 2025-01-29 | 0.4555 | 0.6639 | 0.6807 |  |  | 0.7821 | 0.6273 | 0.6577 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230005 | 1720230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR OCCORO 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | BUENOS AIRES | 0901130008 | 200 | 2023-07-16 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 819773.75 | 630630.75 | 818083.75 | 0.99794 | N° proy>=90% | 428904.7 | 2025-01-29 | 0.7104 | 0.7124 | 0.7582 |  |  | 0.7732 | 0.6914 | 0.7144 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230006 | 1720230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR OCCORO 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | NUEVO OCCORO | OCCORO VIEJO | 0901136002 | 200 | 2023-07-16 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 756807.2 | 537943.2 | 755089.2 | 0.99773 | N° proy>=90% | 419936.3 | 2025-01-29 | 0.8457 | 0.685 | 0.7065 |  |  | 0.8476 | 0.6421 | 0.664 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230007 | 1720230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOLLPA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | AGUAS TERMALES | 0902060014 | 200 | 2023-07-19 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 736385.43 | 654318.43 | 735690.43 | 0.99906 | N° proy>=90% | 197072.8 | 2024-06-28 | 0.7141 | 0.6795 | 0.716 |  |  | 0.8669 | 0.6993 | 0.7416 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230008 | 1720230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAPILLAPATA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | CAPILLAPATA | 0902066014 | 200 | 2023-07-19 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 737794.76 | 667836.36 | 736839.76 | 0.99871 | N° proy>=90% | 198912.8 | 2024-06-28 | 0.7914 | 0.6576 | 0.7057 |  |  | 0.8633 | 0.6656 | 0.7063 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230001 | 1720230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCA HUANCA SECTOR 1 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | HUANCA HUANCA | 0903070001 | 170 | 2023-07-15 | 1020000 | 2023-09-14 | 1020000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-15 | 1020000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 618943.2 | 618568.2 | 618568.2 | 0.99939 | N° proy>=90% | 214442.59 | 2025-01-29 | 0.6756 | 0.6018 | 0.6151 |  |  | 0.8458 | 0.3798 | 0.4681 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230002 | 1720230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCA HUANCA SECTOR 2 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | HUANCA HUANCA | 0903070001 | 170 | 2023-07-15 | 1020000 | 2023-09-14 | 1020000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-15 | 1020000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 662065.94 | 661640.94 | 661640.94 | 0.99936 | N° proy>=90% | 210706.45 | 2025-01-29 | 0.7142 | 0.615 | 0.6485 |  |  | 0.8362 | 0.4073 | 0.4995 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230009 | 1720230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO DE YACUHUALLCCA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | SAN PEDRO (YACUHUALLCCA) | 0905066007 | 200 | 2023-07-19 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 785662.57 | 779269.99 | 783066.99 | 0.9967 | N° proy>=90% | 429519.31 | 2024-10-23 | 0.8447 | 0.7183 | 0.7441 |  |  | 0.8545 | 0.6817 | 0.7007 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230010 | 1720230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA MERCED DE CHUPAS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | LOCROJA | LA MERCED DE CHUPAS | 0905066005 | 200 | 2023-07-19 | 1200000 | 2023-10-18 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 757742.51 | 754912.53 | 751115.53 | 0.99125 | N° proy>=90% | 421168.01 | 2024-10-23 | 0.8334 | 0.6732 | 0.6924 |  |  | 0.8752 | 0.6853 | 0.6974 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230011 | 1720230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUIÑACCPAMPA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | MUQUECC BAJO | 0901030650 | 230 | 2023-07-21 | 1380000 | 2023-10-18 | 1380000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1380000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 936421.09 | 815559.84 | 935089.84 | 0.99858 | N° proy>=90% | 256748.2 | 2024-09-19 | 0.7338 | 0.7263 | 0.7346 |  |  | 0.7291 | 0.6106 | 0.6748 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720230012 | 1720230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LAIMINA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | LAIMINA | 0901030540 | 230 | 2023-07-21 | 1380000 | 2023-10-18 | 1380000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1380000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 881391.37 | 807781.22 | 867940.12 | 0.98474 | N° proy>=90% | 250870.54 | 2024-09-19 | 0.7216 | 0.7101 | 0.7191 |  |  | 0.7371 | 0.6052 | 0.6344 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240001 | 1720240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCACCASIRI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | CCACCASIRI | 0901030220 | 400 | 2024-09-06 | 2400000 | 2024-11-06 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 206257.8 | 177794.6 | 206057.8 | 0.99903 | N° proy>=90% |  |  | 0.0612 | 0.0416 | 0.0554 |  |  | 0.2189 | 0.0522 | 0.0605 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240002 | 1720240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALLARPO | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | ALLARPO | 0903120011 | 400 | 2024-09-04 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 195570.4 | 98320.5 | 195570.4 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0493 | 0.0415 | 0.0498 |  |  | 0.0996 | 0.0282 | 0.0561 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240003 | 1720240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANCO | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ANCO | SAN MIGUEL DE ARMA | 0905020051 | 400 | 2024-09-05 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 181063.17 | 125365 | 179113.17 | 0.98923 | N° proy>=90% |  |  | 0.0594 | 0.047 | 0.061 |  |  | 0.0766 | 0.0429 | 0.0613 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240004 | 1720240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TONGOS | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAZOS | TONGOS | 0907110012 | 400 | 2024-09-05 | 2400000 | 2024-10-24 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 159714 | 134994 | 158854 | 0.99462 | N° proy>=90% |  |  | 0.044 | 0.0289 | 0.0913 |  |  | 0.0662 | 0 | 0.0349 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240005 | 1720240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUILLHUECC | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | HUILLHUECC | 0902070007 | 400 | 2024-09-05 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 197197.16 | 155263.16 | 197197.16 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0455 | 0.0382 | 0.0466 |  |  | 0.0655 | 0.0432 | 0.0548 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1720240006 | 1720240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0901179999 | 150 | 2024-09-02 | 581527.33 | 2024-06-28 | 581818 | 1.0005 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1720240007 | 1720240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0903029999 | 150 | 2024-09-02 | 581483.04 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0006 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-29 |  | 0 | 549765.35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1720240008 | 1720240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE HUANCA-HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUANCA-HUANCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0903079999 | 150 | 2024-09-02 | 417748.42 | 2024-06-28 | 581818 | 1.3927 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Para notificar a agentes
1720240009 | 1720240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0907149999 | 150 | 2024-09-02 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 71 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-29 |  | 547481.61 | 547481.61 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0730 - Rendición de Cuentas Aprobada por Liquidador UT | Con conformidad de Liquidador UT
1720240010 | 1720240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE PICHOS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PICHOS | PUTAJA | 0907220005 | 150 | 2024-09-02 | 579982.53 | 2024-06-28 | 581818 | 1.0032 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 71 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1720250001 | 1720240011 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR ANCHONGA-HUARIRUMI | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | HUARIRUMI | 0903020020 | 400 | 2025-01-30 | 2260000 | 2024-10-30 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1720250002 | 1720240012 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR ROSARIO-LLIPLLINA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | LLIPLLINA | 0902080033 | 400 | 2025-01-30 | 2260000 | 2024-10-30 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1820210003 | 1820210003 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | 102 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SELVA BUENA VISTA | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | POZUZO | BUENA VISTA | 1903056003 | 190 | 2021-07-02 12:35 | 1292000 | 2022-03-15 | 1292000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-15 | 1292000 | 2021-07-03 | 1185 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-30 | 1243033.12 | 1241638.92 | 1244230.92 | 1.001 | N° proy>=90% | 1243033.12 | 2024-12-03 | 1 | 0.9842 | 0.9842 |  |  | 1 | 0.9679 | 0.9679 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1820210004 | 1820210004 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Selva | 102 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SELVA MONTEFUNER | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | POZUZO | MONTEFUNER | 1903056002 | 210 | 2021-07-02 12:35 | 1428000 | 2022-03-15 | 1428000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-15 | 1428000 | 2021-07-03 | 1185 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-09-30 | 1346637.78 | 1345145.12 | 1347953.12 | 1.001 | N° proy>=90% | 1346637.78 | 2024-12-03 | 1 | 0.99 | 0.99 |  |  | 1 | 0.9504 | 0.9504 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
1820220001 | 1820220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR GOYLLARISQUIZGA | CERRO DE PASCO | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | GOYLLARISQUIZGA | GOYLLARISQUIZGA | 1902030001 | 200 | 2022-07-25 19:00 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1029985.38 | 1024869.38 | 1028043.78 | 0.99811 | N° proy>=90% | 989605.95 | 2024-12-19 | 0.8916 | 0.8643 | 0.8643 |  |  | 0.926 | 0.8409 | 0.8409 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820220002 | 1820220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MACHÍN | CERRO DE PASCO | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | MACHIN | 1902030011 | 200 | 2022-07-25 19:00 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1038011.95 | 1027899.28 | 1036378.08 | 0.99843 | N° proy>=90% | 929999.07 | 2024-12-19 | 0.6668 | 0.6444 | 0.6444 |  |  | 0.9515 | 0.6621 | 0.6621 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820220003 | 1820220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ORELLANA | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | ORELLANA | 1903086003 | 225 | 2022-07-26 | 1530000 | 2022-07-27 | 1530000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1530000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1393947.27 | 1393947.27 | 1393947.27 | 1 | N° proy>=90% | 1344250.79 | 2025-01-20 | 0.9468 | 0.9342 | 0.9434 |  |  | 0.9415 | 0.9074 | 0.9169 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820220004 | 1820220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PUERTO YARINA | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | PUERTO YARINA | 1903086006 | 225 | 2022-07-26 | 1530000 | 2022-07-27 | 1530000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1530000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1391323.32 | 1391323.32 | 1391323.32 | 1 | N° proy>=90% | 1352834.08 | 2025-01-20 | 0.9459 | 0.9329 | 0.9423 |  |  | 0.9408 | 0.9056 | 0.9142 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230001 | 1820230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COCHAMARCA | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | VICCO | COCHAMARCA | 1901126001 | 200 | 2023-07-19 16:34 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 752509 | 752509 | 752509 | 1 | N° proy>=90% | 633241.5 | 2024-12-27 | 0.7723 | 0.68 | 0.7111 |  |  | 0.8473 | 0.6161 | 0.6347 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230002 | 1820230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SHELBY | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | VICCO | SHELBY | 1901120007 | 200 | 2023-07-19 16:34 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 731686 | 731686 | 729986 | 0.99768 | N° proy>=90% | 631652.5 | 2024-12-27 | 0.7723 | 0.6772 | 0.7129 |  |  | 0.8482 | 0.604 | 0.6205 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230003 | 1820230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHINCHAN 1 | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | HUARIACA | CHINCHAN | 1901030049 | 200 | 2023-07-19 18:50 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 674457.85 | 644528.75 | 671344.95 | 0.99538 | N° proy>=90% | 338110.75 | 2024-12-20 | 0.5076 | 0.3917 | 0.4481 |  |  | 0.5086 | 0.4123 | 0.4722 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230004 | 1820230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHINCHAN 2 | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | HUARIACA | CHINCHAN | 1901030049 | 200 | 2023-07-19 18:50 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 624218.95 | 582585.75 | 610021.75 | 0.97726 | N° proy>=90% | 386923.35 | 2024-12-20 | 0.5684 | 0.4815 | 0.5326 |  |  | 0.5707 | 0.4402 | 0.4863 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230005 | 1820230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCABAMBA | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 1903030001 | 200 | 2023-07-21 18:03 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 641871.5 | 641536.4 | 641536.4 | 0.99948 | N° proy>=90% | 564076.5 | 2024-11-26 | 0.6227 | 0.5783 | 0.6377 |  |  | 0.6408 | 0.3957 | 0.4038 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230006 | 1820230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LANTURACHI | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | LANTURACHI | 1903030024 | 200 | 2023-07-21 18:03 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 632668.5 | 632217 | 632217 | 0.99929 | N° proy>=90% | 566963.5 | 2024-11-26 | 0.6238 | 0.5804 | 0.6586 |  |  | 0.6398 | 0.3903 | 0.3984 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230007 | 1820230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALTO CHURUMAZU | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | ALTO CHURUMAZU | 1903010040 | 200 | 2023-07-31 22:37 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 756588.75 | 730300.75 | 756568.75 | 0.99997 | N° proy>=90% | 645708.75 | 2024-11-26 | 0.5931 | 0.4956 | 0.5186 |  |  | 0.5183 | 0.501 | 0.5148 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820230008 | 1820230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NÚCLEO EJECUTOR QUILLAZÚ | CERRO DE PASCO | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | QUILLAZÚ | 1903016002 | 200 | 2023-07-31 22:37 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 741295.15 | 716374.15 | 739586.15 | 0.99769 | N° proy>=90% | 646664.15 | 2024-11-26 | 0.6351 | 0.4762 | 0.4936 |  |  | 0.5825 | 0.4971 | 0.5094 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820240001 | 1820240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YANAHUANCA 3 | CERRO DE PASCO | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | UCHUMARCA | 1902012084 | 400 | 2024-08-29 11:43 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 182910 | 182910 | 182910 | 1 | N° proy>=90% | 58000 | 2025-01-30 | 0.0658 | 0.0534 | 0.064 |  |  | 0.1466 | 0.0444 | 0.0587 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820240002 | 1820240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAUCARTAMBO 3 | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | HUALLAMAYO | 1901070047 | 400 | 2024-08-29 11:43 | 2400000 | 2024-10-31 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 207374 | 95684 | 207374 | 1 | N° proy>=90% | 63934 | 2024-12-19 | 0.0449 | 0.0374 | 0.0439 |  |  | 0.2955 | 0.0536 | 0.1656 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1820240003 | 1820240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 190106 NE PALLANCHACRA | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | PALLANCHACRA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1901069999 | 150 | 2024-08-29 19:41 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-19 | 85 | 4.49 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-13 | 42005 | 42005 | 42005 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1820240004 | 1820240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 190110 NE TICLACAYAN | CERRO DE PASCO | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1901109999 | 150 | 2024-08-29 19:41 | 581817.66 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-19 | 87 | 4.49 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-15 | 69838.72 | 69638.72 | 69638.72 | 0.99714 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1820240005 | 1820240005 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 190202 NE CHACAYAN | CERRO DE PASCO | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | CHACAYAN | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1902029999 | 150 | 2024-08-29 19:41 | 581814.49 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-20 | 89 | 4.46 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-18 | 88581.99 | 88581.99 | 88581.99 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1820240006 | 1820240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 190206 NE SANTA ANA DE TUSI | CERRO DE PASCO | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 1902069999 | 150 | 2024-08-29 19:41 | 500658.47 | 2024-06-28 | 581818 | 1.1621 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-19 | 72 | 4.49 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 89253.68 | 89253.68 | 89253.68 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920190032 | 1920190032 | 2023 | Residencias Estudiantiles | Res. Est. IOARS 2019 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA AYARKUNAQ YACHAYWASIN - PACCARITAMBO EN LA LOCALIDAD HUANIMPAMPA, DISTRITO DE PACCARITAMBO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO | CUSCO | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | HUANIMPAMPA | 0810070018 | 115 | 2021-08-13 09:36 | 3815427.9 | 2023-05-24 | 3815427.9 | 1 | N° proy >=90% | 2023-05-24 | 3815427.9 | 2023-06-12 | 282 | 7.77 | 6 | fuera del plazo | 2024-03-20 | 3819367.1 | 3808987.74 | 3808987.74 | 0.99728 | N° proy>=90% | 3441822.74 | 2025-01-17 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9983 | 0.9983 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT | Derivado al supervisor UT
1920190033 | 1920190033 | 2023 | Residencias Estudiantiles | Res. Est. IOARS 2019 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA, AMBIENTE PARA COMEDOR Y AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) IE CRFA KUNTUR KALLPA - ANDAHUAYLILLAS EN LA LOCALIDAD YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | YUTTO | 0812020023 | 100 | 2021-08-13 09:36 | 3499318.63 | 2023-05-24 | 3499318.63 | 1 | N° proy >=90% | 2023-05-24 | 3499318.63 | 2023-06-12 | 338 | 7.27 | 6 | fuera del plazo | 2024-05-15 | 3494777.17 | 3493883.14 | 3493883.14 | 0.99974 | N° proy>=90% | 3494777.17 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.998 | 0.998 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT | Derivado al supervisor UT
1920210003 | 1920210001 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANTAPALLPA | CUSCO | CUSCO | PARURO | OMACHA | ANTAPALLPA | 0810060021 | 250 | 2021-07-16 14:20 | 1500000 | 2022-02-15 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1500000 | 2021-07-16 | 1096 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-16 | 1485034.84 | 1468064.88 | 1468064.88 | 0.98857 | N° proy>=90% | 1485034.84 | 2024-11-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9858 | 0.9858 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1920210004 | 1920210002 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUILLE | CUSCO | CUSCO | PARURO | OMACHA | QUILLE | 0810060034 | 250 | 2021-07-16 14:20 | 1500000 | 2022-02-15 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1500000 | 2021-07-16 | 1096 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-16 | 1511405.11 | 1471250.28 | 1471250.28 | 0.97343 | N° proy>=90% | 1511405.11 | 2024-11-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.985 | 0.985 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1920210007 | 1920210007 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHIARAJE | CUSCO | CUSCO | CANAS | QUEHUE | CHIARAJE | 0805070023 | 186 | 2021-07-21 12:42 | 1116000 | 2022-02-21 | 1116000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1116000 | 2021-07-26 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-25 | 1124153.46 | 1109666.56 | 1109666.56 | 0.98711 | N° proy>=90% | 1075464.26 | 2024-12-24 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9952 | 0.9952 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1920210008 | 1920210008 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MACHACCOYO | CUSCO | CUSCO | CANAS | QUEHUE | MACHACCOYO | 0805070029 | 229 | 2021-07-21 12:42 | 1374000 | 2022-02-21 | 1374000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1374000 | 2021-07-26 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-25 | 1378425.9 | 1367230.94 | 1367230.94 | 0.99188 | N° proy>=90% | 1378425.9 | 2024-12-24 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9958 | 0.9958 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT
1920220009 | 1920220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTO TOMAS 1 | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | COLCA | 0807010003 | 200 | 2022-07-28 10:14 | 1200000 | 2022-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1200000 | 2022-08-11 | 907.7087 | 29.75 | 36 | dentro de plazo |  | 1035030.32 | 1014300.06 | 1014300.06 | 0.97997 | N° proy>=90% | 869789.59 | 2025-01-21 | 0.9651 | 0.9487 | 0.953 |  |  | 0.9651 | 0.9118 | 0.9202 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220010 | 1920220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTO TOMAS 2 | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | LARAPATA | 0807016006 | 200 | 2022-07-28 10:14 | 1200000 | 2022-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1200000 | 2022-08-11 | 907.7087 | 29.75 | 36 | dentro de plazo |  | 1023513.33 | 999720.74 | 999720.74 | 0.97675 | N° proy>=90% | 889870.54 | 2025-01-21 | 0.9671 | 0.9417 | 0.9474 |  |  | 0.9671 | 0.897 | 0.9008 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220003 | 1920220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAMPAMARCA 01 | CUSCO | CUSCO | CANAS | PAMPAMARCA | PAMPAMARCA | 0805060001 | 200 | 2022-07-26 09:45 | 1200000 | 2022-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1110525.75 | 1083895.65 | 1083895.65 | 0.97602 | N° proy>=90% | 1075594.45 | 2025-01-22 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9668 |  |  | 0.9581 | 0.9317 | 0.9317 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220004 | 1920220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PAMPAMARCA 02 | CUSCO | CUSCO | CANAS | PAMPAMARCA | CHOSECANI | 0805060002 | 200 | 2022-07-26 09:45 | 1200000 | 2022-08-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1083904.46 | 1067714.93 | 1067714.93 | 0.98506 | N° proy>=90% | 1061374.49 | 2025-01-22 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9671 |  |  | 0.965 | 0.923 | 0.923 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220007 | 1920220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOCHAYOC CENTRO | CUSCO | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | CCOCHAYOC CENTRO | 0809060055 | 225 | 2022-07-27 19:00 | 1350000 | 2022-08-25 | 1350000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1350000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1207650.06 | 1107053.77 | 1166780.77 | 0.96616 | N° proy>=90% | 1117660.94 | 2025-01-28 | 0.9647 | 0.8748 | 0.8816 |  |  | 0.9647 | 0.836 | 0.8698 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220008 | 1920220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BOMBOHUACTANA | CUSCO | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | BOMBOHUACTANA | 0809060091 | 225 | 2022-07-27 19:00 | 1350000 | 2022-08-25 | 1350000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1350000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1229228.32 | 1181814.25 | 1208832.25 | 0.98341 | N° proy>=90% | 1170184.2 | 2025-01-28 | 0.968 | 0.9283 | 0.9357 |  |  | 0.968 | 0.9136 | 0.9275 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220005 | 1920220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOTAÑA | CUSCO | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | TUNGASUCA | 0805080001 | 130 | 2022-07-26 18:22 | 780000 | 2022-08-25 | 780000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 780000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 714169.87 | 712817.52 | 712817.52 | 0.99811 | N° proy>=90% | 705296.67 | 2025-01-27 | 0.9771 | 0.9737 | 0.9771 |  |  | 0.9765 | 0.9464 | 0.9496 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920220006 | 1920220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOCHAPATA | CUSCO | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | CCOCHAPATA | 0805086001 | 270 | 2022-07-26 18:22 | 1620000 | 2022-08-25 | 1620000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-26 | 1620000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1499996.82 | 1497562.47 | 1497562.47 | 0.99838 | N° proy>=90% | 1478757.12 | 2025-01-27 | 0.9775 | 0.9735 | 0.977 |  |  | 0.9753 | 0.9514 | 0.9553 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230002 | 1920230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AMAYBAMBA | CUSCO | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | AMAYBAMBA | 0809110001 | 200 | 2023-07-30 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 792969.74 | 789851.13 | 789851.13 | 0.99607 | N° proy>=90% | 736467.44 | 2025-01-23 | 0.8638 | 0.8307 | 0.8347 |  |  | 0.838 | 0.6921 | 0.7008 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230003 | 1920230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN FERNANDO | CUSCO | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | SAN FERNANDO | 0809110050 | 200 | 2023-07-30 | 1360000 | 2023-09-29 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1360000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 782985.84 | 777953.07 | 777953.07 | 0.99357 | N° proy>=90% | 725869.39 | 2025-01-23 | 0.8735 | 0.8342 | 0.8369 |  |  | 0.8751 | 0.6842 | 0.6929 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230004 | 1920230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LIMAMAYO | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | LIMAMAYO | 0807030008 | 200 | 2023-07-30 22:20 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 604329.74 | 582513.6 | 582513.6 | 0.9639 | N° proy>=90% | 405168.71 | 2024-08-16 | 0.8046 | 0.611 | 0.611 |  |  | 0.8406 | 0.4899 | 0.4899 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230005 | 1920230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SIHUINCHA | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | SIHUINCHA ALTO | 0807030011 | 200 | 2023-07-30 22:20 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 592538.06 | 570916.83 | 570916.83 | 0.96351 | N° proy>=90% | 412469.01 | 2024-08-16 | 0.8123 | 0.6286 | 0.6286 |  |  | 0.8435 | 0.4838 | 0.4838 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230011 | 1920230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LLALLAPARA | CUSCO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | LLALLAPARA | 0805010013 | 200 | 2023-08-01 15:36 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-09 | 544.7087 | 17.81 | 36 | dentro de plazo |  | 658714.47 | 620965.23 | 620965.23 | 0.94269 | N° proy>=90% | 587064.04 | 2025-01-29 | 0.8182 | 0.7041 | 0.7594 |  |  | 0.8483 | 0.5504 | 0.5504 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230012 | 1920230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HAMPATURA | CUSCO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | HAMPATURA | 0805010024 | 200 | 2023-08-01 15:36 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-09 | 544.7087 | 17.81 | 36 | dentro de plazo |  | 667268.65 | 641522.41 | 641522.41 | 0.96142 | N° proy>=90% | 586594.92 | 2025-01-29 | 0.8156 | 0.7017 | 0.767 |  |  | 0.8551 | 0.5664 | 0.5663 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230009 | 1920230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LIVITACA A | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | QQUECHAPAMPA | 0807056002 | 200 | 2023-07-31 14:41 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 646841.36 | 642002.61 | 642002.61 | 0.99252 | N° proy>=90% | 610161.36 | 2025-01-27 | 0.7672 | 0.7351 | 0.7477 |  |  | 0.8681 | 0.5437 | 0.5437 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230010 | 1920230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LIVITACA B | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | CHULLUNI | 0807050121 | 200 | 2023-07-31 14:41 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 667851.97 | 664805.22 | 664805.22 | 0.99544 | N° proy>=90% | 630171.97 | 2025-01-27 | 0.7794 | 0.7315 | 0.7322 |  |  | 0.8692 | 0.561 | 0.561 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230001 | 1920230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUIÑOTA 01 | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | CENTRO | 0807070055 | 200 | 2023-07-29 18:05 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 661878.56 | 653604.36 | 653593.86 | 0.98748 | N° proy>=90% | 552890.11 | 2025-01-24 | 0.7454 | 0.7048 | 0.7048 |  |  | 0.8089 | 0.5988 | 0.5988 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230008 | 1920230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUIÑOTA 02 | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | QUIÑOTA | 0807070001 | 200 | 2023-07-29 18:05 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 625667.77 | 622493.41 | 622482.91 | 0.99491 | N° proy>=90% | 514527.97 | 2025-01-24 | 0.7731 | 0.6616 | 0.6616 |  |  | 0.8114 | 0.5775 | 0.5775 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230006 | 1920230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCATACAMARA – SACSAYHUAMÁN” | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | MANAYPATA | 0812050081 | 200 | 2023-07-30 23:27 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 695824.17 | 690735.48 | 690735.48 | 0.99269 | N° proy>=90% | 547803.89 | 2024-12-24 | 0.8163 | 0.8094 | 0.837 |  |  | 0.8562 | 0.6371 | 0.7108 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920230007 | 1920230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QQESPECRUZ - HUAYLLABAMBA | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | CCACHIRA | 0812050132 | 200 | 2023-07-30 23:27 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-18 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 697348.98 | 693229.79 | 693229.79 | 0.99409 | N° proy>=90% | 550689.22 | 2024-12-24 | 0.8179 | 0.7775 | 0.8045 |  |  | 0.8316 | 0.5644 | 0.6612 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240001 | 1920240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR POMACANCHI | CUSCO | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | SAN JOSE DE CONCHACALLA | 0802056003 | 400 | 2024-10-18 17:28 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-21 | 105.7087 | 3.42 | 36 | dentro de plazo |  | 64103.33 | 63543.33 | 143791.8 | 2.2431 | N° proy>=90% |  |  | 0.1159 | 0.0324 | 0.0411 |  |  | 0.5553 | 0.0091 | 0.0391 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240002 | 1920240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CAICAY | CUSCO | CUSCO | PAUCARTAMBO | CAICAY | PITUCANCHA | 0811020005 | 400 | 2024-10-01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 116630.5 | 86302.5 | 87302.5 | 0.74854 | N° proy<80 |  |  | 0.1583 | 0.0445 | 0.0543 |  |  | 0.3903 | 0.0283 | 0.0283 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240003 | 1920240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PITUMARCA | CUSCO | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | HUASAPAMPA | 0806050084 | 400 | 2024-10-01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 164278.98 | 160838.98 | 163578.98 | 0.99574 | N° proy>=90% |  |  | 0.0515 | 0.0352 | 0.0493 |  |  | 0.0598 | 0.0229 | 0.0433 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240004 | 1920240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ACOS | CUSCO | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | ACOS | 0802030001 | 400 | 2024-10-04 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-07 | 119.7087 | 3.88 | 36 | dentro de plazo |  | 169491.65 | 78396.13 | 169491.65 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 0.0218 | 0.0227 |  |  | 0.2671 | 0.0156 | 0.0234 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240005 | 1920240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ACCHA | CUSCO | CUSCO | PARURO | ACCHA | ACCHUPAMPA | 0810026001 | 400 | 2024-10-01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 178074.49 | 85675.44 | 177974.49 | 0.99944 | N° proy>=90% |  |  | 0.1297 | 0.0167 | 0.0367 |  |  | 0.4764 | 0.0195 | 0.0405 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240006 | 1920240006 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOYABAMBA | CUSCO | CUSCO | PARURO | CCAPI | CCOYABAMBA | 0810030090 | 400 | 2024-10-01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 191152.69 | 82097.95 | 191152.69 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0604 | 0.045 | 0.0583 |  |  | 0.1133 | 0.0316 | 0.0733 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
1920240007 | 1920240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CALCA | LARES | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0804049999 | 150 | 2024-09-09 14:30 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-27 | 75 | 4.23 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-11 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.8988 | 0.8988 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240008 | 1920240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CANAS | YANAOCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0805019999 | 150 | 2024-08-29 18:10 | 581797.23 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-26 | 65 | 4.26 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240009 | 1920240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CANAS | CHECCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0805029999 | 150 | 2024-09-02 15:49 | 581813.83 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-27 | 63 | 4.23 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-29 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240010 | 1920240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CANAS | LAYO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0805059999 | 150 | 2024-09-02 15:49 | 581809.72 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-30 | 61 | 4.13 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.3036 | 0.3036 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240011 | 1920240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CANAS | QUEHUE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0805079999 | 150 | 2024-09-02 15:49 | 581630.41 | 2024-07-03 | 581818 | 1.0003 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 60 | 4.07 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240012 | 1920240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0807059999 | 150 | 2024-09-09 14:30 | 580402.81 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0024 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-02 | 59 | 4.04 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240013 | 1920240013 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0807069999 | 150 | 2024-09-03 16:41 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-10-02 | 66 | 4.04 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-07 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.9567 | 0.9567 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240014 | 1920240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0807079999 | 150 | 2024-09-03 16:41 | 581810.84 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-30 | 61 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1920240015 | 1920240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | PARURO | OMACHA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0810069999 | 150 | 2024-08-29 18:10 | 581696 | 2024-07-04 | 581818 | 1.0002 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-26 | 65 | 4.26 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240016 | 1920240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL NUCLEO EJECUTOR D.U.003-081103-NE CHALLABAMBA | CUSCO | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0811039999 | 150 | 2024-09-03 16:41 | 581817.96 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-30 | 76 | 4.13 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.851 | 0.851 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240017 | 1920240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0811049999 | 150 | 2024-09-09 14:30 | 581803.78 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-27 | 71 | 4.23 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-07 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0.9426 | 0.9426 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240018 | 1920240018 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0812049999 | 150 | 2024-08-28 17:37 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-30 | 61 | 4.13 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240019 | 1920240019 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CCATCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0812059999 | 150 | 2024-08-28 17:37 | 581618 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0003 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 60 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1920240020 | 1920240020 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | MARCAPATA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0812099999 | 150 | 2024-08-28 17:37 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 61 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-25 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
1920240021 | 1920240021 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO | CUSCO | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0812109999 | 150 | 2024-08-28 17:37 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-26 | 83 | 4.26 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
1920240022 | 1920240022 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR KUNTURKANKI | CUSCO | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | THUSA | 0805030010 | 400 | 2025-01-16 09:37 | 2260000 | 2024-10-31 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1920240023 | 1920240023 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR ACOMAYO | CUSCO | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | PUICCA | 0802010490 | 400 | 2025-01-16 09:37 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1920240024 | 1920240024 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR LAMAY | CUSCO | CUSCO | CALCA | LAMAY | POQUES | 0804030073 | 400 | 2025-01-16 09:37 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
1920240025 | 1920240025 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR COLQUEMARCA | CUSCO | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | CHARAMURAY | 0807040008 | 400 | 2025-01-16 09:37 | 2260000 | 2024-10-31 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-07 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
2020190011 | 2020190011 | 2023 | Residencias Estudiantiles | Res. Est. IOARS 2019 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA SAN ANTONIO - CHIPAO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | LUCANAS | CHIPAO | SAN ANTONIO | 0506060015 | 60 | 2021-08-17 16:12 | 4145202.93 | 2023-05-24 | 4145202.93 | 1 | N° proy >=90% | 2023-05-24 | 4145202.93 | 2023-06-05 | 235 | 6 | 6 | dentro de plazo | 2024-01-26 | 4142070.85 | 4132779.35 | 4132779.35 | 0.99776 | N° proy>=90% | 4142070.85 | 2024-08-01 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.997 | 0.997 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020200004 | 2020200017 | 2020 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | Apoyo Des.Prod.2020 | APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA CHAMANA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | CHAMANA | 0504050028 | 400 | 2020-11-26 | 1457479 | 2020-10-30 | 1457479 | 1 | N° proy >=90% | 2020-11-05 | 1457479 | 2020-11-24 | 395 | 12 | 12 | dentro de plazo | 2021-12-24 | 1332978.56 | 931675.01 | 1302152.56 | 0.97687 | N° proy>=90% | 932026.01 | 2022-04-19 | 1 | 0.9791 | 0.9791 |  |  | 1 | 0.9301 | 0.9301 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020210024 | 2020210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHIARA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | CHIARA | 0501050001 | 200 | 2021-07-31 16:36 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1196440.8 | 1183780.03 | 1183780.03 | 0.98942 | N° proy>=90% | 1196440.8 | 2024-08-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9895 | 0.9895 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020210021 | 2020210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALLPACHAKA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | ALLPACHAKA | 0501056002 | 200 | 2021-07-31 16:23 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1196068.65 | 1178383.87 | 1178383.87 | 0.98521 | N° proy>=90% | 1196068.65 | 2024-08-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9856 | 0.9856 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020210007 | 2020210011 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHALCOS 1 | AYACUCHO | AYACUCHO | SUCRE | CHALCOS | CHALCOS | 0509030001 | 240 | 2021-07-08 15:36 | 1440000 | 2022-02-15 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1440000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1473669.05 | 1432121.05 | 1432121.05 | 0.97181 | N° proy>=90% | 1391819.42 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9962 | 0.9962 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210008 | 2020210012 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHALCOS 2 | AYACUCHO | AYACUCHO | SUCRE | CHALCOS | CHALCOS | 0509030001 | 160 | 2021-07-08 15:36 | 960000 | 2022-02-15 | 960000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 960000 | 2021-08-02 | 1094 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 990965.7 | 955868.35 | 955868.35 | 0.96458 | N° proy>=90% | 931048.88 | 2024-09-13 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9971 | 0.9971 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210017 | 2020210013 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTIAGO DE PAUCARAY | AYACUCHO | AYACUCHO | SUCRE | SANTIAGO DE PAUCARAY | SANTIAGO DE PAUCARAY | 0509100001 | 200 | 2021-07-26 20:32 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-08-02 | 1125 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-31 | 1165746.16 | 1161766.01 | 1161766.01 | 0.99659 | N° proy>=90% | 1054575.86 | 2024-11-25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9807 | 0.9807 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210018 | 2020210014 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AUTAMA | AYACUCHO | AYACUCHO | SUCRE | SANTIAGO DE PAUCARAY | AUTAMA | 0509100020 | 200 | 2021-07-26 20:34 | 1200000 | 2022-02-15 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1200000 | 2021-08-02 | 1125 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-08-31 | 1166074.44 | 1162798.29 | 1162798.29 | 0.99719 | N° proy>=90% | 1016500.1 | 2024-11-25 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9817 | 0.9817 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210019 | 2020210017 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ACCOMARCA | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | ACCOMARCA | ACCOMARCA | 0511020001 | 200 | 2021-07-31 16:16 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-02 | 1281.7087 | 42.04 | 36 | fuera del plazo |  | 1184243.35 | 1180653.85 | 1180653.85 | 0.99697 | N° proy>=90% | 1148292.53 | 2024-12-17 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9898 | 0.9898 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020210020 | 2020210018 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUARCAS | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | ACCOMARCA | HUARCAS (SAN GABRIEL DE HUARCAS) | 0511026001 | 200 | 2021-07-31 16:20 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-02 | 1281.7087 | 42.04 | 36 | fuera del plazo |  | 1186512.43 | 1180204.61 | 1180204.61 | 0.99468 | N° proy>=90% | 1151453.65 | 2024-12-17 | 1 | 0.9999 | 1 |  |  | 1 | 0.9897 | 0.9897 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020210027 | 2020210019 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCARHUACC LICAPA | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | CCARHUACC LICAPA | 0502050008 | 200 | 2021-08-02 19:46 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1092 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1198307.64 | 1197191.23 | 1197191.23 | 0.99907 | N° proy>=90% | 1198307.64 | 2024-11-15 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9984 | 0.9984 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2020210028 | 2020210020 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR IGLESIA HUASI | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | IGLESIA HUASI | 0502050063 | 200 | 2021-08-02 19:46 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1279.7087 | 41.97 | 36 | fuera del plazo |  | 1198968.36 | 1197155.63 | 1197155.63 | 0.99849 | N° proy>=90% | 1198968.36 | 2024-11-15 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9987 | 0.9987 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020210025 | 2020210023 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CONCEPCION | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | CONCEPCION | 0511040001 | 200 | 2021-08-01 19:43 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1092 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1163152.35 | 1159416.4 | 1159416.4 | 0.99679 | N° proy>=90% | 1117339.85 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9813 | 0.9813 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210026 | 2020210024 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ASTANYA | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | ASTANYA | 0511046002 | 200 | 2021-08-01 19:43 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1092 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1152165.95 | 1150306.14 | 1150306.14 | 0.99839 | N° proy>=90% | 1109862.05 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9778 | 0.9778 |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020210013 | 2020210025 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR POMABAMBA | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | POMABAMBA | 0502040001 | 200 | 2021-07-26 20:17 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1092 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1175427.98 | 1160810.38 | 1160810.38 | 0.98756 | N° proy>=90% | 1079940.46 | 2024-12-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9711 | 0.9711 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2020210014 | 2020210026 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ÑUÑUNHUAYCCO | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | SANTA CRUZ DE ÑUÑUNHUAYCCO | 0502040006 | 200 | 2021-07-26 20:22 | 1200000 | 2022-03-01 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-03-03 | 1200000 | 2021-08-04 | 1279.7087 | 41.97 | 36 | fuera del plazo |  | 1138560.39 | 1173090.85 | 1173090.85 | 1.0303 | N° proy>=90% | 1103632.49 | 2024-12-26 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.986 | 0.986 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220004 | 2020220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALCAMENCA | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ALCAMENCA | ALCAMENCA | 0510020001 | 200 | 2022-07-13 21:32 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1078883.38 | 1033965.38 | 1045865.38 | 0.9694 | N° proy>=90% | 1022564.18 | 2025-01-17 | 0.9752 | 0.9279 | 0.9497 |  |  | 0.9752 | 0.8467 | 0.9145 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220005 | 2020220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CARAMPA | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ALCAMENCA | CARAMPA | 0510020010 | 200 | 2022-07-13 21:32 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1071875.32 | 1042348.52 | 1051148.52 | 0.98066 | N° proy>=90% | 1017383.62 | 2025-01-17 | 0.9764 | 0.9218 | 0.9354 |  |  | 0.9764 | 0.8547 | 0.9203 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220008 | 2020220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAURAMA | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | SAURAMA | SAURAMA | 0511070001 | 200 | 2022-07-15 18:58 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1070111.45 | 1064591.45 | 1064591.45 | 0.99484 | N° proy>=90% | 1025863.15 | 2025-01-07 | 0.9575 | 0.9495 | 0.9495 |  |  | 0.9565 | 0.9327 | 0.9327 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220009 | 2020220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR INMACULADA HUALLHUA | AYACUCHO | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | SAURAMA | INMACULADA HUALLHUA | 0511070004 | 200 | 2022-07-15 18:58 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1058875.65 | 1054725.63 | 1054725.63 | 0.99608 | N° proy>=90% | 1010811.35 | 2025-01-07 | 0.9543 | 0.9338 | 0.9338 |  |  | 0.9508 | 0.9128 | 0.9128 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220002 | 2020220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUAMANQUIQUIA | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUAMANQUIQUIA | HUAMANQUIQUIA | 0510080001 | 200 | 2022-07-13 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1071690.71 | 1070616.41 | 1070616.41 | 0.999 | N° proy>=90% | 1009292.91 | 2024-11-14 | 0.9611 | 0.9529 | 0.9529 |  |  | 0.9617 | 0.9402 | 0.9402 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220003 | 2020220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JUAN DE PATARA | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUAMANQUIQUIA | SAN JUAN DE PATARA | 0510086001 | 200 | 2022-07-13 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1073656.76 | 1072582.46 | 1072582.46 | 0.999 | N° proy>=90% | 1016555.96 | 2024-11-14 | 0.9375 | 0.9379 | 0.9379 |  |  | 0.9459 | 0.9254 | 0.9254 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220006 | 2020220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN PEDRO DE CACHI | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | SANTIAGO DE PISCHA | SAN PEDRO DE CACHI | 0501110001 | 200 | 2022-07-14 20:06 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1048957.21 | 1030097.21 | 1043247.21 | 0.99456 | N° proy>=90% | 849271.5 | 2025-02-03 | 0.9705 | 0.9179 | 0.9247 |  |  | 0.9705 | 0.8843 | 0.8919 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020220007 | 2020220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCAYARPACHI | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | SANTIAGO DE PISCHA | CCAYARPACHI | 0501116001 | 200 | 2022-07-14 20:06 | 1200000 | 2022-08-23 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-25 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1066857.92 | 1050087.92 | 1062747.92 | 0.99615 | N° proy>=90% | 855712.33 | 2025-02-03 | 0.9705 | 0.9287 | 0.9357 |  |  | 0.9705 | 0.9025 | 0.9098 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230007 | 2020230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SOCOS | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | SOCOS | 0501120001 | 200 | 2023-08-01 16:49 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 601258.36 | 600939.86 | 600939.86 | 0.99947 | N° proy>=90% | 338547.16 | 2024-11-04 | 0.7829 | 0.5841 | 0.6334 |  |  | 0.7868 | 0.3835 | 0.4391 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230008 | 2020230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TOCYASCCA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | TOCYASCCA | 0501120035 | 200 | 2023-08-01 16:49 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 578493.94 | 578187.44 | 578187.44 | 0.99947 | N° proy>=90% | 331573.64 | 2024-11-04 | 0.8109 | 0.5861 | 0.606 |  |  | 0.813 | 0.4097 | 0.4726 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230003 | 2020230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANDABAMBA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | ANDABAMBA | 0501140012 | 240 | 2023-08-01 15:20 | 1440000 | 2023-10-18 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1440000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 1053123.71 | 1000647.26 | 1053016.26 | 0.9999 | N° proy>=90% | 461258.41 | 2024-12-05 | 0.8664 | 0.7701 | 0.8019 |  |  | 0.8777 | 0.6636 | 0.6909 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230004 | 2020230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCOCHAPAMPA | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | CCOCHAPAMPA | 0501140132 | 240 | 2023-08-01 15:20 | 1440000 | 2023-10-18 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-06 | 1440000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 1043440.78 | 984788.43 | 1043333.43 | 0.9999 | N° proy>=90% | 461977.54 | 2024-12-05 | 0.8367 | 0.7422 | 0.7697 |  |  | 0.8842 | 0.5518 | 0.5807 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230005 | 2020230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SATICA | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | SATICA | 0502030008 | 200 | 2023-08-01 16:42 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 692802.2 | 665909.1 | 692095.2 | 0.99898 | N° proy>=90% | 380305.35 | 2025-01-17 | 0.6266 | 0.4994 | 0.5115 |  |  | 0.8804 | 0.4834 | 0.4834 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230006 | 2020230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CUCHUCANCHA | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | CUCHUCANCHA | 0502036002 | 200 | 2023-08-01 16:42 | 1200000 | 2023-10-10 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 699085.85 | 675898.95 | 698343.85 | 0.99894 | N° proy>=90% | 382838.75 | 2025-01-17 | 0.6245 | 0.5945 | 0.6061 |  |  | 0.8818 | 0.5025 | 0.5025 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230001 | 2020230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR APONGO | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | APONGO | APONGO | 0510030001 | 160 | 2023-07-31 19:12 | 960000 | 2023-11-06 | 960000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 960000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 580422.9 | 539682.7 | 579677.7 | 0.99872 | N° proy>=90% | 311564.9 | 2024-11-07 | 0.8556 | 0.6331 | 0.6443 |  |  | 0.8572 | 0.5624 | 0.5944 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020230002 | 2020230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHILLANCCAY | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | APONGO | CHILLANCCAY | 0510036001 | 160 | 2023-07-31 19:12 | 960000 | 2023-11-06 | 960000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 960000 | 2023-08-07 | 546.7087 | 17.88 | 36 | dentro de plazo |  | 603708.3 | 561467.1 | 602163.1 | 0.99744 | N° proy>=90% | 329850.8 | 2024-11-07 | 0.8331 | 0.669 | 0.6865 |  |  | 0.8348 | 0.5634 | 0.5973 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240001 | 2020240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VINCHOS 3 | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | VINCHOS | 0501140001 | 400 | 2024-09-08 10:03 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 265359.8 | 263477.32 | 263477.32 | 0.99291 | N° proy>=90% |  |  | 0.0872 | 0.0834 | 0.0834 |  |  | 0.2912 | 0.0791 | 0.0791 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240002 | 2020240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PARAS 2 | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | PARAS | 0502050001 | 400 | 2024-09-08 09:53 | 2400000 | 2024-10-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 229388.27 | 182209.27 | 229388.27 | 1 | N° proy>=90% | 70687.27 | 2025-01-17 | 0.1174 | 0.0576 | 0.0709 |  |  | 0.1864 | 0.0559 | 0.0703 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240003 | 2020240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TAMBO 2 | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | SAN SALVADOR DE OSNO ALTA | 0505086016 | 400 | 2024-09-06 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 350112.4 | 207271.2 | 350112.4 | 1 | N° proy>=90% | 65089.2 | 2025-01-20 | 0.1783 | 0.1197 | 0.1425 |  |  | 0.2626 | 0.0723 | 0.1174 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240004 | 2020240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHILCAS 1 | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | CHILCAS | CHILCAS | 0505040001 | 400 | 2024-09-06 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 318797.34 | 318797.34 | 318797.34 | 1 | N° proy>=90% | 137930.34 | 2024-12-19 | 0.1387 | 0.0818 | 0.0818 |  |  | 0.2583 | 0.0931 | 0.0931 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240005 | 2020240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR OCROS 2 | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | OCROS | MAYABAMBA | 0501066009 | 400 | 2024-09-06 19:14 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-09 | 147.7087 | 4.81 | 36 | dentro de plazo |  | 262038.6 | 234038.6 | 234038.6 | 0.89315 | N° proy>=80 | 41436.4 | 2025-01-17 | 0.1016 | 0.0591 | 0.0849 |  |  | 0.1938 | 0.0477 | 0.0747 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2020240006 | 2020240006 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0501129999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-02 | 581818 | 2024-09-13 | 64 | 4.68 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-16 | 581001.59 | 579191.23 | 579374.5 | 0.9972 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2020240007 | 2020240007 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0502059999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-02 | 581818 | 2024-09-13 | 78 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 571722.86 | 343013.66 | 570957.84 | 0.99866 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT | Derivado al supervisor UT
2020240008 | 2020240008 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0504069999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 78 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 263793.02 | 111873.47 | 111873.47 | 0.4241 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020240009 | 2020240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | HUAYNACANCHA | 0504100001 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-14 | 73 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-26 | 577596.92 | 577422.27 | 577422.27 | 0.9997 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020240010 | 2020240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE PUCACOLPA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUANTA | PUCACOLPA | SANABAMBA | 0504110003 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 78 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 571837.82 | 571747.82 | 392058.14 | 0.68561 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020240011 | 2020240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | CHACA | 0504120001 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 77 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-29 | 574049.18 | 573639.38 | 573639.38 | 0.99929 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0707 - Expediente revisado sin observaciones de Sup. UT, remitido a Liq. UT
2020240012 | 2020240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0505059999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-14 | 77 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 304821.12 | 303504.98 | 303504.98 | 0.99568 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT | Derivado al supervisor UT
2020240013 | 2020240013 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | LUIS CARRANZA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0505069999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 76 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-28 | 579807.19 | 391115.21 | 579595.43 | 0.99963 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.6719 | 0.6719 |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Con notificación cursada a los agentes
2020240014 | 2020240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE ANCHIHUAY, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | ANCHIHUAY | 0505100001 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-14 | 77 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-30 | 574361.71 | 574258 | 574258 | 0.99982 | N° proy>=90% | 342040.8 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.907 | 0.907 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020240015 | 2020240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE ORONCCOY, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | ORONCCOY | 0505110001 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-14 | 76 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-29 | 585105.02 | 581743.2 | 581743.2 | 0.99425 | N° proy>=90% | 585105.02 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9999 | 0.9999 |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2020240016 | 2020240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE MORCOLLA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | SUCRE | MORCOLLA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0509069999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 78 | 4.68 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 571717.26 | 570449.4 | 570479.4 | 0.99783 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2020240017 | 2020240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUAMANQUIQUIA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0510089999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 77 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-29 | 575501.11 | 331053.81 | 331053.81 | 0.57524 | N° proy<80 | 331063.54 |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0720 - Rendición de Cuentas Observada por Liquidador UT | Con notificación cursada a los agentes
2020240018 | 2020240018 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0510119999 | 150 | 2024-08-27 18:22 | 581818 | 2024-06-28 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-13 | 82 | 4.68 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-04 | 575303.52 | 573784.8 | 573784.8 | 0.99736 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
| 2020240019 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO “MI EMPRENDIMIENTO MUJER” – NE MI EMPRENDIMIENTO MUJER AYACUCHO | AYACUCHO | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | AYACUCHO | 0501010001 | 200 |  |  | 2024-11-29 | 708600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-11 | 708600 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
2120220003 | 2120220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA PALMA EL CRUCE | AREQUIPA | AREQUIPA | CARAVELI | CAHUACHO | CAHUACHO | 0403060001 | 169 | 2022-08-19 12:51 | 1014000 | 2023-01-03 | 1153200 | 1.1373 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1014000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 881113.33 | 864043.33 | 864043.33 | 0.98063 | N° proy>=90% | 773520.62 | 2024-07-29 | 0.9497 | 0.9414 | 0.9486 |  |  | 0.9499 | 0.8649 | 0.8762 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120220004 | 2120220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUICACHA | AREQUIPA | AREQUIPA | CARAVELI | CAHUACHO | SONDOR | 0403060050 | 231 | 2022-08-19 12:51 | 1386000 | 2023-01-03 | 1726800 | 1.2459 | N° proy >=90% | 2022-09-06 | 1386000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1180143.52 | 1180143.52 | 1180143.52 | 1 | N° proy>=90% | 971912.37 | 2024-07-29 | 0.9632 | 0.9334 | 0.9403 |  |  | 0.9658 | 0.8776 | 0.8899 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120220005 | 2120220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SOPORO | AREQUIPA | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | ANDAGUA | 0404020001 | 224 | 2022-08-19 12:51 | 1344000 | 2022-07-27 | 1344000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1344000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1124937.04 | 1124273.34 | 1124273.34 | 0.99941 | N° proy>=90% | 1097305.87 | 2024-12-11 | 0.9171 | 0.8785 | 0.8856 |  |  | 0.9202 | 0.8674 | 0.8674 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120220006 | 2120220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHACHAS | AREQUIPA | AREQUIPA | CASTILLA | ANDAGUA | ANDAGUA | 0404020001 | 176 | 2022-08-19 12:51 | 1056000 | 2022-07-27 | 1056000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-01 | 1056000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 884634.22 | 884089.17 | 884089.17 | 0.99938 | N° proy>=90% | 863489.38 | 2024-12-11 | 0.92 | 0.8833 | 0.89 |  |  | 0.9222 | 0.8741 | 0.8822 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120230001 | 2120230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ALCA 2 | AREQUIPA | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | ALCA | 0408020001 | 210 | 2023-07-26 | 1260000 | 2023-10-31 | 1260000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1260000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 753806.59 | 652513.26 | 652513.26 | 0.86562 | N° proy>=80 | 552866.18 | 2024-12-12 | 0.6837 | 0.6031 | 0.6031 |  |  | 0.7474 | 0.5047 | 0.5047 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120230002 | 2120230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUILLAC-PUYCA | AREQUIPA | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | HUILLAC | 0408020070 | 190 | 2023-07-26 | 1140000 | 2023-10-31 | 1140000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-11-07 | 1140000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 719920.23 | 607501.26 | 607501.26 | 0.84385 | N° proy>=80 | 563677.83 | 2024-12-12 | 0.6919 | 0.5904 | 0.5904 |  |  | 0.7624 | 0.5202 | 0.5202 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120230003 | 2120230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUANCA | HUANCA | 0405080001 | 215 | 2023-07-26 | 1290000 | 2023-09-27 | 1290000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1290000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 635650.08 | 634172.54 | 634172.54 | 0.99768 | N° proy>=90% | 502444.17 | 2024-12-10 | 0.5253 | 0.4407 | 0.4627 |  |  | 0.6304 | 0.5832 | 0.6232 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120230004 | 2120230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MURCO-LLUTA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUANCA | MURCO | 0405080043 | 185 | 2023-07-26 | 1110000 | 2023-09-04 | 1110000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-08 | 1110000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 536946.3 | 534868.66 | 534868.66 | 0.99613 | N° proy>=90% | 431212.69 | 2024-12-10 | 0.4951 | 0.4124 | 0.4401 |  |  | 0.657 | 0.5593 | 0.6085 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120240001 | 2120240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR CHARCANA | AREQUIPA | AREQUIPA | LA UNION | CHARCANA | CHARCANA | 0408030001 | 400 | 2024-09-27 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-21 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 275961.77 | 75060 | 75060 | 0.27199 | N° proy<80 | 75060 | 2024-12-12 | 0.1143 | 0.0421 | 0.0421 |  |  | 0.1815 | 0.0686 | 0.0686 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120240002 | 2120240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR CHOCO | AREQUIPA | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | CHOCO | 0404060001 | 400 | 2024-09-27 | 2400000 | 2024-11-05 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-18 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 264173.63 | 236433.63 | 264173.63 | 1 | N° proy>=90% | 75010 | 2024-12-12 | 0.1041 | 0.0512 | 0.1047 |  |  | 0.1642 | 0.0715 | 0.0898 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2120240003 | 2120240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU -003-040806- NE PUYCA | AREQUIPA | AREQUIPA | LA UNION | PUYCA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0408069999 | 150 | 2024-08-22 | 574023.3 | 2024-06-28 | 581818 | 1.0136 | N° proy >=90% | 2024-06-28 | 581818 | 2024-09-13 | 71 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-23 | 149874.24 | 149874.24 | 567186.51 | 3.7844 | N° proy>=90% | 75979.64 |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2220210003 | 2220210005 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA SANTA ROSA | PUNO | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | SANTA ROSA | 2105040023 | 190 | 2021-06-28 | 1140000 | 2022-02-03 | 1140000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1140000 | 2021-07-08 | 1088 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1134970.44 | 1113635.79 | 1113635.79 | 0.9812 | N° proy>=90% | 1032602.64 | 2024-10-16 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9553 | 0.9553 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210004 | 2220210006 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA PROVIDENCIA | PUNO | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | PROVIDENCIA | 2105040015 | 190 | 2021-06-28 | 1140000 | 2022-02-03 | 1140000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1140000 | 2021-07-08 | 1088 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1134654.24 | 1112319.59 | 1112319.59 | 0.98032 | N° proy>=90% | 1042176.64 | 2024-10-16 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9574 | 0.9574 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210013 | 2220210007 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA LLAULLINCA | PUNO | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | LLAULLINCA | 2105050036 | 185 | 2021-06-30 09:43 | 1110000 | 2022-02-03 | 1110000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1110000 | 2021-08-06 | 1090 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1070443.51 | 1069084.41 | 1069084.41 | 0.99873 | N° proy>=90% | 952716.51 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.971 | 0.971 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210014 | 2220210008 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA YARIHUANI | PUNO | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | SALES CHICO | 2105050025 | 185 | 2021-06-30 09:43 | 1110000 | 2022-02-03 | 1110000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1110000 | 2021-08-06 | 1090 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1080795.96 | 1079436.86 | 1066257.86 | 0.98655 | N° proy>=90% | 960964.46 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9782 | 0.9782 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210023 | 2220210009 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA ESQUENA | PUNO | PUNO | CARABAYA | COASA | ESQUENA | 2103040013 | 200 | 2021-07-02 17:55 | 1200000 | 2021-06-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2021-06-29 | 1200000 | 2021-07-15 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-14 | 1199111.06 | 1198562.56 | 1198562.56 | 0.99954 | N° proy>=90% | 815154.3 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9991 | 0.9991 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210024 | 2220210010 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA UCHUHUMA | PUNO | PUNO | CARABAYA | COASA | UCHUHUMA | 2103040018 | 200 | 2021-07-02 17:55 | 1200000 | 2021-06-25 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2021-06-29 | 1200000 | 2021-07-15 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-14 | 1198727.54 | 1198179.04 | 1198179.04 | 0.99954 | N° proy>=90% | 827962.8 | 2025-01-30 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9988 | 0.9988 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210021 | 2220210011 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA COANO RAMIS | PUNO | PUNO | HUANCANE | TARACO | COANO RAMIS | 2106076010 | 200 | 2021-07-01 21:22 | 1200000 | 2021-12-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-05 | 1200000 | 2021-07-07 | 1089 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1213178.57 | 1198086.76 | 1198086.76 | 0.98756 | N° proy>=90% | 1143670.27 | 2025-01-27 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9989 | 0.9989 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210022 | 2220210012 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA PUQUIS | PUNO | PUNO | HUANCANE | TARACO | PUQUIS PRIMER SECTOR | 2106070079 | 200 | 2021-07-01 21:22 | 1200000 | 2021-12-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-05 | 1200000 | 2021-07-07 | 1089 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1210594.97 | 1198927.66 | 1198927.66 | 0.99036 | N° proy>=90% | 1143761.97 | 2025-01-27 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9994 | 0.9994 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210011 | 2220210013 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA TUNI REQUENA | PUNO | PUNO | HUANCANE | TARACO | TUNI REQUENA | 2106070730 | 200 | 2021-06-29 22:59 | 1200000 | 2021-12-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-05 | 1200000 | 2021-07-07 | 1089 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1201245.91 | 1192680.41 | 1192680.41 | 0.99287 | N° proy>=90% | 127569 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9949 | 0.9949 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210012 | 2220210014 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA CATALLIA | PUNO | PUNO | HUANCANE | TARACO | CATALLIA (III SECTOR) | 2106076018 | 200 | 2021-06-29 22:59 | 1200000 | 2021-12-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-01-05 | 1200000 | 2021-07-07 | 1089 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 1198514.41 | 1193368.85 | 1193368.85 | 0.99571 | N° proy>=90% | 238381 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9947 | 0.9947 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210019 | 2220210017 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA JUNCAL | PUNO | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO | JUNCAL | 2101130001 | 150 | 2021-07-01 18:21 | 900000 | 2022-02-03 | 900000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 900000 | 2021-07-15 | 1081 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 900030.28 | 896785.65 | 896785.65 | 0.99639 | N° proy>=90% | 623302.91 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9966 | 0.9966 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210020 | 2220210018 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA CRUZANI | PUNO | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO | CRUZANI | 2101130069 | 150 | 2021-07-01 18:21 | 900000 | 2022-02-03 | 900000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 900000 | 2021-07-15 | 1081 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-06-30 | 901179.86 | 896835.23 | 896835.23 | 0.99518 | N° proy>=90% | 616047.39 | 2025-01-21 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9967 | 0.9967 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210015 | 2220210019 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA COLQUE | PUNO | PUNO | LAMPA | PUCARA | COLQUE | 2107080027 | 200 | 2021-06-30 15:57 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-07-15 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-14 | 1224892.93 | 1196692.4 | 1196692.4 | 0.97698 | N° proy>=90% | 923834.71 | 2024-11-22 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.998 | 0.998 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210016 | 2220210020 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA ANGARA BAJO | PUNO | PUNO | LAMPA | PUCARA | ANGARA BAJO | 2107086001 | 200 | 2021-06-30 15:57 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-07-15 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-14 | 1199694.49 | 1199693.96 | 1199693.96 | 1 | N° proy>=90% | 978519.97 | 2024-11-22 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9998 | 0.9998 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
2220210027 | 2220210027 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA TANTAMACO | PUNO | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | TANTAMACO | 2103016001 | 200 | 2021-07-03 01:01 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-08-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1194036.94 | 1190089.44 | 1190089.44 | 0.99669 | N° proy>=90% | 857279.9 | 2025-01-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9939 | 0.9939 |  |  | 4. Cierre | 0700 - Expediente de liquidación presentado en UT
2220210028 | 2220210028 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | 101 - PP ACCESO DE HOGARES RURALES A MERCADOS LOC. 2021-RO SIERRA TANTAMACO II | PUNO | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | TANTAMACO | 2103016001 | 200 | 2021-07-03 01:01 | 1200000 | 2022-02-03 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-16 | 1200000 | 2021-08-01 | 1095 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1193200.5 | 1189555.5 | 1189555.5 | 0.99695 | N° proy>=90% | 862982.5 | 2025-01-29 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9934 | 0.9934 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
2220220001 | 2220220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUACULLANI | PUNO | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | HUACULLANI | 2104030001 | 208 | 2022-07-11 | 1248000 | 2022-07-27 | 1248000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1248000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1134969.71 | 1123126.71 | 1133649.71 | 0.99884 | N° proy>=90% | 315357.47 | 2024-12-17 | 0.9526 | 0.9404 | 0.9461 |  |  | 0.9223 | 0.9258 | 0.9315 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220002 | 2220220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YOROHOCO | PUNO | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | YOROHOCO A | 2104030015 | 208 | 2022-07-11 | 1248000 | 2022-07-27 | 1248000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1248000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1136882.51 | 1123439.51 | 1133962.51 | 0.99743 | N° proy>=90% | 321774.29 | 2024-12-17 | 0.953 | 0.9351 | 0.9464 |  |  | 0.9187 | 0.9268 | 0.9325 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220003 | 2220220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TANIRI | PUNO | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | TANIRI CIRCA CHINGA | 2104050191 | 200 | 2022-07-11 12:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1095638.51 | 1090956.51 | 1090956.51 | 0.99573 | N° proy>=90% | 1046108.81 | 2025-01-14 | 0.9507 | 0.9389 | 0.9389 |  |  | 0.951 | 0.919 | 0.919 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220004 | 2220220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR AMOTIRE | PUNO | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | AMOTIRE | 2104050030 | 200 | 2022-07-11 12:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1100072.84 | 1098198.34 | 1098198.34 | 0.9983 | N° proy>=90% | 1054736.94 | 2025-01-14 | 0.9539 | 0.9431 | 0.9431 |  |  | 0.9472 | 0.9271 | 0.9271 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220005 | 2220220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CRUZ | PUNO | PUNO | MELGAR | MACARI | SANTA CRUZ | 2108050850 | 200 | 2022-07-11 12:18 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1088996.97 | 1075669.69 | 1075669.69 | 0.98776 | N° proy>=90% | 883390.27 | 2024-12-19 | 0.9567 | 0.9395 | 0.9451 |  |  | 0.9513 | 0.9146 | 0.9147 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220006 | 2220220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUMANRURO | PUNO | PUNO | MELGAR | MACARI | HUMANRURO | 2108056005 | 200 | 2022-07-11 12:18 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1098828.17 | 1084602.95 | 1084602.95 | 0.98705 | N° proy>=90% | 867006.37 | 2024-12-19 | 0.9584 | 0.9423 | 0.9473 |  |  | 0.9553 | 0.9231 | 0.9232 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220007 | 2220220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUICHO | PUNO | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | QUICHO | 2103080006 | 200 | 2022-07-11 18:58 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1028107.13 | 1028107.13 | 1028107.13 | 1 | N° proy>=90% | 216695 | 2025-01-21 | 0.9378 | 0.9116 | 0.92 |  |  | 0.9387 | 0.8681 | 0.8681 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220220008 | 2220220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PALCA | PUNO | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | PALCA | 2103080008 | 200 | 2022-07-11 18:58 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1043318.33 | 1043318.33 | 1043318.33 | 1 | N° proy>=90% | 290724.31 | 2025-01-21 | 0.9413 | 0.917 | 0.9252 |  |  | 0.9417 | 0.8837 | 0.8837 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230005 | 2220230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAMUCHACA | PUNO | PUNO | PUNO | COATA | SAMUCHACA | 2101070004 | 200 | 2023-08-02 09:56 | 1200000 | 2023-08-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 851484.13 | 851071.33 | 851071.33 | 0.99952 | N° proy>=90% | 429788.65 | 2025-01-27 | 0.8541 | 0.8222 | 0.8362 |  |  | 0.8523 | 0.7562 | 0.7711 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230006 | 2220230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SUCASCO | PUNO | PUNO | PUNO | COATA | SUCASCO | 2101070025 | 200 | 2023-08-02 09:56 | 1200000 | 2023-08-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-07 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 882170.68 | 881713.08 | 881713.08 | 0.99948 | N° proy>=90% | 436604.6 | 2025-01-27 | 0.858 | 0.8291 | 0.8437 |  |  | 0.8562 | 0.7895 | 0.8049 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230001 | 2220230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TUNI REQUENA | PUNO | PUNO | LAMPA | PUCARA | TUNI REQUENA | 2107080023 | 200 | 2023-08-01 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 923302.34 | 890496.84 | 919802.34 | 0.99621 | N° proy>=90% | 284586.11 | 2024-12-11 | 0.8561 | 0.8197 | 0.8467 |  |  | 0.8639 | 0.8041 | 0.8217 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230002 | 2220230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHIJNAYA | PUNO | PUNO | LAMPA | PUCARA | CHIJNAYA | 2107086003 | 200 | 2023-08-01 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 857205.78 | 825431.18 | 853705.78 | 0.99592 | N° proy>=90% | 236419.75 | 2024-12-11 | 0.8237 | 0.7871 | 0.822 |  |  | 0.8077 | 0.7398 | 0.7587 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230011 | 2220230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR TIRAPUNCO | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | TIRAPUNCO | 2110040013 | 200 | 2023-08-03 11:28 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-03 | 550.7087 | 18 | 36 | dentro de plazo |  | 849089.08 | 811167.08 | 848854.08 | 0.99972 | N° proy>=90% | 488796.82 | 2025-01-27 | 0.8567 | 0.8363 | 0.8512 |  |  | 0.8736 | 0.7761 | 0.7978 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230012 | 2220230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUARACUYO | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | HUARACUYO | 2110040029 | 200 | 2023-08-03 11:28 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-03 | 550.7087 | 18 | 36 | dentro de plazo |  | 864618.38 | 825546.78 | 864383.38 | 0.99973 | N° proy>=90% | 504475.02 | 2025-01-27 | 0.858 | 0.8377 | 0.8525 |  |  | 0.8734 | 0.7863 | 0.8084 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230003 | 2220230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COLLORANI | PUNO | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | COLLORANI | 2109030024 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 857199.22 | 830849.22 | 857199.22 | 1 | N° proy>=90% | 77053.22 | 2025-01-16 | 0.8329 | 0.8215 | 0.8304 |  |  | 0.8363 | 0.7509 | 0.7686 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230004 | 2220230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MULLUCHINI | PUNO | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | MULLUCHINI | 2109030200 | 200 | 2023-08-02 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 869116.73 | 841766.73 | 869116.73 | 1 | N° proy>=90% | 83214.1 | 2025-01-16 | 0.8339 | 0.8226 | 0.8315 |  |  | 0.8372 | 0.7611 | 0.7793 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230009 | 2220230009 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PATABAMBA | PUNO | PUNO | MELGAR | ORURILLO | PATABAMBA | 2108070036 | 200 | 2023-08-02 21:11 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 857446.76 | 849320.76 | 849320.76 | 0.99052 | N° proy>=90% | 77981 | 2024-11-20 | 0.7324 | 0.7697 | 0.7697 |  |  | 0.7407 | 0.7657 | 0.7657 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230010 | 2220230010 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BUENOS AIRES | PUNO | PUNO | MELGAR | ORURILLO | BUENOS AIRES | 2108070073 | 200 | 2023-08-02 21:11 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 874173.26 | 871589.26 | 871589.26 | 0.99704 | N° proy>=90% | 78681 | 2024-11-20 | 0.8372 | 0.82 | 0.82 |  |  | 0.8761 | 0.7985 | 0.7985 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230007 | 2220230011 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR JOCCO | PUNO | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | JOCCO | 2104070151 | 200 | 2023-08-02 17:46 | 1200000 | 2023-09-26 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1200000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 871537.67 | 848950.36 | 870048.17 | 0.99829 | N° proy>=90% | 256003.35 | 2024-05-08 | 0.8235 | 0.8064 | 0.8178 |  |  | 0.8248 | 0.7519 | 0.7668 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220230008 | 2220230012 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR VILLA BLANCA | PUNO | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | VILLA BLANCA | 2104070167 | 233 | 2023-08-02 17:46 | 1398000 | 2023-09-26 | 1398000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-09-28 | 1398000 | 2023-08-02 | 551.7087 | 18.04 | 36 | dentro de plazo |  | 1002711.49 | 974551 | 1000284.49 | 0.99758 | N° proy>=90% | 235722.8 | 2024-05-08 | 0.8279 | 0.8044 | 0.8155 |  |  | 0.8279 | 0.7425 | 0.7581 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240001 | 2220240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ATUNCOLLA II | PUNO | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | TICANI PAMPA | 2101040602 | 400 | 2024-08-28 17:52 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-22 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 559667.32 | 320816.07 | 559667.32 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.2265 | 0.0615 | 0.076 |  |  | 0.4402 | 0.1116 | 0.1945 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240002 | 2220240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COATA II | PUNO | PUNO | PUNO | COATA | JOCHI SAN FRANCISCO | 2101070034 | 400 | 2024-08-22 16:14 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-15 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 694066.2 | 338479.2 | 694066.2 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.1326 | 0.055 | 0.088 |  |  | 0.4467 | 0.2913 | 0.4149 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240003 | 2220240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA ROSA II | PUNO | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | CUIRARI | 2105046004 | 400 | 2024-08-27 10:40 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-15 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 467903.43 | 417725.43 | 467903.43 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.068 | 0.0504 | 0.066 |  |  | 0.2926 | 0.1271 | 0.2056 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240004 | 2220240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ZEPITA V | PUNO | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | CALJARO | 2104070059 | 400 | 2024-08-29 16:55 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 225849.36 | 225849.36 | 225849.36 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.1032 | 0.073 | 0.073 |  |  | 0.1032 | 0.0891 | 0.0891 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240005 | 2220240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR QUILCAPUNCU II | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | ALTOS HILATA | 2110046005 | 400 | 2024-08-27 17:00 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-21 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 255426.15 | 208669.05 | 247538.55 | 0.96912 | N° proy>=90% | 29380 | 2025-01-27 | 0.0868 | 0.059 | 0.0737 |  |  | 0.2479 | 0.0735 | 0.1301 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240006 | 2220240006 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN JOSE | PUNO | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | TUPAC AMARU II | 2102120013 | 400 | 2024-08-29 20:01 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 661902.2 | 488597.9 | 661902.2 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0752 | 0.0639 | 0.1603 |  |  | 0.2269 | 0.1525 | 0.2066 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240007 | 2220240007 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR COPANI | PUNO | PUNO | YUNGUYO | COPANI | TAUCAMAYA | 2113030022 | 417 | 2024-08-28 08:58 | 2502000 | 2024-09-30 | 2502000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-21 | 2502000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 253862.54 | 253862.54 | 253862.54 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0.0741 | 0.0652 | 0.1027 |  |  | 0.2588 | 0.1554 | 0.1644 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240008 | 2220240008 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUACULLANI II | PUNO | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | PICHUPICHUNI | 2104030017 | 400 | 2024-08-27 18:45 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-15 | 2400000 | 2024-09-01 | 155.7087 | 5.07 | 36 | dentro de plazo |  | 408448.4 | 408448.4 | 408448.4 | 1 | N° proy>=90% | 35700 | 2025-01-31 | 0.0699 | 0.0536 | 0.0696 |  |  | 0.201 | 0.1195 | 0.2187 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240009 | 2220240009 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210103 NE AMANTANI | PUNO | PUNO | PUNO | AMANTANI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2101039999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 429664.17 | 2024-06-28 | 581818 | 1.3541 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-23 | 133.7087 | 4.36 | 3 | fuera del plazo |  | 63479.54 | 63479.54 | 63479.54 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240010 | 2220240010 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 210104 - NE ATUNCOLLA | PUNO | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2101049999 | 550 | 2024-08-29 18:08 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-19 | 85 | 4.49 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-13 | 69928.57 | 35625 | 35625 | 0.50945 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0612 | 0.0612 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2220240011 | 2220240011 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210107 NE COATA | PUNO | PUNO | PUNO | COATA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2101079999 | 130 | 2024-09-03 17:19 | 581248 | 2024-07-02 | 581818 | 1.001 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-18 | 73 | 4.52 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 105253.5 | 105253.5 | 105253.5 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.0684 | 0.0684 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2220240012 | 2220240012 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL NUCLEO EJECUTOR "DU 003-210110 NE PAUCARCOLLA" | PUNO | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2101109999 | 180 | 2024-08-29 18:08 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-19 | 85 | 4.49 | 4 | fuera del plazo | 2024-12-13 | 142900.51 | 142900.51 | 142900.51 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2220240013 | 2220240013 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210115 NE VILQUE | PUNO | PUNO | PUNO | VILQUE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2101159999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 579405.99 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0042 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-23 | 133.7087 | 4.36 | 3 | fuera del plazo |  | 105693.66 | 37150 | 37150 | 0.35149 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240014 | 2220240014 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU003-210209-NE POTONI | PUNO | PUNO | AZANGARO | POTONI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2102099999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 542011.14 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0734 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-24 | 132.7087 | 4.33 | 4 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240015 | 2220240015 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210302 NE AJOYANI | PUNO | PUNO | CARABAYA | AJOYANI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2103029999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 581295.35 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0009 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-24 | 132.7087 | 4.33 | 3 | fuera del plazo |  | 43032 | 43032 | 43032 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240016 | 2220240016 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210304 NE COASA | PUNO | PUNO | CARABAYA | COASA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2103049999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 531702.09 | 2024-07-04 | 581818 | 1.0943 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 4 | fuera del plazo |  | 60499 | 39125 | 39125 | 0.6467 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240017 | 2220240017 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210305 NE CORANI | PUNO | PUNO | CARABAYA | CORANI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2103059999 | 150 | 2024-09-04 17:15 | 576054.37 | 2024-07-04 | 581818 | 1.01 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 133.7087 | 4.36 | 4 | fuera del plazo |  | 41439.6 | 41439.6 | 41439.6 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240018 | 2220240018 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210403 NE HUACULLANI | PUNO | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2104039999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 580930.4 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0015 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 4 | fuera del plazo |  | 67562.26 | 67562.26 | 67562.26 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240019 | 2220240019 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210407 NE ZEPITA | PUNO | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2104079999 | 150 | 2024-09-03 17:19 | 579202.52 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0045 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 4 | fuera del plazo |  | 39700 | 39700 | 39700 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240020 | 2220240020 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210504 NE SANTA ROSA | PUNO | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2105049999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 578876.75 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0051 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 3 | fuera del plazo |  | 79524 | 39850 | 39850 | 0.50111 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240021 | 2220240021 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210605 NE PUSI | PUNO | PUNO | HUANCANE | PUSI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2106059999 | 220 | 2024-09-03 17:19 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-16 | 75 | 4.59 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 245241.07 | 245241.07 | 245241.07 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Liq. de Convenio pendiente de recep. del Sup. de Proy.
2220240022 | 2220240022 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210703 NE CALAPUJA | PUNO | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2107039999 | 160 | 2024-09-17 20:13 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-10-01 | 60 | 4.07 | 4 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 40444.16 | 40444.16 | 40444.16 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.4992 | 0.4992 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2220240023 | 2220240023 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210708 NE PUCARA | PUNO | PUNO | LAMPA | PUCARA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2107089999 | 120 | 2024-09-03 17:19 | 581818 | 2024-06-27 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-18 | 91 | 4.52 | 3 | fuera del plazo | 2024-12-18 | 119425.9 | 119425.9 | 119425.9 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Programado para inauguración
2220240024 | 2220240024 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210805 NE MACARI | PUNO | PUNO | MELGAR | MACARI | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2108059999 | 130 | 2024-09-03 17:19 | 569572.23 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0215 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 4 | fuera del plazo |  | 57286.76 | 57286.76 | 57286.76 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240025 | 2220240025 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-210807 NE ORURILLO | PUNO | PUNO | MELGAR | ORURILLO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2108079999 | 180 | 2024-08-29 18:08 | 581818 | 2024-07-02 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 66 | 4.3 | 3 | fuera del plazo | 2024-11-30 | 226560.47 | 64269.11 | 64269.11 | 0.28367 | N° proy<80 |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.0684 | 0.0684 |  |  | 4. Cierre | 0690 - Proyecto Terminado | Actividades Concluidas y Rendición Final de Ctas. para Liq.
2220240026 | 2220240026 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL D.U. 003-210903-NE HUAYRAPATA | PUNO | PUNO | MOHO | HUAYRAPATA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2109039999 | 150 | 2024-09-04 17:15 | 578970.05 | 2024-07-02 | 581818 | 1.0049 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-23 | 133.7087 | 4.36 | 4 | fuera del plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240027 | 2220240027 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-211003-NE PEDRO VILCA APAZA | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PEDRO VILCA APAZA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2110039999 | 160 | 2024-09-04 17:15 | 564710.11 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0303 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 3 | fuera del plazo |  | 35666.2 | 35666.2 | 35666.2 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240032 | 2220240028 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-211004-NE QUILCAPUNCU | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | QUILCAPUNCU | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2110049999 | 100 | 2024-09-17 20:21 | 564523.71 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0306 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-23 | 133.7087 | 4.36 | 3 | fuera del plazo |  | 39431.4 | 39431.4 | 39431.4 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240029 | 2220240029 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003 - 211005 - NE. SINA | PUNO | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | SINA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2110059999 | 150 | 2024-08-29 18:08 | 580876.37 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0016 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 3 | fuera del plazo |  | 74797.09 | 43575 | 43575 | 0.58258 | N° proy<80 |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0.98 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240030 | 2220240030 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-211204 NE. PATAMBUCO | PUNO | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2112049999 | 100 | 2024-08-29 18:08 | 579492.73 | 2024-06-27 | 581818 | 1.004 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 3 | fuera del plazo |  | 70797.62 | 70797.62 | 70797.62 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240031 | 2220240031 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DU 003-211302 NE ANAPIA | PUNO | PUNO | YUNGUYO | ANAPIA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 2113029999 | 150 | 2024-09-03 17:19 | 541640.48 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0742 | N° proy >=90% | 2024-07-03 | 581818 | 2024-09-25 | 131.7087 | 4.3 | 3 | fuera del plazo |  | 43580 | 43580 | 43580 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2220240033 | 2220240032 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR ACORA II | PUNO | PUNO | PUNO | ACORA | SOCCA | 2101020002 | 400 | 2025-01-30 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
2220240034 | 2220240033 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NUCLEO EJECUTOR MACARI II | PUNO | PUNO | MELGAR | MACARI | MACARI | 2108050001 | 400 | 2025-01-30 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
2220240035 | 2220240034 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | MV.2024 | MEJORANDO VIDAS DEL NE SANTA ROSA DE MELGAR | PUNO | PUNO | MELGAR | SANTA ROSA | YANACCACCA | 2108080033 | 400 | 2025-01-30 | 2260000 | 2024-10-28 | 2260000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-11-06 | 2260000 |  |  |  | 18 | dentro de plazo |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 2. Planificación | 0420 - Proyecto Aprobado en CTAP
2320220001 | 2320220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR DIAMANTE - NUEVO EDEN | PUERTO MALDONADO | MADRE DE DIOS | MANU | FITZCARRALD | DIAMANTE | 1702020006 | 200 | 2022-08-08 | 1360000 | 2022-07-27 | 1360000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1360000 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1177214.74 | 1177094.73 | 1195764.73 | 1.0158 | N° proy>=90% | 438818.93 | 2024-12-27 | 0.9327 | 0.9139 | 0.9139 |  |  | 0.9364 | 0.8939 | 0.8939 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2320220002 | 2320220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Selva | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR DIAMANTE - ISLA DE LOS VALLES | PUERTO MALDONADO | MADRE DE DIOS | MANU | FITZCARRALD | DIAMANTE | 1702020006 | 202 | 2022-08-08 | 1373600 | 2022-07-27 | 1373600 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1373600 | 2022-09-01 | 886.7087 | 29.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1198241.78 | 1198121.78 | 1218466.23 | 1.0169 | N° proy>=90% | 454325.9 | 2024-12-27 | 0.9371 | 0.9156 | 0.9156 |  |  | 0.9361 | 0.8926 | 0.8926 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
| 2320240001 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO "MI EMPRENDIMIENTO MUJER" - NÚCLEO EJECUTOR LABERINTO | PUERTO MALDONADO | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | PUERTO ROSARIO DE LABERINTO | 1701040001 | 250 |  |  | 2024-11-29 | 474720 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-11 | 474720 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
2420210015 | 2420210011 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANCARAY | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | HUANCARAY | 0302050001 | 250 | 2021-06-24 08:43 | 1500000 | 2022-02-21 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1500000 | 2021-07-01 | 1126 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1504341.42 | 1499748.92 | 1499748.92 | 0.99695 | N° proy>=90% | 948251.08 | 2024-04-24 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9941 | 0.9999 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
2420210016 | 2420210012 | 2021 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2021 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR MOLLEPATA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAY | MOLLEPATA | 0302050006 | 250 | 2021-06-24 08:43 | 1500000 | 2022-02-21 | 1500000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-02-22 | 1500000 | 2021-07-01 | 1126 | 36 | 36 | dentro de plazo | 2024-07-31 | 1502844.23 | 1499873.73 | 1499873.73 | 0.99802 | N° proy>=90% | 943836.8 | 2024-04-24 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.9894 | 0.9999 |  |  | 4. Cierre | 0705 - Expediente revisado y observado por Sup. UT, remitido a Liq. UT
2420220005 | 2420220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CASCABAMBA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | CASCABAMBA | 0302150080 | 200 | 2022-07-15 18:54 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1047497.46 | 1014251.12 | 1047365.82 | 0.99987 | N° proy>=90% | 863679.34 | 2024-11-06 | 0.9523 | 0.9244 | 0.9379 |  |  | 0.9674 | 0.8585 | 0.8837 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220006 | 2420220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CCANTUPATA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | CCANTUPATA | 0302150100 | 200 | 2022-07-15 18:54 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-08 | 910.7087 | 29.84 | 36 | dentro de plazo |  | 1046008.87 | 1014991.67 | 1045958.37 | 0.99995 | N° proy>=90% | 831540.21 | 2024-11-06 | 0.9552 | 0.9264 | 0.9389 |  |  | 0.9526 | 0.8626 | 0.8856 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220001 | 2420220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR POMACOCHA I | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA | POMACOCHA | 0302110001 | 120 | 2022-07-14 18:08 | 720000 | 2022-07-27 | 720000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 720000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 631568.55 | 630049.8 | 630049.8 | 0.9976 | N° proy>=90% | 585483.27 | 2025-01-22 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9346 |  |  | 0.9319 | 0.8955 | 0.8955 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220002 | 2420220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR POMACOCHA II | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA | POMACOCHA | 0302110001 | 200 | 2022-07-14 18:08 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1031494.54 | 1028529.29 | 1028529.29 | 0.99713 | N° proy>=90% | 948438.4 | 2025-01-22 | 0.9241 | 0.918 | 0.918 |  |  | 0.9244 | 0.8758 | 0.8758 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220007 | 2420220005 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR URANMARCA | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | URANMARCA | URANMARCA | 0306070001 | 200 | 2022-07-15 22:31 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1020904.05 | 1018298.34 | 1018298.34 | 0.99745 | N° proy>=90% | 963402.23 | 2025-01-21 | 0.9332 | 0.9155 | 0.9246 |  |  | 0.9326 | 0.8745 | 0.8752 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220008 | 2420220006 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHULLUNI IZQUIERDO | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | URANMARCA | CHULLUNI IZQUIERDO | 0306070023 | 200 | 2022-07-15 22:31 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1056790.32 | 1054999.9 | 1054999.9 | 0.99831 | N° proy>=90% | 998783.5 | 2025-01-21 | 0.9497 | 0.9288 | 0.9394 |  |  | 0.9406 | 0.9009 | 0.8859 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220003 | 2420220007 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHUYAMA | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANKAS | CHUYAMA | 0306110016 | 240 | 2022-07-15 18:27 | 1440000 | 2022-07-27 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1440000 | 2022-08-10 | 908.7087 | 29.78 | 36 | dentro de plazo |  | 1255990.93 | 1241367.88 | 1247177.88 | 0.99298 | N° proy>=90% | 1175024.86 | 2025-01-29 | 0.9442 | 0.9384 | 0.9404 |  |  | 0.9027 | 0.8599 | 0.8937 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420220004 | 2420220008 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR RIO BLANCO | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANKAS | RIO BLANCO | 0306110001 | 240 | 2022-07-15 18:27 | 1440000 | 2022-07-27 | 1440000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1440000 | 2022-08-10 | 908.7087 | 29.78 | 36 | dentro de plazo |  | 1271730.92 | 1249212.57 | 1255022.57 | 0.98686 | N° proy>=90% | 1191054.41 | 2025-01-29 | 0.9513 | 0.9452 | 0.9492 |  |  | 0.923 | 0.8675 | 0.9018 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230001 | 2420230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR KAQUIABAMBA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA | KAQUIABAMBA | 0302190001 | 200 | 2023-07-27 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 635639.97 | 635639.97 | 635639.97 | 1 | N° proy>=90% | 586275.97 | 2025-01-15 | 0.8383 | 0.5383 | 0.6099 |  |  | 0.8312 | 0.6006 | 0.6049 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230002 | 2420230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PULLURI | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | KAQUIABAMBA | PULLURI | 0302190009 | 200 | 2023-07-27 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 640600.06 | 640600.06 | 640600.06 | 1 | N° proy>=90% | 576773.06 | 2025-01-15 | 0.7782 | 0.5584 | 0.6387 |  |  | 0.8297 | 0.6084 | 0.6097 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230005 | 2420230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ILLAHUASI | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | ILLAHUASI | 0302020330 | 210 | 2023-08-01 16:47 | 1260000 | 2023-10-06 | 1260000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1260000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 803562.41 | 666118.2 | 803562.41 | 1 | N° proy>=90% | 618273.7 | 2025-01-29 | 0.6316 | 0.6194 | 0.641 |  |  | 0.6937 | 0.5635 | 0.6769 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230006 | 2420230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR ANDARAPA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | ANDARAPA | 0302020001 | 210 | 2023-08-01 16:47 | 1260000 | 2023-10-06 | 1260000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1260000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 800415.14 | 725403.48 | 800415.14 | 1 | N° proy>=90% | 644181.48 | 2025-01-29 | 0.7159 | 0.6873 | 0.7116 |  |  | 0.7065 | 0.6376 | 0.688 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230003 | 2420230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SAN ANTONIO DE CACHI | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN ANTONIO DE CACHI | SAN ANTONIO DE CACHI | 0302120001 | 200 | 2023-07-31 15:25 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 550254.46 | 550254.46 | 550254.46 | 1 | N° proy>=90% | 469083.26 | 2025-01-29 | 0.7025 | 0.5539 | 0.5707 |  |  | 0.8149 | 0.4842 | 0.4844 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230004 | 2420230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHULLISANA | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN ANTONIO DE CACHI | CHULLISANA | 0302126003 | 200 | 2023-07-31 15:25 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 551233.67 | 551238.67 | 551233.67 | 1 | N° proy>=90% | 471962.77 | 2025-01-29 | 0.6953 | 0.5751 | 0.5984 |  |  | 0.8206 | 0.5146 | 0.5148 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230007 | 2420230007 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LAYME | ABANCAY | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | LAYME | 0304140190 | 200 | 2023-08-02 16:16 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 738015.89 | 736456.01 | 736456.01 | 0.99789 | N° proy>=90% | 316861.6 | 2024-12-17 | 0.7253 | 0.6151 | 0.6151 |  |  | 0.7422 | 0.6776 | 0.6776 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420230008 | 2420230008 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LUYCHUPATA | ABANCAY | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | LUYCHUPATA | 0304146003 | 200 | 2023-08-02 16:16 | 1200000 | 2023-10-06 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-31 | 1200000 | 2023-09-01 | 521.7087 | 17.07 | 36 | dentro de plazo |  | 715127.47 | 713526.22 | 713526.22 | 0.99776 | N° proy>=90% | 348691.38 | 2024-12-17 | 0.6778 | 0.6228 | 0.6228 |  |  | 0.7453 | 0.6492 | 0.6492 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420240001 | 2420240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR OCCEPATA | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | RANRACANCHA | OCCEPATA | 0306080003 | 420 | 2024-09-28 09:52 | 2520000 | 2024-09-30 | 2520000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2520000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 260370.12 | 260370.12 | 260370.12 | 1 | N° proy>=90% | 40258.95 | 2024-12-17 | 0.0794 | 0.0622 | 0.0732 |  |  | 0.0961 | 0.0499 | 0.0926 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420240002 | 2420240002 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR CHACOCHE | ABANCAY | APURIMAC | ABANCAY | CHACOCHE | CHACOCHE | 0301020001 | 380 | 2024-09-18 08:31 | 2280000 | 2024-09-30 | 2280000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2280000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 178371.34 | 167304.94 | 167304.93 | 0.93796 | N° proy>=90% | 69958.37 | 2025-01-14 | 0.117 | 0.0525 | 0.0701 |  |  | 0.1683 | 0.0378 | 0.0591 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420240003 | 2420240003 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR HUAYLLATI | ABANCAY | APURIMAC | GRAU | HUAYLLATI | HUAYLLATI | 0307040001 | 400 | 2024-09-28 11:13 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 239571.34 | 239571.34 | 239571.34 | 1 | N° proy>=90% | 41039 | 2025-01-14 | 0.068 | 0.0698 | 0.0698 |  |  | 0.122 | 0.102 | 0.102 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420240004 | 2420240004 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR TURPO | ABANCAY | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TURPO | TURPO | 0302180001 | 400 | 2024-09-18 16:32 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-01 | 125.7087 | 4.07 | 36 | dentro de plazo |  | 273299.29 | 118075.66 | 273299.29 | 1 | N° proy>=90% | 40120 | 2025-01-29 | 0.0766 | 0.0538 | 0.0661 |  |  | 0.1452 | 0.0685 | 0.126 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2420240005 | 2420240005 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NUCLEO EJECUTOR PORVENIR | ABANCAY | APURIMAC | CHINCHEROS | EL PORVENIR | PORVENIR | 0306106002 | 400 | 2024-10-01 17:26 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-14 | 2400000 | 2024-10-02 | 124.7087 | 4.04 | 36 | dentro de plazo |  | 188105.01 | 188105.01 | 188105.01 | 1 | N° proy>=90% | 62290.91 | 2025-01-22 | 0.086 | 0.0683 | 0.0683 |  |  | 0.1343 | 0.0724 | 0.0724 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
| 2420240014 | 1900 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | ME.2024 | PROYECTO MI EMPRENDIMIENTO MUJER - NUCLEO EJECUTOR TAMBURCO | ABANCAY | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | TAMBURCO | 0301090001 | 80 |  |  | 2024-12-17 | 474720 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2024-12-19 | 474720 |  |  |  |  | dentro de plazo |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  |  | 1. Inicio | 0010 - Solicitud de Financiamiento Presentada
2520220001 | 2520220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUALALAY | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | TAUCA | HUALALAY | 0215110010 | 200 | 2022-07-25 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1120688.03 | 1085987.28 | 1097193.53 | 0.97904 | N° proy>=90% | 1082368.19 | 2024-11-20 | 0.9511 | 0.955 | 0.9604 |  |  | 0.9514 | 0.9183 | 0.9261 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520220002 | 2520220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA BANDA | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | TAUCA | LA BANDA | 0215110040 | 200 | 2022-07-25 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-01 | 917.7087 | 30.07 | 36 | dentro de plazo |  | 1133611.78 | 1103111.38 | 1113888.88 | 0.9826 | N° proy>=90% | 1094447.69 | 2024-11-20 | 0.9544 | 0.956 | 0.9613 |  |  | 0.9508 | 0.9305 | 0.938 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520220003 | 2520220003 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YANAC | CHIMBOTE | ANCASH | CORONGO | YANAC | YANAC | 0209060001 | 200 | 2022-07-31 19:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-10 | 908.7087 | 29.78 | 36 | dentro de plazo |  | 1123717.14 | 1119567.6 | 1119567.6 | 0.99631 | N° proy>=90% | 1104067.14 | 2024-12-17 | 0.9302 | 0.9596 | 0.9596 |  |  | 0.9485 | 0.9472 | 0.9472 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520220004 | 2520220004 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR LA PAMPA | CHIMBOTE | ANCASH | CORONGO | LA PAMPA | LA PAMPA | 0209060001 | 200 | 2022-07-31 19:10 | 1200000 | 2022-07-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-08-05 | 1200000 | 2022-08-10 | 908.7087 | 29.78 | 36 | dentro de plazo |  | 1124241.36 | 1120728.71 | 1120728.71 | 0.99688 | N° proy>=90% | 1105141.36 | 2024-12-17 | 0.9327 | 0.9578 | 0.9578 |  |  | 0.9478 | 0.9456 | 0.9456 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230005 | 2520230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PALLASCA1 | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | PALLASCA | PALLASCA | 0215080001 | 200 | 2023-07-26 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 747419.15 | 683791.97 | 719086.95 | 0.96209 | N° proy>=90% | 526897.32 | 2024-12-14 | 0.6443 | 0.613 | 0.6392 |  |  | 0.8013 | 0.6244 | 0.6568 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230006 | 2520230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR PALLASCA2 | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | PALLASCA | PALLASCA | 0215080001 | 200 | 2023-07-26 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 716877.07 | 652588.88 | 672518.86 | 0.93812 | N° proy>=90% | 523190.87 | 2024-12-14 | 0.6299 | 0.6045 | 0.6244 |  |  | 0.754 | 0.6054 | 0.6359 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230003 | 2520230003 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR HUANDOVAL | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | HUANDOVAL | 0215020001 | 200 | 2023-07-21 14:09 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 822493.29 | 820699.54 | 820699.54 | 0.99782 | N° proy>=90% | 401344.16 | 2024-12-12 | 0.6296 | 0.5659 | 0.6265 |  |  | 0.87 | 0.6149 | 0.7162 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230004 | 2520230004 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BOLOGNESI | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | BOLOGNESI | BOLOGNESI | 0215020001 | 200 | 2023-07-21 14:09 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-01 | 552.7087 | 18.07 | 36 | dentro de plazo |  | 847850.35 | 846014.6 | 846014.6 | 0.99783 | N° proy>=90% | 427401.23 | 2024-12-12 | 0.627 | 0.6031 | 0.6306 |  |  | 0.8682 | 0.6265 | 0.7316 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230001 | 2520230005 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR YUPAN | CHIMBOTE | ANCASH | CORONGO | YUPAN | YUPAN | 0209070001 | 200 | 2023-07-21 11:16 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-16 | 537.7087 | 17.59 | 36 | dentro de plazo |  | 881173.45 | 844046.25 | 844046.25 | 0.95787 | N° proy>=90% | 682228.6 | 2024-12-17 | 0.6849 | 0.6435 | 0.661 |  |  | 0.6849 | 0.7403 | 0.7403 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520230002 | 2520230006 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR BAMBAS | CHIMBOTE | ANCASH | CORONGO | BAMBAS | PILLIPAMPA | 0209070004 | 200 | 2023-07-21 11:16 | 1200000 | 2023-09-29 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-08-16 | 537.7087 | 17.59 | 36 | dentro de plazo |  | 892571.95 | 846922.76 | 846922.76 | 0.94886 | N° proy>=90% | 696645.75 | 2024-12-17 | 0.6801 | 0.6264 | 0.6398 |  |  | 0.7414 | 0.6933 | 0.6933 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520240001 | 2520240001 | 2024 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2024 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR CHALAN | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | CHALAN | 0215030012 | 400 | 2024-09-04 | 2400000 | 2024-09-30 | 2400000 | 1 | N° proy >=90% | 2024-10-17 | 2400000 | 2024-09-16 | 140.7087 | 4.59 | 36 | dentro de plazo |  | 248865.93 | 248865.93 | 248865.93 | 1 | N° proy>=90% | 131372.56 | 2024-12-17 | 0.0836 | 0.0776 | 0.0776 |  |  | 0.2396 | 0.0736 | 0.0736 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2520240002 | 2520240002 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ANCASH-PALLASCA-TAUCA | CHIMBOTE | ANCASH | CORONGO | BAMBAS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0209039999 | 0 | 2024-08-28 12:15 | 581636.58 | 2024-07-01 | 581818 | 1.0003 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-18 | 59 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-16 | 189791.99 | 189791.99 | 189791.99 | 1 | N° proy>=90% | 86293.64 | 2024-11-05 | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2520240003 | 2520240003 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONCHUCOS | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0215039999 | 150 | 2024-08-28 12:15 | 581670.37 | 2024-06-27 | 581818 | 1.0003 | N° proy >=90% | 2024-07-05 | 581818 | 2024-09-23 | 53 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-15 | 51230 | 51230 | 51230 | 1 | N° proy>=90% | 51230 |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2520240004 | 2520240004 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL HUACASCHUQUE | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | HUACASCHUQUE | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0215049999 | 150 | 2024-08-28 12:15 | 463287.25 | 2024-07-04 | 581818 | 1.2558 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 59 | 3 | 3 | dentro de plazo | 2024-11-21 | 43135 | 43135 | 450802.54 | 10.451 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2520240005 | 2520240005 | 2024 | Actividades de Mantenimiento de Infraestructura | Mantto.Inf.Vial.2024 | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO DE LACABAMBA, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | CHIMBOTE | ANCASH | PALLASCA | LACABAMBA | VARIOS CENTROS POBLADOS | 0215069999 | 150 | 2024-08-28 12:15 | 581820 | 2024-07-04 | 581818 | 1 | N° proy >=90% | 2024-07-04 | 581818 | 2024-09-23 | 61 | 4 | 4 | dentro de plazo | 2024-11-23 | 45530 | 45530 | 45530 | 1 | N° proy>=90% |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | 4. Cierre | 0710 - Rendición de Cuentas en Revisión por Liquidador UT | En revisión por el Liquidador UT
2720220001 | 2720220001 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NÚCLEO EJECUTOR PALCA | TACNA | TACNA | TACNA | PALCA | PALCA | 2301070001 | 200 | 2022-08-12 19:23 | 1200000 | 2022-09-12 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-12 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1089780.15 | 1088276.9 | 1102558.9 | 1.0117 | N° proy>=90% | 1080011.4 | 2025-01-28 | 0.931 | 0.932 | 0.932 |  |  | 0.8805 | 0.919 | 0.919 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2720220002 | 2720220002 | 2022 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2022 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR NÚCLEO EJECUTOR VILAVILANI | TACNA | TACNA | TACNA | PALCA | PALCA | 2301070001 | 200 | 2022-08-12 19:23 | 1200000 | 2022-09-12 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2022-09-12 | 1200000 | 2022-08-15 | 903.7087 | 29.62 | 36 | dentro de plazo |  | 1102429.79 | 1100640.74 | 1116952.74 | 1.0132 | N° proy>=90% | 1093261.04 | 2025-01-28 | 0.9592 | 0.9418 | 0.9418 |  |  | 0.9459 | 0.9253 | 0.9253 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2720230001 | 2720230001 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CRUZ 1 | TACNA | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | SANTA CRUZ | 2302010042 | 200 | 2023-08-03 16:19 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-15 | 507.7087 | 16.62 | 36 | dentro de plazo |  | 675427.27 | 656796.77 | 656796.77 | 0.97242 | N° proy>=90% | 627319.27 | 2025-01-30 | 0.4641 | 0.523 | 0.523 |  |  | 0.6581 | 0.5217 | 0.5217 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución
2720230002 | 2720230002 | 2023 | Haku Wiñay/Noa Jayatai | PP.2023 RO Sierra | PP 0118: ACCESO DE LOS HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES DEL NUCLEO EJECUTOR SANTA CRUZ 2 | TACNA | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | SANTA CRUZ | 2302010042 | 200 | 2023-08-03 16:19 | 1200000 | 2023-09-27 | 1200000 | 1 | N° proy >=90% | 2023-10-16 | 1200000 | 2023-09-15 | 507.7087 | 16.62 | 36 | dentro de plazo |  | 670850.81 | 670618.41 | 670618.41 | 0.99965 | N° proy>=90% | 647900.81 | 2025-01-30 | 0.4579 | 0.5529 | 0.5529 |  |  | 0.6664 | 0.5219 | 0.5219 |  |  | 3. Ejecución | 0530 - Proyecto en Ejecución | Proyecto en ejecución